## Liste de contrôle pour la plani
Liste de contrôle pour la planification et la budgétisation de la distribution de MII en milieu scolaire (DMS)
Les activités contenues dans cette liste de contrôle doivent être incluses dans le calendrier de distribution des MII afin de garantir une planification et une mise en œuvre en temps voulu. Cette liste de contrôle doit également servir de base aux activités à envisager, puis à chiffrer, dans le budget de la distribution de MII en milieu scolaire (DMS MII). La colonne « Financement pour quoi ? » doit inclure autant de détails que possible pour plus de clarté lors de l’élaboration et de la finalisation du budget. Les personnes qui financeront et mettront en œuvre les activités peuvent varier, et une partie de la macroplanification comprendra l’attribution des rôles et des responsabilités dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme, ainsi que chez les partenaires. La liste de contrôle peut également identifier les lacunes pour lesquelles une mobilisation des ressources est nécessaire.
Étapes de la planification | Responsable | Quand ? (calendrier) | Financement nécessaire ? | Financement pour quoi ? | Responsable | Remarques | Informations et ressources complémentaires | Cocher une fois terminé
Coordination et sélection des canaux
Au sein des structures nationales de coordination de la lutte contre le paludisme, organiser des réunions de coordination et de planification et partager des informations, selon les besoins, entre le PNLP et la santé génésique, le programme élargi de vaccination (PEV), les services de santé courants et de proximité, les divisions nationales d’information et de numérisation de la santé, la société civile, le ministère de l’Éducation, les organisations humanitaires et d’autres secteurs. |  | Au minimum douze mois avant la distribution | Oui/Non | Selon les besoins – Transport et indemnités journalières (le cas échéant), location de locaux, frais de mise en œuvre, articles de papeterie – Experts techniques (internes ou externes) | Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) Service national de santé scolaire (ou similaire) | Les lieux de réunion et le matériel du ministère de la Santé et du ministère de l’Éducation peuvent être suffisants pour les réunions.
Examiner les données relatives à l’accès aux MII en général, et déterminer s’il est nécessaire de modifier la sélection et la combinaison des canaux de distribution des MII. |  |  | Oui/Non |  | PNLP (direction) Organisation mondiale de la santé (OMS) Autres partenaires techniques et de mise en œuvre
Pour chaque canal actuellement utilisé, examiner dans quelle mesure la combinaison actuelle de canaux dans son ensemble et chaque canal individuellement permet d’assurer un accès équitable, continu et économique aux MII. Évaluer chaque canal en termes de coûts de mise en œuvre (ressources humaines, temps et financement). |  |  | Oui/Non |  |  |  | Pour de plus amples informations, ajouter un lien vers le guide de sélection des canaux.
Lorsque des données locales sont nécessaires à la prise de décision, le PNLP peut également collaborer avec les structures de coordination infranationales déjà en place, telles que les services de santé et d’éducation des provinces, des régions et des districts, afin de guider l’orientation stratégique, la mise en œuvre et le suivi des interventions. |  |  | Oui/Non |  |  | Si l’on envisage de modifier les canaux de distribution actuels des MII pour y inclure une combinaison différente de canaux, il faudra s’appuyer sur les points forts actuels ou les maintenir, et remédier aux faiblesses actuelles des canaux de distribution utilisés.
Lorsque de nouveaux canaux, y compris la DMS, seront ajoutés à la combinaison des canaux de distribution des MII, il conviendra d’exploiter les outils et les ressources disponibles et de mettre à jour les modalités de la distribution des MII, les lignes directrices nationales et le matériel de formation, afin d’inclure les aspects opérationnels de la planification et de la mise en œuvre. |  |  | Oui/Non | Selon les besoins : – Experts techniques (internes ou externes) – Rédacteur de lignes directrices pour soutenir le PNLP | PNLP |  | Ajouter un lien vers la boîte à outils DMS MII et les outils adaptables (PA, évaluation et atténuation des risques)
Macroquantification – Réflexions à propos de la DMS MII
Convoquer la structure nationale de coordination de la lutte contre le paludisme, le cas échéant, pour préparer un plan de macroquantification à inclure dans le plan d’action (PA) de la DMS MII. |  | Dix à douze mois avant la distribution | Non |  | PNLP | Les lieux de réunion et le matériel du ministère de la Santé et du ministère de l’Éducation peuvent être suffisants pour les réunions. | Ajouter un lien vers le modèle téléchargeable
Utiliser le site de quantification des MII [colonne Informations et ressources complémentaires] pour déterminer le quantificateur de population approprié afin d’estimer la quantité de MII à distribuer pour atteindre ou maintenir le niveau d’accès cible aux MII. |  |  | Non | Si une assistance technique à distance est nécessaire, contacter le PNLP | PNLP | Le choix du quantificateur de population dépendra de la stratégie globale de distribution des MII du programme et de la durée de vie estimée des MII. Le quantificateur de population peut être appliqué à des populations au niveau national ou infranational (par exemple, district ou région). Son utilisation dépend de la politique et de la stratégie du pays en matière de distribution permanente. Les quantificateurs ne sont présentés que pour les canaux de distribution permanente non courants, c’est-à-dire la distribution en milieu scolaire et la distribution en milieu communautaire. Le site de quantification des MII suppose que les MII sont également distribuées aux femmes enceintes lors des soins prénatals et aux nourrissons lors des visites du PEV (programme élargi de vaccination), en utilisant une population multipliée par 6 %. | Lien vers le site de quantification des MII. https://allianceformalariaprevention.com/itn-quantification/index.html#:~:text=What%20is%20the%20ITN%20Quantification,and%20estimates%20of%20ITN%20longevity.
Macroquantification et estimation des besoins DMS MII : collaborer avec le ministère de l’Éducation pour obtenir des données précises sur la fréquentation de toutes les écoles et classes primaires dans les zones géographiques ciblées (y compris les écoles publiques, privées et confessionnelles). Additionner ces données pour calculer un chiffre global. Transformer les chiffres absolus d’inscription en pourcentages de population qui peuvent être comparés au quantificateur de population du site de quantification des MII. Utiliser ces informations pour estimer le nombre de classes à inclure pour atteindre le quantificateur de population. |  |  | Non | Si une assistance technique à distance est nécessaire, contacter le PNLP | PNLP et ministère de la Santé | Il convient de noter que les données relatives aux inscriptions porteront probablement sur l’année précédente ou l’année en cours, tandis que la distribution sera probablement planifiée pour une année ultérieure ; il faut donc envisager d’appliquer les taux globaux d’abandon et d’augmentation pour estimer les futures inscriptions globales. Les chiffres officiels de la population totale doivent être fournis par l’Institut national des statistiques. | Ajouter un lien vers la boîte à outils DMS MII étape trois.
Gestion des déchets – Réflexions à propos de la DMS MII
À rédiger
Planification – Réflexions à propos de la DMS MII
Élaborer un plan d’action (PA) pour la DMS MII |  | Dix à douze mois avant la distribution | Oui/Non | L’élaboration du PA de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP, avec le soutien du ministère de l’Éducation, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | PNLP (responsable), ministère de l’Éducation | Le PA de la DMS MII doit s’aligner sur le plan stratégique national de lutte contre le paludisme et sur les directives de distribution des MII en vigueur. | Ajouter un lien vers l’outil adaptable du PA de la DMS MII et la boîte à outils DMS MII.
Élaborer un calendrier de la DMS MII |  |  | Oui/Non |  | PNLP (responsable), ministère de l’Éducation |  | Ajouter un lien vers le calendrier de la DMS MII
Élaborer un budget de la DMS MII |  |  | Oui/Non |  | PNLP (responsable), ministère de l’Éducation
Élaborer une microquantification de la DMS MII – La microquantification doit utiliser les données d’inscription des différentes écoles pour l’année scolaire en cours, en se concentrant sur les classes ciblées. – Les données doivent reprendre le nombre d’élèves inscrits pour l’année en cours, ainsi que les abandons prévus et les nouveaux arrivants prévus, s’ils sont connus. – Collationner les données au niveau du district et de la région pour établir les microquantifications. – Tenir compte des écoles qui ont pu être omises ou des nouvelles écoles qui ont ouvert leurs portes depuis la collecte des données de macroquantification. Il convient d’être prêt à ajuster les quantités de MII en fonction de l’évolution des effectifs, comme les admissions en milieu d’année ou les abandons. – Relever les défis logistiques, tels que le transport vers les écoles éloignées et le stockage des MII dans les établissements scolaires. |  |  | Oui | Le collationnement, l’examen et la validation des données d’inscription pour les classes sélectionnées pour la DMS font partie des modalités du ministère de l’Éducation, mais des fonds peuvent être nécessaires pour la communication et un suivi limité en personne ou le transport des dossiers. | Ministère de l’Éducation | Utiliser le modèle téléchargeable pour déterminer le nombre de MII nécessaires pour chaque niveau infranational participant (par exemple, par province, région, district, école). Planifier la collecte de données pour la microquantification au début du trimestre scolaire au cours duquel la distribution aura lieu (voir étape cinq). Cela permettra de réduire l’effet des changements du nombre d’inscriptions sur la quantification et la planification. En fonction du contexte national et du niveau de coordination, il convient d’envisager l’organisation d’ateliers avec les responsables de l’enseignement et de la santé au niveau régional et du district, afin de discuter et de finaliser les plans de microquantification. | Ajouter un lien vers le modèle téléchargeable du plan de microquantification
Élaborer un budget de la DMS MII dans le cadre du PA de la DMS MII – Pour les activités détaillées identifiées dans le cadre du calendrier de la DMS MII, élaborer un calcul des coûts pour un projet de budget de la DMS MII. – Identifier et collecter les coûts unitaires avec le programme national de lutte contre le paludisme et les partenaires à partir des exercices budgétaires récents pour d’autres activités de santé et de lutte contre le paludisme afin de servir de base au chiffrage des coûts. – Partager le projet de budget pour examen par le responsable du programme national de lutte contre le paludisme, les interlocuteurs financiers et budgétaires du PNLP et des organisations partenaires, ainsi que la structure nationale de coordination de la lutte contre le paludisme. |  |  | Oui/Non | L’élaboration du budget de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP, avec le soutien du ministère de l’Éducation, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | PNLP | Utiliser cette liste de contrôle pour la planification et la budgétisation de la DMS MII et examiner les considérations budgétaires. | Ajouter un lien vers la boîte à outils DMS MII.
Logistique – Réflexions à propos de la DMS MII
Élaborer un plan de logistique et de chaîne d’approvisionnement de la DMS MII dans le cadre du PA de la DMS MII – Identifier les itinéraires de transport, les points de stockage et de distribution ainsi que les plans logistiques pour le retour des MII excédentaires après leur distribution. |  | Huit à dix mois avant la distribution. | Oui | L’élaboration de plans et d’outils logistiques de la DMS MII dans le cadre du programme d’action de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP. Un crédit téléphonique ou des frais de déplacement peuvent être nécessaires pour collecter des données sur des sites périphériques et/ou pour confirmer les détails de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. Il sera également nécessaire de passer des contrats avec des fournisseurs de services logistiques tiers et/ou d’autres transporteurs et manutentionnaires de MII. | PNLP
Élaborer un calendrier logistique, un budget, des outils, définir les rôles et les responsabilités, les rapports et le contrôle, tel que validé par la structure nationale de coordination de la lutte contre le paludisme. |  |  | Oui/Non | L’élaboration de plans et d’outils logistiques de la DMS MII dans le cadre du programme d’action de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP. Un crédit téléphonique ou des frais de déplacement peuvent être nécessaires pour collecter des données sur des sites périphériques et/ou pour confirmer les détails de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. | PNLP
Développer une évaluation des risques de la chaîne d’approvisionnement afin d’identifier et d’atténuer les possibilités de fraude, de vol ou de détournement des MII. |  |  | Oui | Une assurance pour les MII doit être envisagée. | PNLP
Élaborer un plan de stockage de la DMS MII dans le cadre du PA de la DMS MII. – Les instructions relatives au calcul et à la vérification des entrepôts et de l’espace de stockage doivent être fournies à chaque zone infranationale et à chaque école. – La qualité des entrepôts et du stockage doit également être évaluée à l’aide d’une liste de contrôle normalisée, et les résultats doivent être communiqués par les écoles au niveau national à des fins de planification. – Inclure des indications sur le lieu de fourniture des MII – au niveau central ou infranational. |  | Six à huit mois avant la distribution. | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : – La location d’entrepôts et d’espaces de stockage en cas de besoin d’espace supplémentaire. – L’amélioration des entrepôts et des espaces de stockage si l’espace est disponible, mais nécessite des serrures pour les portes, une extermination des rongeurs, une étanchéité plus poussée ou d’autres éléments. | PNLP | L’espace de stockage peut être mesuré en mètres cubes, en tenant compte des allées adéquates et de la hauteur de sécurité des balles de MII empilées, afin de s’assurer que l’inventaire des MII puisse être régulièrement et facilement vérifié. | Ajouter un lien vers la boîte à outils DMS MII.
Élaborer un plan de sécurité pour les MII stockées dans le cadre du PA de la DMS MII. |  |  | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : personnel adéquat pour surveiller les MII pendant leur stockage ; évaluation et mise à niveau de l’infrastructure de stockage, le cas échéant, pour fournir des portes, des fenêtres et d’autres points d’entrée et de sortie potentiels fermables et verrouillables, en s’appuyant sur les informations recueillies dans le cadre des instructions relatives à l’entrepôt et au stockage et de la liste de contrôle de la qualité. | PNLP | Prévoir de stocker les MII pendant un à deux jours au maximum dans les écoles avant leur distribution, afin de réduire les risques de vol.
Élaborer un plan de transport de la DMS MII dans le cadre du PA de la DMS MII. |  |  | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : contrat avec les transporteurs, personnel pour charger et décharger les balles de MII, coûts liés au regroupement des MII lorsque les écoles ont besoin de moins d’une balle entière de MII. | PNLP | Compte tenu de la difficulté d’atteindre les écoles au sein des communautés, le transport des MII est souvent compliqué, certaines écoles n’étant accessibles que par bateau, moto, vélo ou à pied.
Élaborer un plan pour les MII restantes après la DMS MII, dans le cadre du PA de la DMS MII. Cela peut indiquer, par exemple, la nécessité de fournir les MII restantes aux enseignants, aux autres élèves ou aux établissements de santé pour qu’ils les distribuent dans le cadre des interventions courantes de soins prénatals et du PEV. |  |  | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : transport des écoles vers les districts sanitaires ou les établissements de santé ; suivi des déplacements des MII et collecte de données après la DMS MII. | PNLP | Les établissements de santé jouent un rôle important en recevant les MII excédentaires à la suite de l’activité de DMS MII et en les gérant conformément au plan d’action de la DMS. Il peut s’agir d’absorber les MII excédentaires pour les distribuer par l’intermédiaire des services habituels de soins prénatals et du PEV, ou de la logistique pour redistribuer les MII excédentaires à la suite de la livraison de MII dans le cadre de la DMS, selon les instructions reçues.
Élaborer et diffuser des outils de suivi et de compte rendu de la logistique de la DMS MII (sur papier ou équivalent numérique). |  |  | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : coûts de reproduction et de transport pour les outils papier ; élaboration et test d’outils pour les outils numériques. | PNLP | Les outils sont les suivants : – Formulaires de demande et/ou formulaires de fourniture pour les MII et les documents d’appui – Fiches d’emplacement/de stock pour enregistrer le nom et la signature du personnel de l’entrepôt qui reçoit et/ou délivre les MII et les documents d’appui, par exemple [Ajouter des hyperliens] évaluation de l’entrepôt et outils, lettres de transport et procédures opérationnelles normalisées, fiches de stock et procédures opérationnelles normalisées. – Lettres de transport pour enregistrer le mouvement des MII d’un point (A) à un autre point (B) et garantir la responsabilisation d’un niveau à l’autre de la chaîne logistique.
Personnel – Réflexions à propos de la DMS MII
Le personnel des principales parties prenantes de la DMS MII doit être mobilisé à tous les niveaux : Le ministère de la Santé, le ministère de l’Éducation, les services et autorités administratives infranationales. |  | Six mois avant la distribution. | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : transport standard du ministère de la Santé et indemnités journalières (le cas échéant) pour la formation, la supervision, la collecte de données ou d’autres tâches nécessitant plus d’une journée d’absence du domicile du personnel. | PNLP | Les paiements au personnel impliqué dans la DMS MII doivent s’appuyer sur les systèmes existants du ministère de l’Éducation et du ministère de la Santé, et collecter les informations nécessaires pour effectuer les transactions dans les délais impartis.
Formation – Réflexions à propos de la DMS MII
Élaborer un plan de formation de la DMS MII dans le cadre du PA de la DMS MII. |  | Six à neuf mois avant la distribution. | Oui/Non | L’élaboration du PA de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP, avec le soutien du ministère de l’Éducation, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | PNLP | Comme la DMS est réalisée chaque année, une formation ou un remise à jour de l’orientation peut également être nécessaire chaque année.
Élaborer du matériel pour la formation à la DMS MII, notamment : – Pré-évaluations et postévaluations – Calendrier de formation, et programmes et guides de formation conviviaux – Outils de compte rendu de la DMS MII, messages importants et autres aides à l’emploi que les participants seront formés à utiliser – Listes de contrôle pour l’organisation des formations, y compris des exemples de matériel, de papeterie et d’outils de gestion (par exemple, les directives du ministère de la Santé sur la formation, les instructions aux formateurs) |  |  | Oui | L’élaboration de matériel peut nécessiter l’organisation d’un atelier ou d’une réunion similaire. Des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). Lorsque la DMS MII est réalisée chaque année, l’élaboration du matériel peut ne pas nécessiter de mises à jour importantes, ce qui permet de mettre l’accent sur la production et la diffusion du matériel. | PNLP
Organiser des formations de formateurs autonomes ou intégrées, des formations en cascade ou des formations directes. |  | Sur la base du plan de formation figurant dans le PA de la DMS MII | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : déplacements, hébergement, indemnités journalières, coûts d’animation, outils et matériel, et autres coûts de formation. | PNLP | Le rapport formateurs/stagiaires et le nombre d’heures/jours nécessaires à la formation varieront selon les niveaux des systèmes de santé et d’éducation. Il faudra également plus de temps la première fois qu’une DMS MII sera organisée.
Changement social et comportemental (CSC) – Réflexions à propos de la DMS MII
Élaborer un plan de CSC de la DMS MII fondé sur des données probantes, dans le cadre du PA de la DMS MII. |  | Six à neuf mois avant la distribution. | Oui/Non | L’élaboration du PA de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP, avec le soutien du ministère de l’Éducation, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | PNLP | Les plans de CSC de la distribution des MII doivent inclure des approches spécifiques à chaque canal. Pour la planification du CSC de la DMS MII, les objectifs et les approches doivent s’aligner sur le plan national de CSC contre le paludisme et sur le Cadre stratégique de la communication pour le CSC et les ressources de RBM, et comprendre : – Intégration des plans de CSC pour la distribution des MII dans la documentation existante sur le CSC pour la lutte contre le paludisme – Stratégies et activités de communication sur les MII – Élaboration et production de la documentation sur le CSC pour la distribution des MII
Élaboration de la documentation sur le CSC de la DMS MII, qui peut comprendre les éléments suivants : – Messages importants pour la sensibilisation auprès des autorités sanitaires, éducatives et administratives, des partenaires du secteur privé, des techniciens et des autres parties prenantes – Messages importants et approches de communication interpersonnelle pour la mobilisation sociale et l’engagement des jeunes dans la santé et la lutte contre le paludisme, afin de faire entendre la voix des jeunes dans le CSC en matière de santé – Planification de la gestion des rumeurs – Des annonces, des témoignages et des informations importantes sont diffusés par le biais : • des médias de masse : radio et/ou télévision • des médias sociaux • de la presse écrite • de la communication interpersonnelle |  | Sur la base du plan de CSC figurant dans le PA de la DMS MII | Oui | L’élaboration de matériel et du guide peut nécessiter l’organisation d’un atelier ou d’une réunion similaire. Des fonds peuvent être nécessaires (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). Lorsque la DMS MII est réalisée chaque année, l’élaboration du matériel peut ne pas nécessiter de mises à jour importantes, ce qui permet de mettre l’accent sur la production et la diffusion du matériel. | PNLP (responsable), ministère de l’Éducation
Adapter et développer des guides sur le paludisme à l’intention des enseignants, notamment : – Un modèle de planification des activités de santé – Étapes vers des écoles et des communautés exemptes de paludisme – Informations fondamentales sur le paludisme – Messages importants pour les publics principaux – Activités pour les assemblées scolaires – Activités en classe et dans la communauté – Exemples de sujets de discussion |  | Sur la base du plan de CSC figurant dans le PA de la DMS MII | Oui |  | PNLP (responsable), ministère de l’Éducation
Distribution des MII – Réflexions à propos de la DMS MII
Des recommandations sur la distribution des MII doivent être élaborées pour les classes admissibles, dans le cadre du PA de la DMS MII. Ces recommandations doivent être partagées avec toutes les personnes impliquées dans la journée de distribution des MII, et faire partie intégrante de la formation et des outils relatifs à la DMS MII. |  | Six à neuf mois avant la distribution. | Oui/Non | L’élaboration du PA de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP, avec le soutien du ministère de l’Éducation, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | PNLP | Les recommandation sur la distribution peuvent être partagées par voie électronique. Par ailleurs, il peut être déterminé que des orientations sur papier sont essentielles, et que les coûts de production des orientations écrites et de leur transport et diffusion avec d’autres outils sur papier seront nécessaires.
Si le nombre d’élèves admissibles présents le jour de la distribution des MII dépasse le nombre de MII prévu, il faut envisager de constituer de petits stocks tampons de MII qui seront disponibles dans les écoles ou dans les magasins médicaux infranationaux. |  | Dans la semaine précédant la DMS MII | Oui | Cela peut faire partie du plan de transport de la DMS MII, comme indiqué ci-dessus. | PNLP | L’utilisation de stocks tampons hors site dans les programmes de DMS existants a été faible, en partie à cause de la grande précision de la planification de la DMS et des défis logistiques liés à l’accès aux stocks hors site.
Le chef d’établissement, l’enseignant ou l’éducateur de santé sont souvent responsables de la distribution des MII. Dans le cadre de la planification de la responsabilisation, il convient d’identifier plusieurs enseignants et/ou administrateurs scolaires pour participer à la distribution, à l’enregistrement, au regroupement, à la validation et à la communication des données. |  | Jour de la DMS MII | Non | En général, les incitations monétaires autres que les indemnités journalières de formation ne sont pas recommandées pour la DMS MII. | Enseignants
Les MII doivent être délivrées aux élèves le jour prévu pour la distribution, accompagnées d’une communication, conformément à la planification du CSC dans le PA de la DMS MII. |  | Jour de la DMS MII | Non |  | Enseignants | Voir la documentation sur le CSC de la DMS MII et le guide des enseignants sur le paludisme ci-dessus.
Surveillance – Réflexions à propos de la DMS MII
Des directives de surveillance doivent être élaborées et incluses dans le PA de la DMS MII afin de renforcer les objectifs d’accessibilité et de qualité de la DMS MII. |  | Six à neuf mois avant la distribution. | Oui/Non | L’élaboration du PA de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP, avec le soutien du ministère de l’Éducation, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | PNLP | Le plan doit comprendre une approche de l’échantillonnage et de la sélection des zones infranationales (provinces, districts, etc.), des écoles, des communautés et/ou des établissements de santé à visiter ; des rôles et des responsabilités clairs pour chaque cadre de surveillance ; des listes de contrôle de surveillance pour recueillir des informations et des idées sur la qualité et l’efficacité des MII ; un calendrier, ainsi que des approches pour communiquer et relever les défis au fur et à mesure qu’ils se présentent.
Des outils de surveillance doivent être élaborés pour le personnel chargé de la DMS MII à tous les niveaux : – Listes de contrôle de surveillance élaborées et validées par le programme national de lutte contre le paludisme et le ministère de l’Éducation pour la DMS MII. Les formulaires de la liste de contrôle peuvent reprendre un examen du respect des procédures, du CSC, de la qualité du service et de la fourniture de MII. – Les rapports de surveillance doivent être rassemblés et les résultats doivent être utilisés pour informer la planification des cycles ultérieurs de DMS MII, et pour décrire les rôles et les responsabilités. |  |  | Oui/Non | L’élaboration des outils peut nécessiter l’organisation d’un atelier ou d’une réunion similaire. Des fonds peuvent être nécessaires (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). Lorsque la DMS MII est réalisée chaque année, l’élaboration du matériel peut ne pas nécessiter de mises à jour importantes, ce qui permet de mettre l’accent sur la production et la diffusion du matériel. | PNLP
Assurer la surveillance : la réussite de la mise en œuvre de la DMS MII nécessite une surveillance à plusieurs niveaux. Au moins une fois au cours de la DMS MII, les interlocuteurs et/ou les équipes de coordination doivent : – au niveau national de la santé et de l’éducation, effectuer des visites de sureillance à une sélection de niveaux infranationaux, sous-infranationaux et/ou scolaires ; – au niveau infranational (par exemple, régional) de la santé et de l’éducation, effectuer des visites de surveillance à une sélection de niveaux sous-infranationaux (par exemple, au niveau des districts) et d’écoles mettant en œuvre la DMS MII ; – au niveau sous-infranational (par exemple, au niveau des districts) de la santé et de l’éducation, effectuer des visites de surveillance à une sélection de sous-districts et d’écoles mettant en œuvre la DMS MII, |  | selon le plan de surveillance de la DMS MII. | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : déplacements, hébergement, indemnités journalières, coûts d’animation, outils et matériel, et autres coûts de surveillance. | PNLP | Les principaux objectifs sont les suivants : observer la DMS MII, la logistique et la collecte de données, identifier les défis et aider les collègues infranationaux à les résoudre et à les surmonter, et promouvoir l’amélioration continue de la mise en œuvre de la DMS MII et de ses résultats.
Suivre et évaluer la DMS MII
La planification du suivi et de l’évaluation doit être soigneusement conçue dès le départ, dans le cadre du PA de la DMS MII et de l’approche de celle-ci. |  | Six à neuf mois avant la distribution. | Oui/Non | L’élaboration du PA de la DMS MII fait partie des modalités du PNLP, avec le soutien du ministère de l’Éducation, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | PNLP (responsable), ministère de l’Éducation | Envisager des systèmes de suivi et d’évaluation appropriés : – Déterminer si la collecte et la communication des données se feront à l’aide d’un système de collecte et de communication des données existant ou d’un système créé spécifiquement pour la distribution de MII en milieu scolaire. – Déterminer si la collecte et la communication des données se feront sur papier ou sous forme numérique. Les approches numériques sont préférées et fortement recommandées. Les outils de collecte de données et d’établissement de rapports doivent être élaborés en conséquence. – Établir un budget en conséquence : un système de collecte et de communication des données spécifique à la distribution de MII en milieu scolaire peut nécessiter une formation ou des fournitures supplémentaires si les systèmes appropriés ne sont pas déjà en place. – De même, les ressources pour le système numérique de collecte et de communication des données peuvent nécessiter une formation supplémentaire ou l’acquisition d’appareils électroniques.
Une évaluation supplémentaire par le biais d’enquêtes auprès des ménages doit être prévue pour comprendre comment les MII fournies par le biais de la DMS contribuent à maintenir les niveaux d’accès aux MII dans les ménages. |  | Six à neuf mois avant la distribution. | Oui/Non | Pour autant que de besoin, les enquêtes auprès des ménages devront être prévues dans un budget.
Idéalement, le suivi doit être assuré par des systèmes existants. Cependant, il se peut qu’il n’y ait pas de structure d’information sanitaire existante au sein de laquelle la DMS puisse travailler ; il faudra donc mettre en place des systèmes d’information parallèles. Les activités qu’il peut être utile de suivre régulièrement sont les suivantes : – la qualité des formations ; – les processus de la chaîne logistique ; – l’évaluation des activités de la DMS par rapport aux plans ; – la distribution, grâce à la collecte et à l’analyse des données relatives à la distribution des MII ; – les processus de la chaîne logistique. |  | Six à neuf mois avant la distribution. | Oui/Non | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : transport standard du ministère de la Santé et indemnités journalières (le cas échéant) pour la collecte de données ou d’autres tâches nécessitant plus d’une journée d’absence du domicile du personnel. |  | Le suivi du type de campagne peut servir d’orientation . | Ajouter un lien vers la boîte à outils de l’Alliance pour la prévention du paludisme (APP).
Veiller à ce que toutes les données primaires collectées soient stockées/archivées de manière sécurisée une fois que l’analyse finale des données et les rapports sont disponibles. |  | Dans le mois suivant la fin de la DMS MII | Non | Partie du cadre structurel pour l’équipe ICT4D et les gestionnaires de données. | PNP/Équipe ICT4D | Les données primaires recueillies dans le cadre de la campagne MII devront être stockées (ou éliminées) conformément aux lois et réglementations nationales. Il est important que les dispositions pour le stockage des données après la campagne soient décrites dans le programme d’action de la campagne.
Organiser des réunions de synthèse après la distribution à tous les niveaux, afin de recueillir des informations sur les réussites et les difficultés rencontrées, de tirer des leçons et de formuler des recommandations pour les campagnes futures. |  | Dans les trois mois suivant la fin de la campagne. | Oui | Les postes budgétaires à prendre en compte sont les suivants : location de locaux à tous les niveaux, transport et indemnités journalières pour les animateurs et les participants, frais de mise en œuvre, rafraîchissements et pauses déjeuner, papeterie, etc. | PNP/Équipe ICT4D | Les réunions de synthèse doivent servir à identifier les réussites, les défis, les leçons tirées et les recommandations pour les futures campagnes de santé. Les conclusions doivent être documentées en détail et mises à disposition pour la planification future.
Après la distribution
L’approche de la gestion des MII restantes peut varier d’un pays à l’autre. Par exemple, (1) les enseignants ou d’autres parties prenantes de la DMS MII peuvent être chargés de gérer la distribution des MII restantes aux élèves des classes non admissibles, ou (2) les entreposeurs médicaux infranationaux (gestionnaires d’entrepôts) peuvent être responsables de la réception, du suivi et de la distribution des MII excédentaires aux équipes de santé infranationales pour la distribution par le biais des services de santé courants, par exemple les soins prénatals et le PEV, ou (3) d’autres approches peuvent être adoptées pour l’utilisation des MII restantes à l’issue des activités de DMS MII. |  | Dans le mois suivant la fin de la DMS MII | Oui/Non | Si nécessaire, les coûts logistiques pour l’envoi des MII restantes aux entreposeurs médicaux infranationaux (par exemple, au niveau des districts) ou à d’autres interlocuteurs de la logistique inverse, comme déterminé dans le PA de la DMS MII. | PNLP (direction) en collaboration avec le ministère de l’Éducation
Prévoir de maintenir le CSC par le biais des messages du programme de santé scolaire pour renforcer la prévention du paludisme et l’utilisation des MII. En outre, bien que les MII soient distribuées aux écoliers, il est important de rappeler que les MII sont destinées aux ménages. Les programmes pilotes ont montré que les élèves peuvent avoir l’impression que la MII leur appartient. Le CSC doit reprendre des messages et des approches visant à insister sur le fait que la MII est destinée à l’ensemble du ménage. |  | Dans les mois qui suivent la DMS MII, avant la DMS MII suivante | Oui/Non | La planification doit prévoir l’élaboration de matériel de CSC qui sera utilisé à la fois pendant la DMS MII et tout au long de l’année scolaire. Un petit budget peut être nécessaire pour la production de matériel supplémentaire pour la période postérieure à la distribution. | PNLP