| CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES MILDA EN 2017 AU TOGO |
| --- |
| FEUILLE DE ROUTE |
| N° | ACTIVITES | DATES |
| 1 | Organiser la réunion du CNO et finaliser le budget de la campagne | 05 au 12 janvier 2017 |
| 2 | Préparer et organiser les réunions régionales de briefing des bureaux des CLO | 16 au 30 janvier 2017 |
| 3 | Elaborer tous les outils de la campagne y compris les manuels de formation | 15 janvier au 05 février 2017 |
| 4 | Reproduire tous les outils de la campagne y compris les manuels de formation | 01 au 28 février 2017 |
| 5 | Organiser la formation en gestion logistique de la campagne des logisticiens centraux et régionaux | 15 au 16 février 2017 |
| 6 | Organiser les formations en gestion logistique de la campagne des équipes des districts | 21 au 22 février 2017 |
| 7 | Elaborer les canevas de microplan et les masques de saisie des données | 13 au 25 février 2017 |
| 8 | Organiser la formation des équipes d'appui aux régions et districts | 20 au 25 février 2017 |
| 9 | Organiser la formation en gestion et suivi logistique des équipes des formations sanitaires | 27 février au 04 mars 2017 |
| 10 | Organiser la formation des superviseurs centraux | 01 au 03 mars 2017 |
| 11 | Organiser la formation des formateurs régionaux et district par session régionale | 08 au 10 mars 2017 |
| 12 | Organiser les ateliers de microplanification | 13 au 18 mars 2017 |
| 13 | Faire la consolidation des microplans et la révision du budget | 20 au 30 mars 2017 |
| 14 | Organiser la formation des formateurs régionaux et district en dénombrement et en distribution | 03 au 08 avril 2017 |
| 15 | Organiser la formation au niveau district des RFS et des SDE sur le dénombrement des ménages et la distribution des MILDA | 10 au 15 avril 2017 |
| 16 | Organiser le transport des MILDA du port vers les districts | 15 avril au 15 mai 2017 |
| 17 | Faire la sélection des transporteurs des districts vers les FS et les SD | 01 au 30 mai 2017 |
| 18 | Organiser la formation des ASC en dénombrement et en remise des coupons | 08 au 16 mai 2017 |
| 19 | Faire le lancement officiel | 17 mai 2017 |
| 20 | Organiser le dénombrement des ménages | 18 au 29 mai 2017 |
| 21 | Faire l'évaluation rapide | 30 mai au 03 juin 2017 |
| 22 | Faire la validation des données | 05 au 10 juin 2017 |
| 23 | Organiser la saisie des données | 12 au 25 juin 2017 |
| 24 | Organiser le transport des MILDA du district vers les FS | 12 au 17 juin 2017 |
| 25 | Organiser le transport des 15% des MILDA entreposées à Lomé vers les districts et FS | 12 au 27 juin 2017 |
| 26 | Organiser la formation des relais communautaires en distribution | 19 au 22 juin 2017 |
| 27 | Organiser le transport des MILDA des FS vers les SD | 23 au 27 juin 2017 |
| 28 | Organiser la distribution des MILDA | 29 juin au 03 juillet 2017 |
| 29 | Faire l'évaluation rapide | 04 au 08 juillet 2017 |
| 30 | Faire la validation des données | 10 au 15 juillet 2017 |
| 31 | Organiser la saisie des données de distribution | 17 au 31 juillet 2017 |