

**Termes de Référence**

**Motif** : Formation des formateurs et acteurs de mise en œuvre du projet de distribution de MILDA en milieu scolaire.

1. **Contexte et Justification**

La mise en œuvre du projet pilote de distribution scolaire des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILDA) se déroule dans la préfecture de Boffa. Il a déjà connu la réalisation de plusieurs activités parmi les quelles ont peut citer :

* Mission de prise de contact avec les acteurs de la santé et de l’éducation dans plusieurs localités du pays (décembre 2016)
* Organisation d’un atelier de développement des messages scolaire à Kindia (1er au 03 août 2017) ;
* Elaboration de micro plan des activités avec des mises à jour régulières ;
* Mise en place des comités de coordination nationale et préfectorale et leur orientation sur le projet (23 au 25 novembre 2017) ;
* Sélection d’un cabinet pour la recherche ;
* Collecte des données scolaires dans la préfecture de Boffa (décembre 2017)
* Tenue des réunions avec les comités coordinations préfectorale et nationale ;
* Développement d’un guide de formation ;
* Identification des lieux de stockages des MILDA et rencontre avec les leaders religieux ;
* Développement des supports de communications (affiches et le microprogramme radio en trois langues locales);
* Identification des lieux de stockage ;
* Identification d’une société privée pour le transport des MILDA ;
* Disponibilisation des MILDA dans les lieux de stockage au niveau des sous-préfecture

En effet, dans le micro plan élaboré, il est prévu la réalisation des activités clé du projet au courant du mois de mars 2018 parmi les quelles figure la formation des formateurs, la formation en cascade, le lancement et la distribution des MILDA dans les écoles ainsi que la supervision.

Les présents termes de référence servent à décrire ces différentes activités.

1. **OBJECTIF GENERAL**

Renforcer les connaissances des acteurs de mise en œuvre du projet VectorWorks sur le paludisme et assurer la distribution des MILDA

1. **OBJECTIFS SPECIFICIQUES**

* Les connaissances des acteurs sont renforcées sur le paludisme ;
* La distribution des MILDA dans les classes concernées est assurée ;
* Les formations en cascade et la distribution des MILDA sont supervisées
* Le rapport des activités est produit

1. **DEROULEMENT**

Les activités se dérouleront comme suit :

1. La formation des formateurs aura lieu à Boffa ;
2. Les formations en cascade se tiendront dans les chefs lieux des sous-préfectures et dans la commune urbaine de Boffa ;
3. Le lancement de la distribution sera organisé dans la commune rurale de Koba ;
4. La distribution des MILDA se tiendra dans les classes de 1ère, 3ème, et 5ème année des 170 écoles élémentaires que compte la préfecture de Boffa ;
5. Les activités de formations en cascade et la distribution de MILDA dans les écoles feront l’objet de supervision
6. La réunion
7. **PERIODE ET DATES**

Les activités décrites ci-haut se dérouleront toutes au courant du mois de mars 2018 et conformément au programme ci-après :

1. **Jeudi, 15 mars 2018**: Formation des formateurs ;
2. **Vendredi, 16 mars 2018** : réalisation de l’émission radio ‘’la table ronde’’ ;
3. **Samedi 17 au Dimanche 18 mars 2018** : formations en cascades ;
4. **Mardi, 20 mars 2018** : distribution des MILDA dans les classes;
5. **Jeudi, 22 Mars 2018** : réunion de synthèse avec les parties prenantes.
6. **DESCRIPTION DE LA DEMARCHE DES FORMATIONS**

Les formations se dérouleront en deux (2) vagues. La 1ère vague est la formation des formateurs qui sera suivie de celle des acteurs.

1. **Première vague** : la formation des formateurs et regroupera les cibles ci-dessous :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cibles** | **Nombre de participants** | **Formateurs** |
| Les membres du comité préfectoral de coordination du projet | 12 | **PNLP** : **5** (Dr Yaya Barry, Dr Mamadou Diallo, Ibrahima Sanoh, Delphine Camara, Dr Ibrahima Kalil Keita)  **Santé scolaire** : **1** (Dr Souleymane Diallo)  Direction Nationale de l’enseignement Elémentaire : Pierre Toure  **VectorWorks** : 4 (Soufiana, Bobo, Sara et Sean |
| Les Délégués scolaires de l’enseignement élémentaire (DSEE) | 11 |
| Les chefs de centre de santé | 8 |
| **Total** | **31** |
| **NB** : la formation des formateurs se tiendra dans la salle de réunion du centre Nafa. | |

1. **Deuxième vague**: est la formation en cascade. Elle aura lieu dans les chefs lieux des sept (7) sous-préfectures de Boffa et la commune urbaine. Elle regroupera les acteurs de terrain pour la mise œuvre de la distribution scolaire des MILDA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date de formation** | **S/P-CU-DSEE** | **Nbre part.** | **Nbre session** | **Nbre formateurs** | **Identité des formateurs** |
|  | Koba 1&2 | 178 | 5 | 10 | **Session1** : Soufiana & DSEE Koba 1  **Session 2** : Sara & DSEE Koba 2  **Session 3** : Sanoh (PNLP) & CCS Koba  **Session 4** : Dr Yaya (PNLP) & Directeur école Koba  **Session 5** : Dr Kalil Keita (PNLP) & Ibrahima Sory Makalé (DPE Boffa) |
| Tamita | 80 | 2 | 6 | **Session1** : Ousmane Yattara (DPE) & CCS de Tamita  **Session 2**: DSEE et Dr Saidouba Touré (DPS)  **Session 3**: Delphine (PNLP) & DSEE Tamita |
| Lisso | 29 | 1 | 2 | **Session 1** : DSEE & CCS |
| Colia | 85 | 3 | 6 | **Session 1** : Charles (DPS Boffa) & DSEE Colia  **Session 2** : Dr Mamadou Diallo (PNLP) & Pierre Touré (DNEE)  **Session 3** : CCS Colia et Aboubacar Kissi Camara (DPE Boffa) |
| **Sous-Total 1** | | **372** | **11** | **24** |  |
|  | Boffa 1&2 | 94 | 3 | 6 | **Session 1** : Sanoh (PNLP & DSEE 1  **Session** 2 : Delphine Camara (PNLP) & DSEE2  **Session 3** : Dr Souleymane Diallo (Santé scolaire) & CCS |
| Douprou | 92 | 3 | 6 | **Session 1** : Dr Yaya Diallo (PNLP) & DSEE  **Session 2** : CCS & Aboubacar Kissi Camara (DPE)  **Session 3** : Dr Mamadou Diallo (PNLP) & Charles |
| Tougnifily 1&2 | 107 | 3 | 7 | **Session 1** : Soufiana & DSEE 2  **Session 2** : Sara & DSEE 1  **Session 3** : CCS & Ibrahima Sory Makalé (DPE)  **Session 4** : Dr Ibrahima Kalil Keita (PNLP) |
| Mankountan | 68 | 1 | 5 | **Session 1** : CCS & Issiaga Soumah  **Session 2** : DSEE & Ousmane Yattara (DPE)  **Session 3** : Dr Saïdouba Bangoura |
| **Sous-Total 2** | | **361** | **10** | **24** |  |
| **Grand-Total** | | **733** | **21** | **28** |