## Planning & budgeting checklist
Lista de verificação do planeamento e da orçamentação de ferramentas digitais para campanhas em massa de MTI
As atividades constantes na presente lista de verificação devem ser incluídas no prazo da campanha de forma a garantir que não há atrasos relacionados com a digitalização da campanha. Esta lista de verificação deve também servir de base para as atividades a considerar e, em seguida, para a avaliação dos custos no orçamento da campanha a nível macro. A coluna «Financiamento para que propósito?» deve incluir o maior número possível de pormenores para maior clareza durante a elaboração e finalização do orçamento. Quem financiará e implementará as atividades pode variar, e parte do macroplaneamento da digitalização incluirá a atribuição de funções e responsabilidades ao programa nacional de combate à malária e aos parceiros. A lista de verificação pode também identificar lacunas onde é necessária a mobilização de recursos.
Etapas do planeamento | Responsável | Quando? (prazo) | Necessidade de financiamento? | Financiamento para que propósito? | Responsável | Notas | Informações e recursos adicionais | Assinalar após conclusão
Instituir o subcomité de digitalização
Identificar e convidar parceiros-chave de departamentos, agências e organizações parceiras relevantes para participarem no subcomité |  | Mínimo de 12 meses antes da distribuição | Não |  | Programa nacional de combate à malária (PNM) | O PNM (em consulta com o Ministério da Saúde (MdS) ou outro departamento governamental relevante) deve criar uma lista de todas as agências, departamentos e parceiros que estão a utilizar a digitalização. Este é um passo essencial que deve ser dado no início do processo de planeamento de forma a garantir que todos os parceiros são informados, que participam nas reuniões planeadas e que é tirado partido dos seus conhecimentos e experiência.
Organizar uma reunião inicial para discutir os objetivos e os termos de referência (TdR) do subcomité, a frequência das reuniões e a necessidade de equipas técnicas adicionais e/ou consultores especializados (estas necessidades podem variar com base na experiência) |  |  | Sim | Transporte e ajudas de custo (quando aplicável); aluguer do espaço; custos de facilitação; artigos de papelaria; etc. Peritos técnicos (internos ou externos), conforme necessário | PNM | O projeto dos TdR do subcomité de digitalização e quaisquer projetos adicionais relativos aos TdR para peritos técnicos devem estar disponíveis para revisão e terão de ser concluídos após a reunião. Os PMN com experiência considerável em digitalização podem decidir ter uma equipa técnica de TIC4D que responda diretamente ao Comité de Coordenação Nacional e, se for esse o caso, devem ser elaborados TdR para a equipa de TIC4D.
O subcomité de digitalização estabelece um prazo para as principais atividades durante a fase de planeamento |  |  | Não |  | Subcomité de digitalização | Exemplos de atividades-chave: levantamento das aplicações e plataformas utilizadas no MdS, análise das necessidades operacionais, análise contextual e do contexto digital, acesso à rede e levantamento das empresas, etc.
O subcomité de digitalização finaliza os respetivos TdR e cria TdR adicionais para quaisquer equipas técnicas ou peritos necessários para aprovação por parte do Comité de Coordenação Nacional (NCC) |  |  | Sim | Necessidades em termos de recursos humanos, como equipas técnicas ou peritos, etc. | Subcomité de digitalização | A análise contextual ajudará a identificar as necessidades de peritos técnicos necessários. Por exemplo, se a falta de recursos humanos especializados teve um impacto negativo na digitalização anterior, então o PNM pode querer aumentar o número de pessoal técnico especializado. A pergunta 8a. da análise contextual também avalia o nível de pessoal técnico especializado disponível.
O NCC aprova os TdR do subcomité de digitalização e os peritos técnicos adicionais propostos (como a equipa de TIC4D ou consultores) |  |  | Sim | Necessidades em termos de recursos humanos, como equipas técnicas ou peritos, etc. | PNM/NCC | Considerar o destacamento de pessoal de outros departamentos do MdS quando e se for viável (por exemplo, pessoal do Sistema de Informação de Saúde).
Recrutar/mobilizar equipa de TIC4D
Mobilizar/recrutar peritos técnicos (tais como membros da equipa de TIC4D ou consultores externos) de acordo com as decisões tomadas pelo NCC e as políticas/protocolos dos parceiros do programa de financiamento ou do programa nacional de combate à malária |  | 10 a 12 meses antes da distribuição | Sim/Não | Pode ser necessário financiamento para (1) o processo de recrutamento, (2) os membros do pessoal ou os consultores que têm de ser recrutados | PNM | Mesmo que o PNM ou os parceiros de implementação tenham uma equipa ou departamento de TIC4D, poderá ser necessário recrutar mais pessoas para dar resposta às exigências do âmbito e da escala da campanha de MTI. Os membros existentes da equipa de TIC4D podem iniciar processos de digitalização (como a elaboração da estratégia/plano de ação de digitalização) enquanto o recrutamento está em curso. O recrutamento pode ser executado por fases, sendo os recursos humanos necessários a nível central recrutados primeiro para apoiar o planeamento e os recursos humanos necessários a nível local recrutados imediatamente antes da execução.
Organizar reuniões para a elaboração de estratégias
Convocar uma reunião do subcomité de digitalização para: (1) Rever os componentes de campanha e os possíveis desafios; (2) Rever a «matriz de decisão da digitalização» e fazer os ajustes necessários; (3) Identificar os objetivos da digitalização; (4) Identificar as diferentes plataformas digitais que podem cumprir esses objetivos; (5) Discutir os prós e os contras/limitações de cada uma das ferramentas; (6) Decidir quais as atividades da campanha que devem ser digitalizadas |  | 10 a 12 meses antes da distribuição | Sim | Aluguer do espaço, pausas para café e almoço; transporte e ajudas de custo para os participantes; taxas de facilitação; materiais para o workshop (como papel para blocos de reuniões, marcadores, etc.). Reunião de 3 a 5 dias. | PNM/subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | Este workshop é um primeiro passo decisivo no processo de digitalização. Permite rever a matriz de tomada de decisões sobre digitalização com peritos técnicos de TIC4D ou, nos casos em que a matriz de tomada de decisões sobre digitalização ainda não foi concluída, o workshop disponibiliza o tempo e o espaço para garantir que todas as áreas foram consideradas. Por vezes, os peritos de TIC4D serão capazes de identificar desafios, questões, oportunidades e recursos que podem ter escapado a pessoas sem competências não técnicas. O subcomité de digitalização e a equipa de TIC4D devem realizar uma análise contextual detalhada para compreender o ambiente operacional (incluindo os desafios) a todos os níveis. A análise contextual pode ser semelhante à análise contextual nesta matriz de decisões, mas a avaliação será mais pormenorizada e focada nas TIC. A digitalização afeta normalmente todas as áreas temáticas, pelo que é fundamental que outros subcomités (por exemplo, logística, M&E) estejam representados durante as reuniões com a equipa de TIC4D, em particular quando são tomadas decisões importantes.
Recomendação de plataforma digital
Com base nas necessidades operacionais, na análise contextual e na análise aprofundada das TIC, a equipa de TIC4D pode propor a plataforma digital (e ferramentas e materiais conexos) a adotar para a campanha e apresentar ao subcomité de digitalização para aprovação |  | 10 a 12 meses antes da distribuição | Sim/Não | As tarefas identificadas fazem parte dos TdR da equipa de TIC4D, mas podem ser necessários fundos para um workshop para estas reuniões (custo do aluguer do espaço, transporte, pausas para refrescos e almoço, etc.) | Equipa de TIC4D | Tomar nota se as plataformas digitais foram utilizadas anteriormente e em que medida corresponderam às expetativas (consultar as perguntas 4 a 7 da análise contextual).
O subcomité de digitalização convoca uma reunião para analisar e aprovar as recomendações da equipa de TIC4D e, em seguida, encarrega esta de criar uma estratégia com prazos e orçamento detalhados para a transição para a plataforma digital |  |  | Sim/Não |  | PNM/equipa de TIC4D |  | Consultar a orientação The use of digital tools to improve operational efficiency e outros documentos sobre digitalização no website da AMP: https://allianceformalariaprevention.com/tools-guidance/improving-itn-campaign-efficiency-through-use-of-digital-tools/
Criar um plano de ação para a digitalização, incluindo a quantificação, o prazo, o orçamento e a avaliação e a mitigação de riscos
O subcomité de digitalização e a equipa de TIC4D criam um plano de ação para a digitalização (PAD) detalhado que descreve os diferentes componentes da estratégia, as funções e responsabilidades dos diferentes intervenientes e os requisitos de formação e apoio para a implementação do sistema; o PAD deve incluir uma quantificação, um prazo, um orçamento e um plano de avaliação e mitigação de riscos em anexo ao documento |  | 8 a 10 meses antes da distribuição | Sim/Não | A criação do PAD faz parte dos TdR do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D, mas podem ser necessários fundos para um workshop para reuniões (custo do aluguer do espaço, transporte, pausas para refrescos e almoço, etc.) | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | Utilizar o modelo «Plano de Ação para a Digitalização (PAD)» para ajudar a criar o plano de ação.
Assegurar a familiaridade com as regras, regulamentos, políticas e procedimentos nacionais para a recolha de dados pessoais e a existência de um plano de segurança dos dados; certificar-se de que estes estão refletidos no PAD |  | 8 a 10 meses antes da distribuição | Não | A criação do PAD faz parte dos TdR do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D, mas podem ser necessários fundos para um workshop para reuniões (custo do aluguer do espaço, transporte, pausas para refrescos e almoço, etc.) | PNM | Podem existir regras, regulamentos, políticas e procedimentos nacionais para a recolha, armazenamento e transmissão de dados pessoais. Os programas nacionais de combate à malária devem garantir a sua conformidade com os requisitos nacionais. Além disso, uma violação da base de dados pode representar um risco elevado com consequências negativas, pelo que o programa nacional de combate à malária necessita de trabalhar com os departamentos governamentais pertinentes para criar planos a fim de garantir a segurança dos dados primários recolhidos durante a campanha. Tal deve ser incluído nos planos de avaliação e de mitigação de riscos.
Decidir se é necessária uma implementação do projeto-piloto antes da implementação do sistema a uma escala geográfica maior; descrever os planos, a área e o período para o projeto-piloto no PAD |  | 8 a 10 meses antes da distribuição | Não | A criação do PAD faz parte dos TdR do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D, mas podem ser necessários fundos para um workshop para reuniões (custo do aluguer do espaço, transporte, pausas para refrescos e almoço, etc.) | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | Em função das experiências anteriores com a digitalização em grande escala das atividades de saúde, pode ser necessário implementar o projeto-piloto numa área geográfica mais pequena para avaliar o seu funcionamento, identificar desafios comuns e estabelecer planos para mitigar quaisquer problemas decorrentes antes da implementação plena do sistema. Assegurar que qualquer projeto-piloto do sistema é realizado em áreas com contextos diferentes (por exemplo, o melhor e o pior cenário).
Aquisição, armazenamento e transporte
Proceder ao inventário do equipamento e dos materiais para a digitalização (por exemplo, computadores, Wi-Fi e Mi-Fi, smartphones ou tablets, baterias externas, etc.), incluindo a quantidade, a localização e o estado; finalizar a quantificação para aquisição com base nas necessidades e no equipamento e materiais existentes |  | 8 a 10 meses antes da distribuição | Sim/Não |  | PNM e subcomité de digitalização | Se a análise contextual revelar que vários programas no âmbito do PNM e do MdS estão a ser digitalizados, então há uma boa hipótese de que alguns dos dispositivos e outras ferramentas necessárias já existam e não precisem de ser adquiridos.
Iniciar o processo de concurso para a aquisição do equipamento e materiais de digitalização necessários de acordo com a macroquantificação; centralizar os materiais de digitalização existentes, caso já existam |  |  | Sim | Custos associados ao início de um concurso, custos de equipamento e materiais; se os dispositivos forem armazenados a níveis descentralizados, tal pode implicar custos de deslocação, alojamento e ajudas de custo | Agência ou parceiro(s) de aquisição | Os PNM devem estar conscientes dos possíveis prazos alargados para a aquisição de equipamento e materiais que serão importados devido a perturbações na cadeia de abastecimento. Os procedimentos de aquisição devem ser iniciados com antecedência de forma a evitar atrasos na entrega.
Criar um plano de gestão da cadeia de abastecimento, incluindo ferramentas de acompanhamento, para todos os equipamentos e materiais que serão utilizados no âmbito da digitalização da campanha |  | 8 a 10 meses antes da distribuição | Não | O plano de gestão da cadeia de abastecimento deve ser desenvolvido pelos subcomités de digitalização e de logística como parte das suas funções e responsabilidades | PNM e subcomité de digitalização | É importante que exista uma estratégia de gestão clara para transferir o equipamento e os materiais do nível central para o nível de implementação, incluindo a frequência de inventário e a utilização de ferramentas de acompanhamento. Terão de ser tomadas decisões sobre quem é responsável pelo transporte e armazenamento a diferentes níveis, de forma a garantir que é feita formação suficiente para um acompanhamento eficaz do equipamento e dos materiais para digitalização.
Avaliar os requisitos de armazenamento e segurança dos equipamentos e materiais de digitalização a todos os níveis, com base no plano de gestão da cadeia de abastecimento; se necessário, contratar locais de armazenamento adequados, se não estiverem disponíveis gratuitamente, e garantir a contratação de um seguro (integrado no aluguer dos locais de armazenamento ou separadamente, se os locais de armazenamento estiverem disponíveis gratuitamente) |  | 6 a 8 meses antes da distribuição | Sim | Custos associados à avaliação (deslocações, ajudas de custo, etc.) e aluguer do espaço de armazenamento, segurança e seguro | Subcomités de digitalização e de logística | O equipamento e os materiais de digitalização incluem objetos de elevado valor e relativamente frágeis que podem correr um risco elevado de serem danificados ou roubados. O armazenamento seguro é fundamental, especialmente ao nível da implementação. Considerar as necessidades de seguro para o equipamento e os materiais durante o transporte, o armazenamento e a execução das atividades.
Planear e fazer um orçamento para o transporte de materiais e equipamentos para todos os pontos/localizações de armazenamento planeados (por exemplo, equipas de saúde distritais, níveis de instalações de saúde, etc.) com base no plano de gestão da cadeia de abastecimento; é importante que os dispositivos não sejam combinados com o transporte de outros artigos para os manter em excelentes condições |  | 6 a 8 meses antes da distribuição | Não | O plano de gestão da cadeia de abastecimento deve ser desenvolvido pelos subcomités de digitalização e de logística como parte das suas funções e responsabilidades | PNM e subcomité de digitalização | Os planos de transporte para equipamento e materiais a nível subnacional devem ser desenvolvidos durante os workshops de microplaneamento, ao mesmo tempo que são desenvolvidos os planos de microtransporte para os MTI.
Microplaneamento da digitalização/contexto da digitalização
Trabalhar com outros subcomités para incluir elementos de digitalização na lista de informações a recolher antes dos workshops de microplaneamento (por exemplo, cobertura da rede de telemóveis, incluindo a Internet; penetração de smartphones; percentagem da população que utiliza as redes sociais; plataformas de redes sociais que são utilizadas na área visada, incluindo a sua percentagem do mercado; acesso à eletricidade; etc.) |  | 6 a 8 meses antes da distribuição | Não | A lista de informações a recolher antes do microplaneamento deve ser desenvolvida pelo subcomité de digitalização como parte das suas funções e responsabilidades | Subcomité de digitalização | Análise de cada um dos distritos visados para a campanha de distribuição em massa de MTI, tendo em conta a análise contextual (10a. a 10d., 11 e 12). | https://datareportal.com/, https://networkreadinessindex.org/, dados de instituições e empresas locais
Assegurar que os membros das equipas nacionais que apoiam os workshops de microplaneamento incluam pessoas focadas na digitalização, para que possam verificar informações adicionais ao nível da implementação com os participantes no workshop (por exemplo, verificação da disponibilidade de ferramentas e equipamento e respetivo funcionamento; disponibilidade de Internet ao nível das instalações de saúde; verificação dos dados de cobertura da rede fornecidos pelos fornecedores de rede; etc.) |  | 6 meses antes da distribuição | Não | Deslocações, alojamento, ajudas de custo, custos de facilitação | Equipa de TIC4D | Embora se recomende que os microplanos sejam desenvolvidos 4 a 6 meses antes da distribuição, por vezes as atividades são atrasadas, não havendo tempo suficiente para a aquisição de materiais. Se houver risco de que os workshops de microplaneamento sejam adiados ou de que os procedimentos de aquisição demorem muito tempo, recomenda-se que o planeamento detalhado ao nível da implementação para a digitalização seja realizado como uma atividade autónoma, de acordo com os prazos de digitalização. | Consultar Orientações para o microplaneamento https://allianceformalariaprevention.com/tools-guidance/amp-toolkit/microplanning/
Criar um modelo de microplaneamento da digitalização a utilizar para assegurar um planeamento e orçamentação detalhados a nível operacional para o contexto de execução |  |  | Não | A elaboração do modelo de microplaneamento da digitalização deve ser liderado pelo subcomité de digitalização e pela equipa de TIC4D como parte das suas funções e responsabilidades | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D
Trabalhar com outros subcomités para rever as agendas e os materiais para a formação em microplaneamento de facilitadores e workshops e garantir que a digitalização é incluída a todos os níveis (por exemplo, os pontos focais da digitalização são convidados como facilitadores/participantes) |  |  | Não | A revisão das agendas e dos materiais para o microplaneamento faz parte dos TdR do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | Se o número de dias para os workshops de microplaneamento for limitado, considerar a possibilidade de dividir a equipa de digitalização num grupo separado para garantir uma concentração suficiente neste aspeto da campanha.
Assegurar que seja atribuído tempo suficiente durante os workshops de microplaneamento para que os pontos focais nacionais regionais, distritais e dos estabelecimentos de saúde para a digitalização trabalhem em conjunto nas abordagens específicas e no planeamento da mitigação de riscos para as áreas subnacionais visadas pela campanha |  | 4 a 6 meses antes da distribuição | Sim | Deslocações, alojamento, ajudas de custo, custos de facilitação | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D
Assegurar a participação dos membros do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D na análise e verificação dos microplanos e nos workshops de consolidação e validação |  |  | Sim | Deslocações, alojamento, ajudas de custo, custos de facilitação | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D
Preparação para a formação e execução
Trabalhar com outros subcomités técnicos, criar agendas de formação para a componente de digitalização para todos os intervenientes envolvidos na recolha de dados digitais a todos os níveis; com base nas agendas, elaborar currículos a utilizar na formação (em papel ou em dispositivos), incluindo a integração de elementos de digitalização no manual de formação da campanha ou a criação de um manual de formação separado específico para a digitalização |  | 6 a 9 meses antes da distribuição | Não | A elaboração e atualização das agendas e dos materiais para a formação faz parte dos TdR do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | É importante que seja atribuído tempo suficiente nos programas de formação tanto para a digitalização como para outras áreas temáticas. Com base nas agendas criadas com todas as áreas técnicas incluídas, poderá ser necessário alargar o número de dias previstos para a formação.
Criar guias de intuitivos (em papel ou em dispositivos) que descrevam os passos e procedimentos a seguir para cada interveniente que estará envolvido no que diz respeito à digitalização da campanha; garantir que estes incluem opções de resolução de problemas e informações sobre «quem contactar» em caso de grande dificuldade durante a implementação |  |  | Não | A elaboração e atualização das agendas e dos materiais para execução faz parte dos TdR do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | Os guias desenvolvidos para os intervenientes na campanha com diferentes funções e a diferentes níveis devem ser adaptados e, tanto quanto possível, devem integrar informações para além da componente de digitalização. Por exemplo, caso seja utilizada a digitalização para o registo dos agregados familiares, garantir que o guia para as equipas de registo inclui processos digitalizados (recolha de dados) e não digitalizados (abordagem dos agregados familiares, apresentação da equipa e da campanha ao agregado familiar, mensagens de mudança social e de comportamento, sinalização dos agregados familiares, etc.)
Trabalhar com os subcomités técnicos e de M&E para ajustar as ferramentas de supervisão e monitorização, as listas de verificação e os SOP que serão utilizados pelos supervisores e responsáveis pela monitorização a cada nível, a fim de incluir aspetos relacionados com a digitalização; assegurar que os SOP e os protocolos são atualizados em conformidade com as alterações introduzidas nas ferramentas e nos procedimentos |  |  | Não | A elaboração e atualização das agendas e dos materiais para execução faz parte dos TdR do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | Note-se que as tarefas dos supervisores «gerais» serão diferentes das dos supervisores exclusivos para a digitalização e do apoio à TIC4D. As ferramentas e listas de verificação para supervisores e responsáveis pela monitorização «gerais» devem centrar-se na implementação global de atividades com uma componente de digitalização e não na resolução de problemas técnicos com dispositivos, etc.
Criar um plano detalhado e ferramentas para as equipas técnicas de TIC4D que irão gerir a componente de digitalização da campanha, incluindo a gestão de dispositivos e a resolução de problemas |  |  | Não | A elaboração e atualização das agendas e dos materiais para execução faz parte dos TdR da equipa de TIC4D | Equipa de TIC4D | É provável que ocorram problemas técnicos e desafios com dispositivos, recolha e transmissão de dados, conetividade, etc., durante a execução das atividades. Para garantir que estes problemas são identificados e geridos rapidamente, a equipa de TIC4D tem de criar um plano detalhado que permita uma resposta rápida a problemas técnicos em todas as áreas visadas pela digitalização. Isto inclui canais padrão para a comunicação de problemas e a respetiva resolução. Com base no plano desenvolvido, quaisquer necessidades adicionais de pessoal técnico devem ser assinaladas ao programa nacional de combate à malária. As equipas de TIC4D devem considerar a possibilidade de criar e dotar de pessoal um serviço de apoio informático que possa ser contactado para a resolução de problemas.
Trabalhar com o subcomité de M&E para ajustar a agenda e os materiais de formação dos gestores de dados de modo a incluir a componente de digitalização, incluindo os passos para a limpeza diária, a análise e o feedback com base nos dados apresentados |  |  | Não | A elaboração e atualização das agendas e dos materiais para gestores de dados faz parte dos TdR do subcomité de digitalização e da equipa de TIC4D | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | Com base nas decisões tomadas relativamente à digitalização e aos níveis a que será efetuada a análise diária dos dados, os programas de formação, os manuais e os SOP para os gestores de dados terão de ser atualizados.
Formação
Com base no plano de formação desenvolvido para a campanha, incluindo para a digitalização, implementar as ações de formação a todos os níveis e para todos os intervenientes na campanha, incluindo a componente de digitalização e a gestão de dados |  | Com base no plano de formação | Sim | Deslocações, alojamento, ajudas de custo, custos de facilitação, ferramentas e materiais, etc. | Com base no plano de formação, incluindo TIC4D em todos os níveis | Assegurar que a formação de formadores a nível central para a implementação (registo e distribuição dos agregados familiares) inclui tempo e prática suficientes com dispositivos para os participantes que serão responsáveis pela formação nos níveis seguintes em cascata. A qualidade da ToT (formação de formadores) a nível central afetará diretamente a qualidade das formações subsequentes, pelo que é fundamental que os facilitadores de TIC4D liderem as sessões de formação para a digitalização. O subcomité de digitalização e a equipa de TIC4D devem facilitar ou monitorizar sessões de formação a todos os níveis para garantir que a componente de digitalização é bem compreendida (o que reduzirá a resolução de problemas durante a implementação). O subcomité de digitalização e a equipa de TIC4D devem garantir a disponibilidade de dispositivos suficientes para permitir que os participantes na formação pratiquem com as ferramentas, especialmente para a recolha de dados primários.
Implementar o projeto-piloto e a campanha na integra
Implementar o projeto-piloto na área geográfica identificada e garantir que as lições aprendidas são recolhidas e que são feitos ajustamentos ao sistema (se necessário) antes da implementação plena do sistema para a campanha de MTI |  | Conforme o prazo de digitalização | Sim | Todos os custos de operacionalização do projeto-piloto (formação, pessoal de campanha, gestores de dados, logística, MSC, etc.) | PNM/equipa de TIC4D | A implementação do projeto-piloto deve acontecer com a devida antecedência para garantir que quaisquer lições aprendidas ou ajustamentos possam ser feitos antes de o sistema ser implementado na integra.
Assegurar que o apoio informático está disponível nas áreas de implementação durante o projeto-piloto e a implementação plena, e que o serviço de assistência está a funcionar corretamente |  | Durante a implementação do projeto-piloto e da campanha mais alargada | Sim | Pessoal técnico de TI para o serviço de assistência, custos de comunicação, deslocações, alojamento e ajudas de custo | PNM/equipa de TIC4D | Assegurar que o serviço de assistência e a equipa de apoio informático estejam disponíveis e disponham de todas as ferramentas necessárias para prestar apoio técnico ao pessoal de campanha sempre que as equipas estejam no terreno. Os membros da equipa de TIC4D devem ser capazes de se deslocar ao terreno para supervisionar, acompanhar e resolver os problemas decorrentes. As equipas de TIC4D têm de ser responsáveis pela gestão dos dispositivos durante a implementação, bem como pela cópia de segurança regular dos dados primários.
Supervisionar e acompanhar as equipas que efetuam a recolha de dados primários; utilizar listas de verificação para identificar eventuais deficiências e assegurar que sejam tomadas medidas corretivas numa fase precoce da execução das atividades |  |  | Sim | Custos de supervisão e controlo (transporte, alojamento, ajudas de custo, comunicação, etc.) | Supervisores e responsáveis pela monitorização gerais, equipas de TIC4D | Prevê-se que surjam problemas nos primeiros dias da implementação do sistema, dado o grande número de pessoas que utilizam dispositivos para recolher os dados. Devem ser elaborados planos de supervisão e acompanhamento para garantir a máxima cobertura dos intervenientes na campanha nos primeiros dias das atividades, a fim de identificar problemas e aplicar medidas corretivas.
Assegurar que os dados são transmitidos como planeado, compilados na base de dados e analisados todos os dias; e assegurar um feedback diário com base nos dados recebidos para uma ação corretiva atempada |  |  | Sim | Custos de gestores de dados, equipa de TIC4D, supervisão e acompanhamento (transporte, alojamento, ajudas de custo, comunicação, etc.) | Gestores de dados, equipas de TIC4D, subcomités de M&E e de digitalização | A principal vantagem da digitalização é o acesso a dados quase em tempo real para a tomada de decisões. É fundamental que os gestores de dados monitorizem a transmissão de dados e que sejam rapidamente identificadas as equipas que não fizeram o carregamento dos seus dados. A rápida compilação e análise de dados diários para fornecer feedback aos supervisores e responsáveis pela monitorização é fundamental para garantir que a implementação e a qualidade dos dados sejam elevadas.
Pós-distribuição
Assegurar que todos os dispositivos, equipamentos e ferramentas enviados aos vários níveis para a implementação da campanha sejam recolhidos, inventariados e preparados para o transporte com base no plano estabelecido para a gestão dos dispositivos no final da campanha |  | No prazo de uma semana após o fim da campanha | Sim | Transporte de dispositivos para o nível acordado de armazenamento | Subcomité de digitalização/equipa de TIC4D | É importante que os dispositivos, equipamentos e ferramentas sejam geridos no final da campanha para evitar qualquer perda ou roubo. Segundo o plano de gestão da cadeia de abastecimento, os dispositivos devem ser inventariados e acompanhados utilizando as ferramentas adequadas para garantir uma elevada responsabilidade.
Assegurar que todos os dados primários recolhidos foram armazenados/arquivados de forma segura após a análise final dos dados e a disponibilização dos relatórios |  | No prazo de um mês após o fim da campanha | Não | Parte dos TdR para a equipa de TIC4D e os gestores de dados | PNM/equipa de TIC4D | Os dados primários recolhidos no âmbito da campanha de MTI terão de ser armazenados (ou eliminados) de acordo com as leis e regulamentos nacionais. É importante que os planos para o armazenamento de dados após a campanha sejam descritos no plano de ação da campanha.
Utilizar as reuniões de encerramento relativas à pós-distribuição a todos os níveis para recolher informações sobre os sucessos e os desafios e gerar lições aprendidas e recomendações para futuras campanhas |  | No prazo de três meses após o fim da campanha | Sim | Aluguer dos espaços a todos os níveis; transporte e ajudas de custo para os facilitadores e participantes; custos de facilitação; pausas para refrescos e almoços; artigos de papelaria; etc. | PNM/equipa de TIC4D | As reuniões de encerramento devem ser utilizadas para identificar os sucessos, os desafios, as lições aprendidas e as recomendações para a futura digitalização das campanhas de saúde. As conclusões devem ser documentadas em pormenor e disponibilizadas às equipas que fazem o planeamento da digitalização de outras atividades.