## Planning & budgeting checklist
Liste de contrôle pour la planification et la budgétisation des outils numériques pour les campagnes de distribution massive de MII
Les activités contenues dans cette liste de contrôle doivent être incluses dans le calendrier de la campagne afin de s’assurer qu’il n’y a pas de retard lié à la numérisation de la campagne. Cette liste de contrôle doit également servir de base aux activités à envisager, puis à chiffrer, dans le budget global de la campagne. La colonne « Financement pour quoi ? » doit inclure autant de détails que possible pour plus de clarté lors de l’élaboration et de la finalisation du budget. Les personnes qui financeront et mettront en œuvre les activités peuvent varier, et une partie de la macroplanification de la numérisation comprendra l’attribution des fonctions et des responsabilités dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme, ainsi que chez les partenaires. La liste de contrôle peut également identifier les lacunes pour lesquelles une mobilisation des ressources est nécessaire.
Étapes de la planification | Responsable | Quand (calendrier) ? | Un financement est-il nécessaire ? | Un financement pour quoi ? | Responsable | Notes | Informations complémentaires et ressources | Cochez lorsque vous avez terminé
Établir un sous-comité pour la numérisation
Identifiez et invitez les partenaires principaux des départements, agences et organisations partenaires concernés à participer au sous-comité. |  | Au minimum douze mois avant la distribution. | Non |  | Programme national de lutte contre le paludisme (PNP) | Le PNP (en concertation avec le ministère de la Santé ou tout autre service gouvernemental compétent) doit dresser une liste de tous les organismes, départements et partenaires qui utilisent la numérisation. Il s’agit d’une étape essentielle qui doit être réalisée dès le début du processus de planification, afin de s’assurer que tous les partenaires sont informés, qu’ils assistent aux réunions prévues et que leur expertise et leur expérience sont mises à profit.
Organisez une réunion initiale pour discuter des objectifs et du mandat du sous-comité, de la fréquence des réunions et de la nécessité de disposer d’équipes techniques et/ou de consultants experts supplémentaires (ces besoins peuvent varier en fonction de l’expérience acquise). |  |  | Oui | Transport et indemnités journalières (le cas échéant), location de locaux, frais de facilitation, articles de papeterie, etc. Experts techniques (internes ou externes), pour autant que de besoin. | PNP | Le projet de cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et tout autre projet de cadre structurel pour les experts techniques devraient être disponibles pour examen et devront être finalisés après la réunion. Les PNP ayant une expérience considérable en matière de numérisation peuvent décider d’avoir une équipe technique ICT4D (technologies de l’information et de la communication pour le développement) qui rend compte directement au Comité national de coordination, et lorsque c’est le cas, un cadre structurel doit être élaboré pour l’équipe ICT4D.
Le sous-comité pour la numérisation établit un calendrier pour les principales activités de la phase de planification. |  |  | Non |  | Sous-comité pour la numérisation | Exemple d’activités importantes : cartographie des applications et des plates-formes utilisées au sein du ministère de la Santé, analyse des besoins opérationnels, analyse du contexte et du paysage numérique, accès au réseau, répertoire des entreprises, etc.
Le sous-comité pour la numérisation finalise son cadre structurel et élabore des cadres structurels supplémentaires pour les équipes techniques ou les experts nécessaires, pour validation par le Comité national de coordination (CNC). |  |  | Oui | Besoins en ressources humaines, tels que les équipes techniques ou les experts, etc. | Sous-comité pour la numérisation | L’analyse du contexte permettra d’identifier les besoins en experts techniques. Par exemple, si le manque de ressources humaines consacrées à ceux-ci a eu un impact négatif sur la numérisation précédente, le PNP peut vouloir augmenter le nombre de membres du personnel technique qui y seront affectés. La question 8a de l’analyse du contexte évalue également le niveau du personnel technique spécialisé disponible.
Le CNC approuve le cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et les experts techniques supplémentaires proposés (comme l’équipe ICT4D ou des consultants). |  |  | Oui | Besoins en ressources humaines, tels que les équipes techniques ou les experts, etc. | PNP/CNC | Il faudra envisager de détacher du personnel d’autres départements du ministère de la Santé lorsque cela est possible (par exemple, le personnel du système d’information sur la santé).
Recruter/mobiliser l’équipe ICT4D
Mobiliser/recruter des experts techniques (tels que des membres de l’équipe ICT4D ou des consultants externes) conformément aux décisions prises par le CNC et aux politiques/protocoles des partenaires de financement ou du programme national de lutte contre le paludisme. |  | Dix à douze mois avant la distribution. | Oui/Non | Un financement peut être nécessaire pour (1) le processus de recrutement, (2) les membres du personnel ou les consultants qui doivent être recrutés. | PNP | Même si le PNP ou les partenaires de mise en œuvre disposent d’une équipe ou d’un département ICT4D, il peut s’avérer nécessaire de recruter des personnes supplémentaires pour répondre aux exigences de la portée et de l’ampleur de la campagne MII. Les membres actuels de l’équipe ICT4D peuvent commencer des opérations de numérisation (tels que l’élaboration d’une stratégie/d’un plan d’action de numérisation) pendant que le recrutement est en cours. Le recrutement peut se faire de manière échelonnée, les ressources humaines requises au niveau central étant d’abord recrutées pour aider à la planification, et les ressources humaines requises sur le terrain étant recrutées juste avant la mise en œuvre.
Organiser des réunions pour l’élaboration de la stratégie
Réunir le sous-comité pour la numérisation pour : (1) Examiner les composantes de la campagne et les défis possibles, (2) revoir la « matrice de décision de la numérisation » et faire les adaptations nécessaires, (3) identifier les objectifs de la numérisation, (4) identifier les différentes plates-formes numériques qui peuvent répondre à ces objectifs, (5) discuter des avantages et des inconvénients/limites de chacun des outils, (6) décider quelles activités de la campagne doivent être numérisées. |  | Dix à douze mois avant la distribution. | Oui | Location du lieu, pauses café et déjeuner, transport et indemnités journalières pour les participants, primes aux formateurs, matériel pour l’atelier (tableaux, marqueurs, etc.). Réunion de 3 à 5 jours. | PNP/Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | Cet atelier est une première étape essentielle dans le processus de numérisation. Il offre la possibilité de revoir la matrice décisionnelle de la numérisation avec des experts techniques en ICT4D ou, lorsque la matrice décisionnelle de la numérisation n’a pas encore été complétée, l’atelier donne le temps et l’espace nécessaires pour s’assurer que tous les domaines ont été pris en compte. Souvent, les experts en ICT4D seront en mesure d’identifier les défis, les problèmes, les opportunités et les atouts que les personnes non techniques n’auront pas remarqués. Le sous-comité pour la numérisation et l’équipe ICT4D doivent effectuer une analyse détaillée du contexte pour comprendre l’environnement opérationnel (y compris les défis) à tous les niveaux. L’analyse du contexte peut être similaire à l’analyse du contexte de cette matrice de décision, mais l’évaluation sera plus détaillée et axée sur les TIC. La numérisation affecte généralement tous les domaines thématiques. Il est donc essentiel que d’autres sous-comités (par exemple logistique, ou suivi et évaluation) soient représentés lors des réunions avec l’équipe ICT4D, en particulier lorsque des décisions importantes seront prises.
Présentation d’une plate-forme numérique
Sur la base des besoins opérationnels, de l’analyse du contexte et de l’analyse approfondie des TIC, l’équipe ICT4D peut proposer la plate-forme numérique (et les outils et matériels associés) à adopter pour la campagne et la présenter au sous-comité pour la numérisation pour approbation. |  | Dix à douze mois avant la distribution. | Oui/Non | Les tâches identifiées font partie du cadre structurel de l’équipe ICT4D, mais des fonds peuvent être nécessaires pour un atelier pour ces réunions (coût de la location de la salle, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | Équipe ICT4D | Elle examine si des plates-formes numériques ont été utilisées par le passé et dans quelle mesure ces dernières ont répondu aux attentes (renvoi aux questions 4 à 7 de l’analyse du contexte).
Le sous-comité pour la numérisation organise une réunion pour examiner et approuver les recommandations de l’équipe ICT4D, puis charge l’équipe ICT4D d’élaborer une stratégie assortie d’un calendrier et d’un budget détaillés pour le passage à la plate-forme numérique. |  |  | Oui/Non |  | PNP/Équipe ICT4D |  | Nous vous renvoyons à la brochure « The use of digital tools to improve operational efficiency guidance, and other digitalization documents » sur le site internet de l’APP : https://allianceformalariaprevention.com/tools-guidance/improving-itn-campaign-efficiency-through-use-of-digital-tools/
Élaborer un plan d’action pour la numérisation, comprenant une quantification, un calendrier, un budget et une évaluation des risques et de leur atténuation
Le sous-comité de numérisation et l’équipe ICT4D élaborent un plan d’action détaillé de numérisation (PADN) décrivant les différentes composantes de la stratégie, les rôles et responsabilités des différents acteurs, et les besoins de formation et d’assistance pour la mise en œuvre du système ; le PADN doit inclure une quantification, un calendrier, un budget et une évaluation des risques, ainsi qu’un plan d’atténuation en annexe du document. |  | Huit à dix mois avant la distribution. | Oui/Non | L’élaboration du PADN fait partie du cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | Utilisez le modèle de « plan d’action détaillé de numérisation » (PADN) pour vous aider à élaborer le plan d’action.
Assurez-vous de connaître les règles, réglementations, politiques et procédures nationales en matière de collecte de données à caractère personnel et qu’un plan de sécurité des données est en place ; veillez à ce que ces éléments soient pris en compte dans le PADN. |  | Huit à dix mois avant la distribution. | Non | L’élaboration du PADN fait partie du cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | PNP | Il peut exister des règles, des réglementations, des politiques et des procédures nationales pour la collecte, le stockage et la transmission de données à caractère personnel. Les programmes nationaux de lutte contre le paludisme doivent s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences nationales. En outre, une violation de la base de données peut représenter un risque élevé et avoir des conséquences négatives. Le programme national de lutte contre le paludisme doit donc collaborer avec les services gouvernementaux concernés pour élaborer des plans visant à garantir la sécurité des données primaires collectées au cours de la campagne. Il faut inclure cela dans l’évaluation des risques et les plans d’atténuation.
Décidez si une mise en œuvre pilote est nécessaire avant de lancer le système à une plus grande échelle géographique ; décrivez les plans, la zone et le calendrier du projet pilote dans le DAPN. |  | Huit à dix mois avant la distribution. | Non | L’élaboration du PADN fait partie du cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D, mais des fonds peuvent être nécessaires pour l’organisation d’un atelier dans le cadre des réunions (coût de la location du lieu, du transport, des rafraîchissements et des pauses déjeuner, etc.). | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | En fonction des expériences précédentes en matière de numérisation à grande échelle des activités de santé, il peut être nécessaire de piloter le système dans une zone géographique plus restreinte afin d’évaluer son fonctionnement, d’identifier les défis communs, et de mettre en place des plans pour atténuer les problèmes qui se posent avant le lancement complet du système. Il faut veiller à ce que tout projet pilote du système soit réalisé dans des zones présentant des contextes différents (par exemple, le scénario le plus favorable et le scénario le plus défavorable).
Approvisionnement, stockage et transport
Dresser un inventaire des équipements et du matériel nécessaires à la numérisation (par exemple, ordinateurs, WiFi et MiFi, smartphones ou tablettes, bancs d’alimentation, etc.), y compris la quantité, l’emplacement et l’état ; finaliser la quantification des achats en fonction des besoins par rapport à l’équipement et au matériel existants. |  | Huit à dix mois avant la distribution. | Oui/Non |  | PNP et sous-comité pour la numérisation | Si l’analyse du contexte montre que plusieurs programmes au sein du PNP et du ministère de la Santé sont en cours de numérisation, il y a de fortes chances que certains des équipements et autres matériels nécessaires existent déjà, et qu’il ne soit pas nécessaire de les acheter.
Lancer une procédure d’appel d’offres pour l’acquisition des équipements et matériels de numérisation nécessaires selon la macroquantification ; centraliser les matériels de numérisation existants là où ils sont déjà. |  |  | Oui | Coûts liés au lancement d’un appel d’offres, coûts des équipements et du matériel ; si les appareils sont stockés à des niveaux décentralisés, cela peut nécessiter des frais de déplacement, d’hébergement et d’indemnités journalières. | Organisme ou partenaire(s) chargé(s) de l’approvisionnement | Les PNP doivent être conscients de l’allongement possible des délais d’approvisionnement en équipements et matériels qui seront importés en cas de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Les procédures pour les approvisionnements doivent être lancées rapidement afin d’éviter les retards de livraison.
Élaborer un plan de gestion de la chaîne d’approvisionnement, comprenant des outils de suivi, pour tous les équipements et matériels qui seront utilisés dans le cadre de la numérisation de la campagne. |  | Huit à dix mois avant la distribution. | Non | Le plan de gestion de la chaîne d’approvisionnement devrait être élaboré par les sous-comités pour la numérisation et de la logistique dans le cadre de leurs rôles et responsabilités. | PNP et sous-comité pour la numérisation | Il est important de disposer d’une stratégie de gestion claire pour le transfert des équipements et du matériel du niveau central au niveau de mise en œuvre, y compris la fréquence des inventaires et l’utilisation d’outils de suivi. Il faudra décider qui est responsable du transport et du stockage aux différents niveaux afin de garantir qu’une formation suffisante soit faite pour un suivi efficace de l’équipement et du matériel pour la numérisation.
Évaluer les besoins en matière de stockage et de sécurité des équipements et matériels de numérisation à tous les niveaux sur la base du plan de gestion de la chaîne d’approvisionnement ; le cas échéant, prendre sous contrat des lieux de stockage appropriés s’ils ne sont pas disponibles gratuitement et veiller à ce qu’une assurance soit contractée (soit intégrée dans la location des lieux de stockage, soit séparément lorsque les lieux de stockage sont disponibles gratuitement). |  | Six à huit mois avant la distribution. | Oui | Coûts liés à l’évaluation (déplacements, indemnités journalières, etc.) et à la location d’un espace de stockage, à la sécurité et à l’assurance. | Sous-comités pour la numérisation et la logistique | Les équipements et le matériel de numérisation comprennent des objets de grande valeur et relativement fragiles qui peuvent être exposés à un risque élevé de dommages et de vol. La sécurité du stockage est essentielle, en particulier au niveau de la mise en œuvre. Examinez les besoins d’avoir une assurance pour l’équipement et le matériel pendant le transport, le stockage et la mise en œuvre des activités.
Planifier et budgétiser le transport du matériel et de l’équipement vers tous les points/locaux de stockage prévus (par exemple, les équipes sanitaires de district, les établissements de santé, etc.) sur la base du plan de gestion de la chaîne d’approvisionnement ; il est important que les appareils ne soient pas mélangés avec le transport d’autres objets, afin de les conserver en excellent état |  | Six à huit mois avant la distribution. | Non | Le plan de gestion de la chaîne d’approvisionnement devrait être élaboré par les sous-comités pour la numérisation et de la logistique dans le cadre de leurs rôles et responsabilités. | PNP et sous-comité pour la numérisation | Les plans de transport de l’équipement et du matériel au niveau infranational doivent être élaborés au cours des ateliers de microplanification, en même temps que les microplans de transport des MII.
Microplanification de numérisation/Aperçu de la numérisation
Travailler avec d’autres sous-comités pour inclure des éléments de numérisation dans la liste des informations à collecter avant les ateliers de microplanification (par exemple, couverture du réseau de téléphonie mobile, y compris pour l’internet, pénétration des smartphones, pourcentage de la population utilisant les médias sociaux, plates-formes de médias sociaux utilisées dans la zone ciblée, y compris leur pourcentage de marché, accès à l’électricité, etc.) |  | Six à huit mois avant la distribution. | Non | La liste des informations à collecter préalablement à la microplanification doit être élaborée par le sous-comité pour la numérisation dans le cadre de ses rôles et responsabilités. | Sous-comité pour la numérisation | Examen de chacun des districts ciblés pour la campagne de distribution massive de MII, en tenant compte de l’analyse du contexte (10a à 10d, 11 et 12). | https://datareportal.com/, https://networkreadinessindex.org/, data from local institutions and companies
Veillez à ce que les membres des équipes nationales qui assistent les ateliers de microplanification comprennent des personnes spécialisées dans la numérisation, afin qu’elles puissent vérifier des informations supplémentaires sur la mise en œuvre avec les participants à l’atelier (par exemple, vérification de la disponibilité des outils et des équipements et de leur fonctionnalité, disponibilité de l’internet au niveau des établissements de santé, vérification des données sur la couverture du réseau fournies par les fournisseurs de réseau, etc.). |  | Six à huit mois avant la distribution. | Non | Frais de voyage, d’hébergement et d’indemnités journalières, frais de facilitation | Équipe ICT4D | Bien qu’il soit recommandé d’élaborer les microplans quatre à six mois avant la distribution, les activités sont parfois retardées, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps pour l’approvisionnement en matériel. S’il existe des risques que les ateliers de microplanification soient retardés ou que les procédures d’approvisionnement prennent beaucoup de temps, il est recommandé que la planification détaillée de la mise en œuvre de la numérisation ait lieu en tant qu’activité autonome, conformément au calendrier de la numérisation. | Voir le document « Microplanning guidelines », https://allianceformalariaprevention.com/tools-guidance/amp-toolkit/microplanning/
Élaborer un modèle de microplanification de la numérisation à utiliser pour assurer une planification et une budgétisation détaillées au niveau opérationnel dans le contexte de la mise en œuvre. |  |  | Non | L’élaboration du modèle de microplanification de la numérisation doit être menée par le sous-comité pour la numérisation et l’équipe ICT4D dans le cadre de leurs rôles et responsabilités. | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D
Travaillez avec d’autres sous-comités pour revoir les ordres du jour et le matériel pour la formation des animateurs et les ateliers de microplanification, et assurez-vous que la numérisation est reprise à tous les niveaux (par exemple, les centres de coordination de la numérisation sont invités en tant qu’animateurs/participants). |  |  | Non | L’examen des ordres du jour et des documents pour la microplanification fait partie du cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D. | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | Si le nombre de jours pour les ateliers de microplanification est limité, envisagez de diviser l’équipe de numérisation en groupes distincts, afin de garantir une attention suffisante sur cet aspect de la campagne.
Veillez à ce que les ateliers de microplanification prévoient suffisamment de temps pour que les centres de coordination nationaux, régionaux, de district et des établissements de santé chargés de la numérisation travaillent ensemble sur les approches spécifiques et la planification de l’atténuation des risques dans les zones infranationales ciblées par la campagne. |  | Quatre à six mois avant la distribution. | Oui | Frais de voyage, d’hébergement et d’indemnités journalières, frais de facilitation | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D
Veillez à ce que des membres du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D participent à l’examen et à la vérification des microplans et aux ateliers de consolidation et de validation. |  |  | Oui | Frais de voyage, d’hébergement et d’indemnités journalières, frais de facilitation | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D
Préparer la formation et la mise en œuvre
En collaboration avec d’autres sous-comités techniques, il faudra élaborer des programmes de formation pour la composante « numérisation » à l’intention de tous les acteurs impliqués dans la collecte de données numériques à tous les niveaux. Sur la base de ces programmes, élaborez des programmes à utiliser pour la formation (sur papier ou à l’aide d’appareils), y compris l’intégration d’éléments de numérisation dans le manuel de formation de la campagne ou l’élaboration d’un manuel de formation distinct spécifique à la numérisation. |  | Six à neuf mois avant la distribution. | Non | L’élaboration ou la mise à jour des agendas et du matériel pour la formation fait partie du cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D. | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | Il est important que les programmes de formation prévoient suffisamment de temps pour la numérisation et d’autres domaines thématiques. Sur la base des agendas élaborés tous domaines techniques compris, il peut être nécessaire d’étendre le nombre de jours prévus pour la formation.
Il faut élaborer des guides conviviaux (sur papier ou sur appareils) décrivant les étapes et les procédures à suivre pour chaque acteur impliqué dans le volet de numérisation de la campagne, veiller à ce que ces guides comprennent des options de dépannage et des informations sur les personnes à contacter en cas de difficultés majeures au cours de la mise en œuvre. |  |  | Non | L’élaboration ou la mise à jour des agendas et du matériel pour la formation fait partie du cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D. | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | Les guides élaborés pour les acteurs de la campagne ayant des rôles et des niveaux différents devraient être adaptés et, dans la mesure du possible, devraient intégrer des informations au-delà de la composante « numérisation ». Par exemple, si vous utilisez la numérisation pour l’enregistrement des foyers, assurez-vous que le guide destiné aux équipes d’enregistrement comprend à la fois des processus numérisés (collecte de données) et non numérisés (approche des foyers, présentation de l’équipe et de la campagne au foyer, messages sociaux et de changement de comportement, marquage des foyers, etc.).
Travaillez avec les sous-comités techniques et de suivi et d’évaluation pour adapter les outils de surveillance et de suivi, les listes de contrôle et les procédures opérationnelles standard qui seront utilisés par les surveillants et les contrôleurs à chaque niveau afin d’inclure les aspects liés à la numérisation ; veillez à ce que les procédures opérationnelles standard et les protocoles soient mis à jour en fonction des changements apportés aux outils et aux procédures. |  |  | Non | L’élaboration ou la mise à jour des agendas et du matériel pour la formation fait partie du cadre structurel du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D. | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | Notez que les tâches des surveillants « généraux » seront différentes de celles des surveillants spécifiques à la numérisation et à l’appui ICT4D. Les outils et les listes de contrôle pour les surveillants et les contrôleurs « généraux » devraient être axés sur la mise en œuvre globale des activités comportant une composante de numérisation plutôt que sur la résolution des problèmes techniques liés aux appareils, etc.
Élaborez un plan détaillé et des outils pour les équipes techniques ICT4D qui géreront la composante de numérisation de la campagne, y compris la gestion des appareils et le dépannage. |  |  | Non | L’élaboration ou la mise à jour des agendas et des documents pour la mise en œuvre fait partie du cadre structurel de l’équipe ICT4D. | Équipe ICT4D | Des problèmes techniques et des difficultés liées aux appareils, à la collecte et à la transmission des données, à la connectivité, etc., sont susceptibles de survenir au cours de la mise en œuvre des activités. Afin de s’assurer que ces problèmes sont identifiés et gérés rapidement, l’équipe ICT4D doit élaborer un plan détaillé qui permettra une réponse rapide aux problèmes techniques pour tous les domaines ciblés par la numérisation. Il s’agit notamment des canaux standard de signalement des problèmes et de leur résolution. Sur la base du plan élaboré, tout besoin supplémentaire en personnel technique doit être signalé au programme national de lutte contre le paludisme. Les équipes ICT4D devraient envisager de mettre en place et de doter en personnel un service d’assistance informatique pouvant être contacté pour un dépannage.
Travaillez avec le sous-comité de suivi et d’évaluation pour adapter l’agenda et le matériel de formation pour les gestionnaires de données, afin d’inclure la composante de numérisation, y compris les étapes pour le nettoyage quotidien, l’analyse et les commentaires sur les données présentées. |  |  | Non | L’élaboration ou la mise à jour des agendas et des documents destinés aux gestionnaires de données fait partie des attributions du sous-comité pour la numérisation et de l’équipe ICT4D. | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | En fonction des décisions prises concernant la numérisation et les niveaux auxquels l’examen quotidien des données aura lieu, les calendriers de formation, les manuels et les procédures opérationnelles standard pour les gestionnaires de données devront être mis à jour.
Formation
Sur la base du plan de formation élaboré pour la campagne, y compris pour la numérisation, mettez en œuvre les formations à tous les niveaux et pour tous les acteurs de la campagne, y compris la composante de numérisation et la gestion des données. |  | En fonction du plan de formation | Oui | Frais de déplacement, d’hébergement, d’indemnités journalières, de facilitation, d’outils et de matériel, etc. | En fonction du plan de formation, y compris ICT4D à tous les niveaux. | Veillez à ce que la formation des formateurs au niveau central pour la mise en œuvre (enregistrement et distribution des foyers) comprenne suffisamment de temps et de pratique avec des appareils pour les participants qui seront responsables de la formation aux niveaux suivants de la cascade. La qualité de la formation des formateurs centrale aura une incidence directe sur la qualité des formations ultérieures. Il est donc essentiel que les animateurs ICT4D dirigent les séances de formation à la numérisation. Le sous-comité pour la numérisation et l’équipe ICT4D doivent animer ou surveiller les séances de formation à tous les niveaux pour s’assurer que la composante de numérisation est bien comprise (ce qui réduira les problèmes lors de la mise en œuvre). Le sous-comité pour la numérisation et l’équipe ICT4D doivent s’assurer que suffisamment d’appareils sont disponibles pour permettre aux participants à la formation de s’exercer avec les outils, en particulier pour la collecte de données primaires.
Mise en œuvre de la campagne pilote et de la campagne complète
Mettre en œuvre le projet pilote dans la zone géographique identifiée et veiller à ce que les leçons tirées soient prises en compte, et que des adaptations soient apportées au système (le cas échéant) avant la mise en œuvre complète du système pour la campagne MII. |  | Comme pour le calendrier de la numérisation. | Oui | Tous les coûts liés à la mise en œuvre du projet pilote (formation, personnel de campagne, gestionnaires de données, logistique, SBC, etc.) | PNP/Équipe ICT4D | La mise en œuvre du projet pilote doit avoir lieu suffisamment tôt pour que les leçons tirées ou les adaptations puissent être apportées avant la mise en œuvre du système complet.
Veillez à ce que l’assistance informatique soit disponible dans les zones de mise en œuvre, tant pendant la phase pilote que pendant la mise en œuvre complète, et à ce que le service d’assistance fonctionne correctement. |  | Pendant la mise en œuvre de la campagne pilote et de la campagne plus large. | Oui | Personnel technique informatique pour le service d’assistance, frais de communication, frais de déplacement, d’hébergement et d’indemnités journalières. | PNP/Équipe ICT4D | Veiller à ce que le service d’assistance et l’équipe de soutien informatique soient disponibles et disposent de tous les outils nécessaires pour fournir une assistance technique au personnel de la campagne lorsque les équipes sont sur le terrain. Les membres de l’équipe ICT4D doivent être capables de se rendre sur le terrain pour surveiller, contrôler et résoudre les problèmes qui se posent. Les équipes ICT4D doivent être responsables de la gestion des appareils pendant la mise en œuvre, ainsi que de la sauvegarde régulière des données primaires.
Surveiller et contrôler les équipes chargées de la collecte des données primaires, utiliser des listes de contrôle pour identifier les faiblesses éventuelles, et veiller à ce que des mesures correctives soient prises à un stade précoce de la mise en œuvre des activités. |  |  | Oui | Coûts de surveillance et de contrôle (transport, hébergement, indemnités journalières, communication, etc.) | Surveillants et contrôleurs généraux, équipes ICT4D | Il faut s’attendre à des problèmes dans les premiers jours de la mise en œuvre du système, étant donné le grand nombre de personnes utilisant des appareils pour collecter les données. Des programmes de surveillance et de contrôle doivent être élaborés pour assurer une couverture maximale des acteurs de la campagne dans les premiers jours des activités, afin d’identifier les problèmes et de mettre en œuvre des mesures correctives.
Veillez à ce que les données soient transmises comme prévu, collationnées dans la base de données et analysées chaque jour ; assurez un retour d’information quotidien sur les données reçues afin de prendre des mesures correctives en temps utile. |  |  | Oui | Coûts pour les gestionnaires de données, l’équipe ICT4D, la surveillance et le suivi (transport, hébergement, indemnités journalières, communication, etc.). | Gestionnaires de données, équipes ICT4D, sous-comité de suivi et d’évaluation et sous-comité pour la numérisation. | Le principal avantage de la numérisation est l’accès à des données en temps quasi réel pour la prise de décision. Il est essentiel que les gestionnaires de données surveillent la transmission des données et que les équipes qui n’ont pas téléchargé leurs données soient rapidement identifiées. Le collationnement et l’analyse rapides des données quotidiennes pour fournir un retour d’information aux surveillants et aux contrôleurs sont essentiels pour garantir une mise en œuvre et une qualité élevées des données.
Postdistribution
Veillez à ce que tous les dispositifs, équipements et outils envoyés à différents niveaux pour la mise en œuvre de la campagne soient collectés, inventoriés et préparés pour le transport, conformément au plan établi pour la gestion des dispositifs à la fin de la campagne. |  | Dans la semaine suivant la fin de la campagne. | Oui | Transport des appareils au niveau convenu pour le stockage. | Sous-comité pour la numérisation/Équipe ICT4D | Il est important que les appareils, les équipements et les outils soient contrôlés à la fin de la campagne, afin d’éviter toute perte ou tout vol. Conformément au plan de gestion de la chaîne d’approvisionnement, les appareils doivent être répertoriés et suivis à l’aide d’outils appropriés afin de garantir qu’aucun d’eux ne disparaisse.
Veillez à ce que toutes les données primaires collectées soient stockées/archivées de manière sécurisée une fois que l’analyse finale des données et les rapports sont disponibles. |  | Dans le mois suivant la fin de la campagne. | Non | Partie du cadre structurel pour l’équipe ICT4D et les gestionnaires de données | PNP/Équipe ICT4D | Les données primaires recueillies dans le cadre de la campagne MII devront être stockées (ou éliminées) conformément aux lois et réglementations nationales. Il est important que les dispositions pour le stockage des données après la campagne soient décrites dans le programme d’action de la campagne.
Organisez des réunions de synthèse après la distribution à tous les niveaux, afin de recueillir des informations sur les réussites et les difficultés rencontrées, de tirer des leçons et de formuler des recommandations pour les campagnes futures. |  | Dans les trois mois suivant la fin de la campagne. | Oui | Location de locaux à tous les niveaux, transport et indemnités journalières pour les animateurs et les participants, frais de facilitation, rafraîchissements et pauses déjeuner, papeterie, etc. | PNP/Équipe ICT4D | Les réunions de synthèse devraient servir à identifier les réussites, les défis, les leçons tirées et les recommandations pour la numérisation future des campagnes de santé. Les conclusions devraient être documentées en détail et mises à la disposition des équipes qui planifient la numérisation d’autres activités.
Note on I5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: I think this should only be resources as “further information” can just be under “notes”.
Note on B21: ====== ID#AAAAS1kzbHU tc={86290DA2-E07F-4EA0-AD6E-34CDED622E62} (2021-12-09 16:10:58) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: I wonder if the details of this (i.e. row 25-36) should be in a separate sheet, 'Outline of PoA'? Reply: Have added it as a separate worksheet