## Plan d’évaluation et d’atténuat
DISTRIBUTION DE MII EN MILIEU SCOLAIRE
EXEMPLE DE PLAN D’ÉVALUATION ET D’ATTÉNUATION DES RISQUES
Outil adaptable
Domaine | Risque | Catégorie de risque | Probabilité | Impact | Carte thermique | Signes avant-coureurs | Contrôles importants/plan d’atténuation | Outils nécessaires | Responsable du risque | Calendrier, par rapport à la distribution prévue
Quantification/acquisition des MII | Estimation imprécise des besoins, en raison de données de recensement ou d’inscription obsolètes ou inexactes. | Opérationnel | Possible (2) | Important (4) |  | Données d’inscription non disponibles ou inexactes pour la quantification | – Effectuer une macroplanification et une microplanification approfondies à l’aide des données les plus récentes sur les inscriptions scolaires, et ajuster les prévisions si nécessaire au niveau de la microplanification. – Prévoir un stock tampon (par exemple +5-10 %) pour faire face à une demande imprévue. – Prévoir un mécanisme de redistribution permettant de transférer rapidement les moustiquaires excédentaires des zones à faible taux d’utilisation vers les zones à plus fort taux d’utilisation. | ` | PNLP | Huit à neuf mois avant
| Longs délais d’acquisition des MII auprès de fournisseurs internationaux (neuf à douze mois), ce qui retarde la distribution. | Opérationnel | Possible (2) | Important (4) |  | Les délais d’acquisition dépassent les calendriers prévus | Impliquer les fournisseurs dès le début. | PA de la DMS | PNLP | Huit à douze mois avant
Planification | Les fermetures imprévues d’écoles (grèves, problèmes politiques, catastrophes naturelles ou causées par l’homme) ou les conflits de calendrier (examens, vacances) perturbent le calendrier de distribution. | Opérationnel | Probable (3) | Important (4) |  | Instabilité politique, modifications importantes du calendrier scolaire ou insuffisance du financement de l’enseignement | Impliquer les principales parties prenantes à un stade précoce et intégrer des plans d’urgence. | Cadre d’évaluation des risques | Ministère de la Santé/PNLP | Continu
| Fermeture d’écoles en raison d’épidémies (par exemple COVID, choléra), ce qui perturbe la distribution prévue de MII. | Opérationnel | Probable (3) | Important (4) |  | Signalements de cas de plus en plus fréquents dans les écoles ou les communautés | Élaborer des méthodes de distribution alternatives, telles que la distribution communautaire. | Plan d’urgence | Ministère de la Santé/PNLP | Avant et pendant la période de distribution
| Mauvaise coordination entre les parties prenantes entraînant des chevauchements ou des lacunes dans la distribution. | Stratégique | Probable (3) | Modéré (2) |  | Conflit d’horaires de distribution en milieu scolaire, confusion des rôles | Établir une structure de gouvernance claire et organiser des réunions de coordination régulières. | Matrice des parties prenantes | Président(e) du groupe de travail (GT) sur la DMS (ou équivalent) | Réunions de planification mensuelles, bihebdomadaires juste avant la mise en œuvre
Logistique et chaîne d’approvisionnement | Disponibilité limitée des MII, ce qui restreint le nombre de districts et d’écoles participants. | Opérationnel | Possible (2) | Important (4) |  | Engagements non confirmés des partenaires financiers avant la campagne | Assurer un suivi étroit avec les donateurs et les partenaires pour confirmer les engagements. |  | Ministère de la Santé | Confirmer avant le début de l’acquisition
| Les transporteurs logistiques tiers livrent les MII au niveau administratif supérieur plutôt qu’aux écoles individuelles, ce qui entraîne des retards logistiques | Opérationnel | Possible (2) | Important (4) |  | Lieux de déchargement non confirmés dans les écoles | – Vérifier et confirmer la logistique de stockage et de livraison avant le dernier kilomètre. – Les contrats de transport par des tiers doivent indiquer clairement le lieu de livraison final. | Contrats et conditions de transport par des tiers | Ministère de la Santé/GT de la DMS | Un mois avant la dernière livraison finale
| Absence de validation des données relatives à l’inscription et à la fréquentation scolaires avant la distribution, entraînant des réattributions et des retards. | Opérationnel | Possible (2) | Important (4) |  | Données d’inscription scolaire non validées avec chaque école | Valider les données d’inscription scolaire du ministère de l’Éducation et des écoles avant l’attribution des MII aux écoles. | Outil de validation des données | PNLP/Ministère de l’Éducation
| Vol ou détournement de MII avant la distribution, entraînant des pertes et des pénuries | Financier/réputation | Probable (3) | Important (4) |  | Signalements de MII manquantes lors du stockage ou de manipulations suspectes | Renforcer les mesures de suivi et de sécurité pour le stockage et la distribution des MII. | Système de suivi des stocks | Ministère de la Santé/PNLP | Continu
Formation | Le personnel de distribution et les enseignants ne sont pas suffisamment formés, ce qui entraîne des erreurs (par exemple, des moustiquaires mal comptées, une distribution inégale) ou des processus lents | Opérationnel | Probable (3) | Important (4) |  | Du personnel débutant ou temporaire peut manquer d’expérience s’il n’est pas formé de manière adéquate | – Organiser des séances de formation complètes et des cours de recyclage pour l’ensemble du personnel de distribution. – Fournir des lignes directrices claires en matière de distribution, des listes de contrôle et une surveillance sur place, en particulier dans les premiers jours. | Manuels et vidéos de formation, outils de travail éprouvés rapides, canal de communication (par exemple, groupe WhatsApp) | PNLP | La formation doit être achevée deux semaines avant la distribution
Changement social et comportemental (CSC) | Financement limité des activités de CSC, ce qui affecte les efforts de sensibilisation et de changement de comportement | Financier | Possible (2) | Important (4) |  | Engagements de financement non confirmés | Assurer un suivi étroit avec les partenaires pour garantir le financement CSC. | Outil de suivi du budget | PNLP/membres de l’équipe CSC | Avant le lancement de la campagne
| Faible participation et sensibilisation des communautés, entraînant une mauvaise utilisation ou une sous-utilisation des MII | Opérationnel | Possible (2) | Modéré (3) |  | Pas ou peu d’activités d’engagement communautaire | Mener de vastes campagnes de mobilisation et de sensibilisation des communautés. | Plan d’engagement communautaire | PNLP/membres de l’équipe CSC | Avant et pendant la période de distribution
| Retards dans les efforts d’engagement communautaire, réduisant l’impact de la communication du CSC. | Opérationnel | Possible (2) | Modéré (3) |  | Lancement tardif des activités de CSC avant la distribution | Prévoir un engagement précoce de la communauté et s’appuyer sur les réseaux scolaires pour la sensibilisation. | Stratégie de mobilisation communautaire | PNLP/membres de l’équipe CSC | Trois à six mois avant la période de distribution
Mise en œuvre | Absentéisme élevé des élèves le jour de la distribution des MII, ce qui affecte la couverture. | Opérationnel | Possible (2) | Important (4) |  | Absentéisme élevé dans les écoles avant la distribution | Travailler avec les écoles pour programmer les distributions les jours où la fréquentation est optimale. | Registres de présence à l’école | PNLP/Ministère de l’Éducation | Pendant la distribution
| Les enseignants demandent des MII pour leur usage personnel, ce qui réduit le nombre de moustiquaires disponibles pour les élèves. | Opérationnel | Possible (2) | Modéré (3) |  | Signalements de demandes de MII de la part des enseignants | Communiquer clairement les critères d’éligibilité aux autorités scolaires. | PA en matière de DMS | PNLP/Ministère de l’Éducation | Avant la distribution
Suivi et évaluation | Manque de clarté des rôles en matière de gestion des données entre le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation, ce qui entraîne des lacunes en matière d’information et de responsabilité. | Opérationnel | Possible (2) | Important (4) |  | Manque de clarté des structures d’information | Définir clairement les rôles, les responsabilités et les outils de collecte et de communication des données. | Cadre de suivi et d’évaluation | PNLP/membres de l’équipe de suivi et d’évaluation | Avant le début du suivi de la campagne
| Des divergences de données entre les registres des écoles et les chiffres du ministère de l’Éducation, entraînant une sous-attribution ou une surattribution. | Financier | Possible (2) | Modéré (3) |  | Différences dans les chiffres d’inscription entre les sources de données | Recouper les registres des écoles avec les données du ministère de l’Éducation sur les inscriptions à plusieurs étapes. | Outil de validation des données | PNLP/Ministère de l’Éducation | Avant la distribution
| Défaillance du système de données ou temps d’arrêt (perte de documents numériques) | Opérationnel | Possible (2) | Modéré (3) |  | Ralentissements ou pannes du système pendant la mise en œuvre, absence de sauvegardes des données | Sauvegardes régulières des données et support informatique en attente pendant les distributions | Serveurs de sauvegarde/stockage | Responsable informatique et gestionnaire de données (ministère de la Santé et ministère de l’Éducation) | Avant et pendant la distribution
Échelle de probabilité et d’impact
Probabilité |  | Impact
1 Peu probable |  | 1 Négligeable
2 Possible |  | 2 Insignifiant
3 Probable |  | 3 Modéré
4 Presque certain |  | 4 Important
Carte thermique
Impact
Probabilité | 1 Négligeable | 2 Insignifiant | 3 Modéré | 4 Important
1 Peu probable
2 Possible
3 Probable
4 Presque certain