## Calendrier
Ce calendrier adaptable a été élaboré à partir d’exemples nationaux. Les activités sont classées en trois catégories : Planification de la DMS, mise en œuvre de la DMS, et examen et modification des activités de DMS. Le modèle comprend des lignes pour les considérations principales en amont concernant la coordination, la sélection des canaux, la macroquantification et la gestion des déchets. Ces lignes rappellent que ces activités doivent être menées à bien avant d’entamer la planification détaillée de la mise en œuvre de la distribution en milieu scolaire. La colonne « Étape de la boîte à outils de la DMS » indique l’étape de la boîte à outils de distribution qui peut être consultée pour de plus amples détails, au besoin. Des suggestions concernant les principaux résultats de chaque activité et la partie responsable habituelle ont été reprises à titre indicatif. Les utilisateurs doivent modifier le modèle, notamment en modifiant les activités, pour répondre à leurs besoins.
Calendrier de mise en œuvre de la DMS [PAYS] [ANNÉE] | [5 empty] | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9 |  |  |  | Mois 10 |  |  |  | Mois 11 |  |  |  | Mois 12
Activité | Étape de la boîte à outils de la DMS | Ressources | Principaux résultats | Responsable | Durée | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ces activités et documents doivent exister avant la planification détaillée de la mise en œuvre de la distribution en milieu scolaire, mais ils ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’un suivi dans ce calendrier. Ils sont repris ici à titre d’exemples.
Considérations en amont (coordination, sélection des canaux, quantification, gestion des déchets)
Projet de stratégie en matière de MII |  |  | Projet de stratégie en matière de distribution de MII
Évaluation sur le terrain des canaux de distribution de MII |  |  | Rapport d’évaluation sur le terrain
Finaliser la stratégie en matière de MII |  |  | Stratégie définitive en matière de distribution de MII
Source des données sur les inscriptions scolaires pour les zones géographiques ciblées |  |  | Données récentes sur les inscriptions scolaires
Quantifier les besoins en MII (macroquantification) et identifier les niveaux scolaires cibles |  | Site de quantification des MII | Plan de macroquantification, en y incluant la DMS
Élaborer/réviser les orientations en matière de gestion des déchets propres à la DMS |  |  | Plan de gestion des déchets, en y incluant la DMS
Planification de la DMS
Réunions régulières de coordination, d’examen et de planification | Étape 5 |  | Points d’action après chaque réunion | PNLP
Définir et partager les modalités pour les rôles essentiels de la DMS | Étape 5 | [Lien vers outil adaptable] | Modalités | PNLP
Élaborer/réviser le plan d’action de la DMS | Étape 5 | [Lien vers outil adaptable] | Plan d’action de la DMS | PNLP
Élaborer/réviser le plan d’évaluation et d’atténuation des risques de la DMS | Étape 5 | [Lien vers outil adaptable] | Plan d’évaluation et d’atténuation des risques de la DMS | PNLP
Élaborer/réviser les lignes directrices pour la mise en œuvre de la DMS | Étape 5 |  | Lignes directrices pour la mise en œuvre de la DMS | PNLP
Source des données sur les inscriptions scolaires pour les zones géographiques ciblées | Étape 5 |  | Données récentes sur les inscriptions scolaires | Ministère de l’Éducation
Élaborer un plan annuel de microquantification au niveau de l’école | Étape 5 |  | Plan de microquantification de la DMS | PNLP
Élaborer/réviser le budget de la DMS | Étape 5 | [Lien vers outil adaptable] | Budget de la DMS | PNLP
Élaborer/réviser le calendrier de la DMS | Étape 5 | [Lien vers outil adaptable] | Calendrier de la DMS | PNLP
Acquisition de MII (le calendrier doit tenir compte des délais de fabrication et de livraison) | Étape 5 |  |  | PNLP
Élaborer un plan de gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement ou mettre à jour le plan existant en tenant compte de la DMS | Étape 6 |  | Plan de gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement | Logisticiens
Élaborer un plan de responsabilisation ou mettre à jour le plan existant en tenant compte de la DMS | Étape 6 | [Lien vers Ressource] | Plan de responsabilisation/Évaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement | PNLP
Identifier les lieux de stockage et les besoins en personnel logistique | Étape 6 |  |  | Logisticiens
Adapter les outils de suivi et autres outils logistiques (en fonction des besoins) | Étape 6 |  | Outils logistiques | Logisticiens
Établir une relation contractuelle avec une société de logistique tierce (en fonction des besoins) | Étape 6 |  | Contrat(s) logistique(s) avec des tiers | PNLP
Recevoir les MII au port lorsqu’elles sont livrées | Étape 6 |  |  | Logisticiens
Élaborer/réviser le plan de formation à la DMS, en incluant le matériel de formation | Étape 7 | [Lien vers Ressources] | Plan de formation, matériel et guides | PNLP
Décider de l’approche de la formation (formation directe à tous les niveaux ou formation en cascade) | Étape 7 |  |  | PNLP
Identifier les formateurs | Étape 7 |  | Maîtres formateurs identifiés | PNLP
Rechercher et confirmer les lieux de formation | Étape 7 |  | Lieux de formation réservés | PNLP
Organiser le matériel et les ressources de formation | Étape 7 |  | Finaliser tous les préparatifs de la formation | PNLP
Achat de crédits de communication pour les équipes de la DMS | Étape 7 |  |  | PNLP
Élaborer un plan de CSC ou mettre à jour le plan existant en tenant compte de la DMS | Étape 8 |  | Plan de CSC pour la DMS | PNLP
Élaborer la documentation sur le CSC pour la DMS | Étape 8 |  |  | PNLP
Imprimer/produire en grande quantité la documentation sur le CSC | Étape 8 |  | Documentation sur le CSC pour la DMS | PNLP
Veiller à ce que les considérations relatives au CSC soient prises en compte dans les activités de formation à la DMS | Étape 8 |  |  | Formateurs nationaux
Contracter un fournisseur en matière de CSC, selon les besoins | Étape 8 |  | Contrat(s) CSC | PNLP
Élaborer un plan de suivi et d’évaluation ou mettre à jour le plan existant en tenant compte de la DMS | Étape 10 | [Lien vers outil adaptable] | Plan de suivi et d’évaluation | Personnel de suivi et d’évaluation
Concevoir des outils de suivi de routine | Étape 10 |  |  | Personnel de suivi et d’évaluation
Imprimer/produire en grande quantité des outils de suivi courants (s’ils sont sur papier) | Étape 10 |  | Outils de suivi courants de la DMS (papier) | Personnel de suivi et d’évaluation
Concevoir et tester des outils de surveillance numérique, en prenant en compte l’intégration avec les systèmes existants | Étape 10 |  | Outils de suivi courants de la DMS (numérique) | Personnel de suivi et d’évaluation
Élaborer des outils d’évaluation (par exemple pour les enquêtes auprès des ménages), selon les besoins | Étape 10 |  | Protocole d’évaluation, en y incluant les outils | Personnel de suivi et d’évaluation
Veiller à ce que les considérations relatives au suivi et à l’évaluation soient comprises dans les activités de formation à la DMS | Étape 10 |  |  | Formateurs nationaux
Partager le plan et les outils de suivi et d’évaluation avec les cadres aux niveaux opérationnels appropriés | Étape 10 |  |  | Personnel de suivi et d’évaluation
Établir une relation contractuelle avec un prestataire de services de suivi externe, selon les besoins | Étape 10 |  | Contrat(s) de suivi et d’évaluation | PNLP
Mise en œuvre de la DMS
Logistique : transport des MII du niveau national au niveau infranational | Étape 6 |  | MII stockées en toute sécurité au niveau infranational | Logisticiens
Valider les données relatives aux inscriptions dans les classes avant de transporter les MII dans les écoles | Étape 6 |  |  | Personnel scolaire et logisticiens
Logistique : transport des MII du niveau infranational aux écoles | Étape 6 |  | MII stockées en toute sécurité dans les écoles | Logisticiens
Former les cadres nationaux (formation des formateurs) | Étape 7 |  | Évaluations avant et après la formation | Formateurs nationaux
Former les cadres infranationaux (formation des formateurs) | Étape 7 |  | Évaluations avant et après la formation | Formateurs nationaux
Former des cadres scolaires (enseignants/éducateurs de santé/chefs d’établissement) | Étape 7 |  | Évaluations avant et après la formation | Formateurs de cadres infranationaux
Mener des activités de CSC avant la campagne | Étape 8
Distribuer des MII aux écoliers | Étape 9 |  |  | Personnel scolaire
Surveiller les activités de distribution de MII | Étape 9 |  | Listes de contrôle de la surveillance présentées | Surveillants
Mener des activités de CSC pendant la période de distribution | Étape 8
Compléter les données de surveillance habituelle (papier ou numérique) et les présenter | Étape 9 |  | Données de surveillance de routine présentées | Personnel scolaire et personnel de suivi et d’évaluation
Logistique inverse : documenter les MII excédentaires et mettre en œuvre un plan de transport | Étape 9 |  | MII excédentaires sécurisées à destination(s) | Logisticiens
Mener des activités de CSC après la période de distribution | Étape 8
Mener des activités d’évaluation, si elles sont prévues | Étape 10 |  |  | Personnel de suivi et d’évaluation
Analyser les données de suivi courantes et toutes les données d’évaluation | Étape 10 |  | Distribution des rapports de suivi et d’évaluation | Personnel de suivi et d’évaluation
Examen et modification des activités de DMS
Rapprocher les dépenses et le budget et finaliser les comptes de la DMS | Étape 5 |  | Comptes financiers rapprochés | PNLP
Recueillir les contributions des parties prenantes de la DMS | Étape 10 |  |  | PNLP
Organiser des réunions annuelles d’examen du processus de DMS au niveau infranational | Étape 10 |  | Synthèse des réussites et des défis au niveau infranational | PNLP
Organiser une réunion annuelles d’examen du processus de DMS au niveau national | Étape 10 |  | Recommandations et actions chiffrées pour la prochaine DMS | PNLP
Mettre en œuvre les points d’action issus de l’examen annuel | Étape 10 |  |  | PNLP