## Lista de controlo do planeament
Lista de controlo de planeamento e orçamentação para a distribuição em escolas (SBD, na sigla em inglês) de MTI
As atividades constantes na presente lista de controlo devem ser incluídas no calendário de distribuição dos MTI para garantir um planeamento e uma implementação atempados. Esta lista de controlo deve também servir de base para as atividades a considerar e, em seguida, orçamentar no orçamento da distribuição em escolas de MTI. A coluna «Financiamento para que propósito?» deve incluir o maior número possível de pormenores para maior clareza durante a elaboração e finalização do orçamento. Quem financiará e implementará as atividades pode variar, e parte do macroplaneamento incluirá a atribuição de funções e responsabilidades ao programa nacional de controlo da malária e aos parceiros. A lista de controlo pode também identificar lacunas onde é necessária a mobilização de recursos.
Etapas do planeamento | Responsável | Quando? (calendário) | Necessidade de financiamento? | Financiamento para que propósito? | Responsável | Notas | Informações e recursos adicionais | Assinalar após conclusão
Coordenação e seleção de canais
No âmbito das estruturas nacionais de coordenação da malária, organizar reuniões de coordenação e planeamento e partilhar informações, conforme necessário, entre o PNM e os setores de saúde reprodutiva, Programa Alargado de Vacinação (PAV), serviços de saúde de rotina e comunitários, divisões de informação nacional em saúde e de digitalização da saúde, sociedade civil, Ministério da Educação (MdE), setor humanitário e outros setores. |  | Mínimo de 12 meses antes da distribuição | Sim/Não | Conforme necessário - Transporte e ajudas de custo (quando aplicável); aluguer do local; custos de facilitação; material de papelaria - Peritos técnicos (internos ou externos) | Programa nacional de controlo da malária (PNM) Departamento nacional de saúde escolar (ou equivalente) | Os locais de reunião e os materiais do MdS e do MdE podem ser suficientes para a realização das reuniões.
Rever os dados de acesso aos MTI de forma geral e considerar se são necessários ajustes na seleção e combinação dos canais de distribuição atualmente utilizados. |  |  | Sim/Não |  | PNM (Responsável) Organização Mundial da Saúde (OMS) Outros parceiros técnicos e de implementação
Para cada canal atualmente utilizado, analisar até que ponto a atual combinação de canais, em geral, e cada canal, individualmente, está a funcionar de forma a conseguir um acesso equitativo, contínuo e rentável aos MTI. Avaliar cada canal em termos de custos de implementação (recursos humanos, tempo e financiamento). |  |  | Sim/Não |  |  |  | Adicionar ligação para as Orientações para a seleção de canais para mais informações.
Nos casos em que são necessários dados locais para a tomada de decisões, o PNM também pode colaborar com estruturas de coordenação subnacionais já existentes, tais como departamentos provinciais, regionais e distritais de saúde e educação, para orientar a direção estratégica, a implementação e a monitorização das intervenções. |  |  | Sim/Não |  |  | Qualquer consideração sobre a modificação dos atuais canais de distribuição de MTI para incluir uma combinação diferente de canais deverá basear-se nos pontos fortes existentes ou mantê-las, e colmatar as fragilidades atualmente identificadas nos canais de distribuição em uso.
Quando forem adicionados novos canais, incluindo a distribuição em escolas, à combinação de canais de distribuição de MTI, deve-se aproveitar as ferramentas e recursos disponíveis e atualizar os TdR da distribuição de MTI, as orientações nacionais e os materiais de formação para incluir os aspetos operacionais do planeamento e da implementação. |  |  | Sim/Não | Conforme necessário: - Peritos técnicos (internos ou externos) - Redator de orientações para apoiar o PNM | PNM |  | Adicionar ligação para o toolkit da distribuição em escolas de MTI e ferramentas adaptáveis (PdA, avaliação e mitigação de riscos)
Macroquantificação – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
Reunir a estrutura nacional de coordenação da malária, conforme apropriado, para preparar um plano de macroquantificação a incluir no plano de ação (PdA) da distribuição em escolas de MTI. |  | 10 a 12 meses antes da distribuição | Não |  | PNM | Os locais de reunião e os materiais do MdS e do MdE podem ser suficientes para a realização das reuniões. | Adicionar ligação para transferir o modelo
Utilizar o site de Quantificação de MTI [coluna Mais informações e recursos] para determinar o quantificador populacional adequado, a fim de estimar a quantidade de MTI necessária para a distribuição e assim atingir ou manter o nível de acesso pretendido aos MTI. |  |  | Não | Se for necessária assistência técnica remota, contactar o PNM | PNM | A escolha do quantificador populacional irá depender da estratégia geral de distribuição de MTI do programa e da estimativa da vida útil dos MTI. O quantificador populacional pode ser aplicado a populações a nível nacional ou subnacional (por exemplo, distrito ou região). A forma como é utilizado depende da política e da estratégia do país para a distribuição contínua. Os quantificadores são apresentados apenas para canais de distribuição contínua não rotineiros, ou seja, distribuição em escolas e distribuição na comunidade. A página de Quantificação de MTI assume que os MTI são também distribuídos a mulheres grávidas nas consultas de cuidados pré-natais (CPN) e a lactentes nas consultas do PAV, utilizando um valor populacional multiplicado por 6%. | Ligação para o Local de quantificação de MTI. https://allianceformalariaprevention.com/itn-quantification/index.html#:~:text=What%20is%20the%20ITN%20Quantification,and%20estimates%20of%20ITN%20longevity.
Macroquantificação e estimativa das necessidades de distribuição em escolas de MTI: colaborar com o Ministério da Educação para obter dados precisos de assiduidade de todas as escolas e turmas do ensino primário nas áreas geográficas-alvo (incluindo escolas públicas, privadas e religiosas). Somar estes dados para calcular um valor agregado. Converter os valores absolutos de matrícula em percentagens da população, que possam ser comparadas com o quantificador populacional da página de Quantificação de MTI. Utilizar esta informação para estimar o número de turmas que devem ser incluídas para alcançar o valor definido pelo quantificador populacional. |  |  | Não | Se for necessária assistência técnica remota, contactar o PNM | PNM e MdS | É importante ter em conta que os dados de matrícula serão provavelmente referentes ao ano anterior ou ao ano em curso, enquanto a distribuição será, em geral, planeada para um ano futuro. Assim, deve-se considerar a aplicação de taxas agregadas de abandono e de aumento para estimar a matrícula agregada futura. Os dados oficiais da população total devem ser obtidos junto do Instituto Nacional de Estatística. | Adicionar ligação para a etapa três do toolkit da distribuição em escolas de MTI.
Gestão de resíduos – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
A desenvolver
Planeamento – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
Elaborar um plano de ação (PdA) da distribuição em escolas de MTI |  | 10 a 12 meses antes da distribuição | Sim/Não | A elaboração do PdA da distribuição em escolas de MTI faz parte dos TdR do PNM, com o apoio do MdE, mas poderão ser necessários fundos para um workshop ou reuniões (custos de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoços, etc.) | PNM (Responsável), MdE | O PdA da distribuição em escolas de MTI deve estar alinhado com o Plano Estratégico Nacional de Controlo da Malária e com as diretrizes em vigor para a distribuição de MTI. | Adicionar ligação para a ferramenta adaptável do PdA da distribuição em escolas de MTI e para o toolkit da distribuição em escolas de MTI.
Elaborar um calendário da distribuição em escolas de MTI |  |  | Sim/Não |  | PNM (Responsável), MdE |  | Adicionar ligação para o calendário da distribuição em escolas de MTI
Elaborar um orçamento da distribuição em escolas de MTI |  |  | Sim/Não |  | PNM (Responsável), MdE
Elaborar a microquantificação da distribuição em escolas de MTI - A microquantificação deve utilizar os dados de matrícula das escolas individuais relativos ao ano letivo em curso, com foco nas turmas-alvo. - Os dados devem incluir o número de alunos matriculados no ano em curso, juntamente com eventuais previsões de desistências e de novas matrículas, se conhecidas. - Compilar os dados ao nível distrital e regional para constituir as microquantificações. - Ter em conta as escolas que possam ter sido omitidas ou novas escolas que tenham sido abertas desde a recolha dos dados de macroquantificação. Estar preparado para ajustar as quantidades de MTI com base em alterações na matrícula, como admissões a meio do ano letivo ou desistências. - Responder aos desafios logísticos, como o transporte para escolas remotas e o armazenamento dos MTI nas instalações escolares. |  |  | Sim | A compilação, revisão e validação dos dados de matrícula das turmas selecionadas para a distribuição em escolas faz parte dos TdR do MdE, mas poderão ser necessários fundos para comunicação e algum acompanhamento presencial limitado ou transporte de registos | MdE | Utilizar o modelo descarregável para determinar o número de MTI necessário para cada nível subnacional participante (por exemplo, por província, região, distrito, escola). Planear a recolha de dados para a microquantificação no início do período letivo em que ocorrerá a distribuição (ver etapa cinco). Isto ajudará a minimizar o impacto de alterações na matrícula sobre a quantificação e o planeamento. Consoante o contexto do país e o nível de coordenação, considerar a realização de workshops com responsáveis dos setores da educação e da saúde a nível regional e distrital para discutir e finalizar os planos de microquantificação. | Adicionar ligação para o modelo descarregável do plano de microquantificação
Elaborar um orçamento da distribuição em escolas de MTI, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI - Para as atividades detalhadas identificadas no âmbito do calendário da distribuição em escolas de MTI, elaborar uma estimativa de custos para um orçamento preliminar da distribuição em escolas de MTI. - Identificar e recolher os custos unitários junto do programa nacional de controlo da malária e dos parceiros, com base em exercícios orçamentais recentes para outras atividades de saúde e de combate à malária, a fim de apoiar o exercício de estimativa de custos. - Partilhar o orçamento preliminar para revisão pelo gestor do programa nacional de controlo da malária, pelos pontos focais financeiros e orçamentais do PNM e das organizações parceiras, bem como pela estrutura nacional de coordenação da malária. |  |  | Sim/Não | A elaboração do orçamento da distribuição em escolas de MTI faz parte dos TdR do PNM, com o apoio do MdE, mas poderão ser necessários fundos para um workshop ou reuniões (custos de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoços, etc.) | PNM | Utilizar esta ferramenta de lista de controlo de planeamento e orçamentação da distribuição em escolas de MTI e rever os aspetos orçamentais a considerar. | Adicionar ligação para o toolkit da distribuição em escolas de MTI.
Logística – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
Elaborar um plano de logística e cadeia de abastecimento para a distribuição em escolas de MTI, como parte integrante do PdA da distribuição em escolas de MTI - Identificar as rotas de transporte, os pontos de armazenamento e de distribuição, bem como os planos logísticos para a devolução dos MTI excedentários após a sua distribuição. |  | 8 a 10 meses antes da distribuição | Sim | A elaboração dos planos e ferramentas logísticas da distribuição em escolas de MTI, no âmbito do PdA da distribuição em escolas, faz parte dos TdR do PNM Poderá ser necessário crédito de telemóvel ou custos de deslocação para recolher dados de locais periféricos e/ou confirmar detalhes logísticos e da cadeia de abastecimento. Será igualmente necessário contratar fornecedores de logística de terceiros e/ou outros transportadores e responsáveis pelo manuseamento dos MTI. | PNM
Elaborar um calendário logístico, orçamento, ferramentas, funções e responsabilidades definidas, relatórios e supervisão, conforme validado pela estrutura nacional de coordenação da malária. |  |  | Sim/Não | A elaboração dos planos e ferramentas logísticas da distribuição em escolas de MTI, no âmbito do PdA da distribuição em escolas, faz parte dos TdR do PNM Poderá ser necessário crédito de telemóvel ou custos de deslocação para recolher dados de locais periféricos e/ou confirmar detalhes logísticos e da cadeia de abastecimento. | PNM
Elaborar uma avaliação de riscos da cadeia de abastecimento para identificar e mitigar oportunidades de fraude, roubo ou desvio de MTI. |  |  | Sim | Deve ser considerada a necessidade de seguro para os MTI | PNM
Elaborar um plano de armazenamento da distribuição em escolas de MTI, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI - Devem ser fornecidas instruções para o cálculo e verificação do espaço de armazém e de armazenamento a cada área subnacional e a cada escola. - A qualidade dos armazéns e dos espaços de armazenamento deve também ser avaliada através de uma lista de controlo padronizada, sendo os resultados reportados das escolas até ao nível nacional para efeitos de planeamento. - Incluir orientações sobre o local de entrega dos MTI: nível central ou níveis subnacionais. |  | 6 a 8 meses antes da distribuição | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: - Aluguer de armazéns e espaços de armazenamento, caso seja necessário espaço adicional. - Melhorias em armazéns e espaços de armazenamento, caso o espaço esteja disponível, mas necessite de fechaduras nas portas, desratização, impermeabilização ou outras intervenções. | PNM | O espaço de armazenamento pode ser medido em metros cúbicos, tendo em conta a existência de corredores adequados e a altura segura de empilhamento dos fardos de MTI, de modo a garantir que o inventário dos MTI possa ser verificado de forma regular e acessível. | Adicionar ligação para o toolkit da distribuição em escolas de MTI.
Elaborar um plano de segurança dos MTI armazenados, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI. |  |  | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: pessoal adequado para guardar os MTI durante o armazenamento; avaliação e melhoria da infraestrutura de armazenamento, conforme necessário, para garantir portas, janelas e outros pontos de entrada e saída que possam ser fechados e trancados, com base nas informações recolhidas através das instruções de armazenamento e da lista de controlo da qualidade dos armazéns. | PNM | Planear o armazenamento dos MTI nas escolas por um máximo de 1 a 2 dias antes da sua distribuição, de forma a reduzir o risco de furto.
Elaborar um plano de transporte da distribuição em escolas de MTI, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI. |  |  | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: contratação de transportadores; pessoal para carregar e descarregar os fardos de MTI; custos de reembalagem dos MTI nos casos em que as escolas necessitem de menos do que um fardo completo. | PNM | Dado o alcance das escolas nas comunidades, o transporte de MTI é frequentemente desafiante, sendo que algumas escolas são acessíveis apenas por barco, motociclo, bicicleta ou a pé.
Elaborar um plano para os MTI remanescentes após a distribuição em escolas, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI. Por exemplo, este plano pode prever a necessidade de distribuir os MTI remanescentes a professores, outros alunos ou a unidades de saúde, para posterior distribuição através das intervenções de rotina em CPN e PAV. |  |  | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: transporte dos MTI das escolas para os distritos sanitários ou unidades de saúde; monitorização do movimento dos MTI e recolha de dados após a distribuição em escolas. | PNM | As unidades de saúde desempenham um papel importante na receção dos MTI excedentários após a atividade de distribuição em escolas, sendo responsáveis pela sua gestão de acordo com o plano de ação da distribuição em escolas. Tal pode incluir a incorporação dos MTI excedentários na distribuição através dos serviços de CPN/PAV de rotina ou a organização logística para a redistribuição dos MTI remanescentes após a distribuição em escolas, conforme as instruções estabelecidas.
Elaborar e disseminar ferramentas de monitorização e relatório logístico da distribuição em escolas de MTI (em formato papel ou digital equivalente). |  |  | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: custos de reprodução e transporte das ferramentas em papel; desenvolvimento e testes das ferramentas digitais. | PNM | As ferramentas incluem: - Formulários de requisição e/ou de fornecimento de MTI e materiais de apoio - Cartões de contentor/stock para registar o nome e a assinatura do pessoal de armazém responsável pela receção e/ou expedição dos MTI e dos materiais de apoio, por exemplo: [Adicionar hiperligações] ferramentas e avaliação de armazéns, guias de remessa e SOP, ficha de stock e SOP. - Guias de transporte para registar o movimento dos MTI de um ponto (A) para outro ponto (B) e garantir a responsabilização entre os diferentes níveis da cadeia de abastecimento.
Pessoal – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
O pessoal deve ser mobilizado a todos os níveis, a partir das principais partes interessadas na distribuição em escolas de MTI, incluindo: MdS, MdE, departamentos e autoridades administrativas subnacionais. |  | 6 meses antes da distribuição | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: transporte e ajudas de custo padrão do MdS (quando aplicável) para formação, supervisão, recolha de dados ou outras tarefas que exijam mais de um dia de ausência do local de residência do pessoal. | PNM | Os pagamentos ao pessoal envolvido na distribuição em escolas de MTI devem recorrer aos sistemas existentes do MdE e do MdS, recolhendo as informações necessárias para a concretização atempada das transações.
Formação – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
Elaborar um plano de formação da distribuição em escolas de MTI, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI. |  | 6 a 9 meses antes da distribuição | Sim/Não | A elaboração do PdA da distribuição em escolas de MTI faz parte dos TdR do PNM, com o apoio do MdE, mas poderão ser necessários fundos para um workshop ou reuniões (custos de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoços, entre outros). | PNM | Dado que a distribuição em escolas é realizada anualmente, poderá ser necessária formação ou atualização todos os anos.
Elaborar materiais de formação para a distribuição em escolas de MTI, incluindo: - Avaliações antes e depois - Agenda de formação e programas curriculares acessíveis, bem como guias de formação fáceis de utilizar - Ferramentas de relatório da distribuição em escolas de MTI, mensagens-chave e outros instrumentos de apoio ao trabalho que os participantes serão treinados para utilizar - Listas de controlo para organizar as formações, incluindo amostras de materiais, papelaria e ferramentas de gestão (por exemplo, as orientações do MdS sobre formação, instruções para formadores) |  |  | Sim | A elaboração dos materiais poderá requerer a realização de um workshop ou reunião semelhante, sendo possivelmente necessários fundos para cobrir os custos associados, (custos de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoço, entre outros). Quando a distribuição em escolas de MTI é realizada anualmente, o desenvolvimento de materiais pode não exigir atualizações significativas, permitindo concentrar os esforços na produção e disseminação dos materiais. | PNM
Realizar formação de formadores autónoma ou integrada, formação em cascata ou formação direta. |  | Com base no plano de formação no PdA da distribuição em escolas de MTI | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: transporte, alojamento, ajudas de custo, custos de facilitação, ferramentas e materiais, e outros custos associados à formação. | PNM | A proporção de formadores por formandos e o número de horas/dias necessários para a formação irão variar consoante os diferentes níveis dos sistemas de saúde e de educação. Será igualmente necessário mais tempo na primeira vez em que a distribuição em escolas de MTI for realizada.
Mudança social e comportamental (MSC) – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
Elaborar um plano de MSC baseado em evidências para a distribuição em escolas de MTI, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI. |  | 6 a 9 meses antes da distribuição | Sim/Não | A elaboração do PdA da distribuição em escolas de MTI faz parte dos TdR do PNM, com o apoio do MdE, mas poderão ser necessários fundos para um workshop ou reuniões (custos de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoços, entre outros). | PNM | Os planos de MSC para a distribuição de MTI devem incluir abordagens específicas para cada canal. Para o planeamento de MSC da distribuição em escolas de MTI, os objetivos e as abordagens devem estar alinhados com o plano nacional de MSC para a malária e com o quadro estratégico e recursos de MSC da RBM, e incluir: - Integração dos planos de MSC para a distribuição de MTI nos materiais existentes de MSC sobre a malária - Estratégias e atividades de comunicação sobre MTI - Desenvolvimento e produção de materiais de MSC para a distribuição de MTI
Elaborar materiais de MSC para a distribuição em escolas de MTI, que podem incluir: - Mensagens-chave para a advocacia junto das autoridades de saúde, educação e administrativas; parceiros do setor privado; intervenientes técnicos; e outras partes interessadas - Mensagens-chave e abordagens de comunicação interpessoal para a mobilização social e para o envolvimento da juventude na saúde e na luta contra a malária, de forma a dar voz ativa aos jovens nas ações de MSC em saúde - Planeamento para a gestão de rumores - Anúncios, testemunhos e informações-chave partilhados através de: ---Meios de comunicação social de massas: rádio e/ou televisão ---Redes sociais ---Meios de comunicação social impressos ---Comunicação interpessoal |  | Com base no plano de MSC no PdA da distribuição em escolas de MTI | Sim | A elaboração de materiais e guias pode requerer a realização de um workshop ou reunião semelhante, sendo por isso necessário prever fundos para cobrir custos (de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoço, entre outros). Quando a distribuição em escolas de MTI é realizada anualmente, o desenvolvimento de materiais pode não exigir atualizações significativas, permitindo concentrar os esforços na produção e disseminação dos materiais. | PNM (Responsável), MdE
Adaptar e elaborar guias sobre a malária para professores, incluindo: - Um modelo de planeamento de atividades de saúde - Etapas para escolas e comunidades livres de malária - Informações fundamentais sobre a malária - Mensagens-chave para públicos-alvo - Atividades para assembleias escolares - Atividades em sala de aula e na comunidade - Exemplos de perguntas para discussão |  | Com base no plano de MSC no PdA da distribuição em escolas de MTI | Sim |  | PNM (Responsável), MdE
Entrega de MTI – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
Devem ser elaboradas orientações para a entrega de MTI às turmas elegíveis, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI. As orientações devem ser partilhadas com todos os envolvidos no dia da distribuição dos MTI e incluídas como componente-chave da formação e das ferramentas da distribuição em escolas. |  | 6 a 9 meses antes da distribuição | Sim/Não | A elaboração do PdA da distribuição em escolas de MTI faz parte dos TdR do PNM, com o apoio do MdE, mas poderão ser necessários fundos para um workshop ou reuniões (custos de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoços, entre outros). | PNM | As orientações para a entrega podem ser partilhadas por via eletrónica. Em alternativa, pode considerar-se essencial a disponibilização das orientações em formato papel, sendo necessário prever custos para a sua produção, transporte e disseminação juntamente com outras ferramentas em papel.
Caso o número de alunos elegíveis presentes no dia da distribuição dos MTI exceda o número planeado de MTI, considerar a organização de pequenos stocks de reserva de MTI disponíveis nas escolas ou nos armazéns médicos subnacionais. |  | Na semana anterior à distribuição em escolas de MTI | Sim | Isto pode fazer parte do plano de transporte da distribuição em escolas de MTI, conforme mencionado acima. | PNM | A utilização de stocks de reserva fora do local em programas existentes de distribuição em escolas tem sido baixa, em parte devido à elevada precisão do planeamento da distribuição em escolas, bem como aos desafios logísticos associados ao acesso a esses stocks fora do local.
O diretor/professor da turma/educador de saúde é frequentemente responsável pela entrega dos MTI. Como parte do planeamento de responsabilização, identificar mais do que um professor e/ou administrador escolar para participar na entrega, registo, agregação, validação e reporte dos dados. |  | Dia da distribuição em escolas de MTI | Não | Em geral, não se recomendam incentivos monetários para a distribuição em escolas de MTI além das ajudas de custo associadas à formação. | Professores
Os MTI devem ser entregues aos alunos no dia designado para a distribuição, acompanhados de comunicação conforme o planeamento de MSC estabelecido no PdA da distribuição em escolas de MTI. |  | Dia da distribuição em escolas de MTI | Não |  | Professores | Consultar os materiais de MSC da distribuição em escolas de MTI e o guia sobre malária para professores indicados acima.
Supervisão – Considerações relativamente à distribuição em escolas de MTI
Devem ser elaboradas orientações de supervisão e incluídas no PdA da distribuição em escolas de MTI para reforçar os objetivos de acessibilidade e qualidade da distribuição em escolas. |  | 6 a 9 meses antes da distribuição | Sim/Não | A elaboração do PdA da distribuição em escolas de MTI faz parte dos TdR do PNM, com o apoio do MdE, mas poderão ser necessários fundos para um workshop ou reuniões (custos de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoços, entre outros). | PNM | O plano deve incluir uma abordagem para a amostragem e seleção das áreas subnacionais (por exemplo, províncias, distritos), escolas, comunidades e/ou unidades de saúde a visitar; funções e responsabilidades claras para cada categoria de supervisor; listas de controlo para recolher informações e perceções sobre a qualidade e eficácia da distribuição em escolas de MTI; um calendário; bem como estratégias para comunicar e resolver os desafios à medida que surgem.
Devem ser desenvolvidas ferramentas de supervisão para o pessoal envolvido na distribuição em escolas de MTI em todos os níveis: - Listas de controlo de supervisão elaboradas em colaboração com o programa nacional de controlo da malária e o Departamento de Educação de distribuição em escolas de MTI, e validadas por estas entidades. Os formulários das listas de controlo podem incluir a análise da conformidade com os procedimentos, MSC, qualidade do serviço e entrega dos MTI. - Os relatórios de supervisão devem ser compilados e os resultados utilizados para informar o planeamento das rondas subsequentes da distribuição em escolas de MTI e para definir claramente funções e responsabilidades. |  |  | Sim/Não | A elaboração de ferramentas pode requerer a realização de um workshop ou reunião semelhante, sendo por isso necessário prever fundos para cobrir custos (de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoço, entre outros). Quando a distribuição em escolas de MTI é realizada anualmente, o desenvolvimento de materiais pode não exigir atualizações significativas, permitindo concentrar os esforços na produção e disseminação dos materiais. | PNM
Realizar supervisão: a implementação bem-sucedida da distribuição em escolas de MTI requer supervisão a múltiplos níveis. Pelo menos uma vez durante a distribuição em escolas de MTI, os pontos focais e/ou equipas de coordenação nos seguintes níveis devem realizar supervisão: - Os níveis nacionais das áreas da saúde e da educação devem realizar visitas de supervisão a uma seleção de níveis subnacionais, sub-subnacionais e/ou escolares. - Os níveis subnacionais (por exemplo, regionais) das áreas da saúde e da educação devem realizar visitas de supervisão a uma seleção de níveis sub-subnacionais (por exemplo, distritais) e escolas que estejam a implementar a SBD de MTI. - Os níveis sub-subnacionais (por exemplo, distritais) das áreas da saúde e da educação devem realizar visitas de supervisão a uma seleção de subdistritos e escolas que estejam a implementar a distribuição em escolas de MTI. |  | De acordo com o plano de supervisão da distribuição em escolas de MTI | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: transporte, alojamento, ajudas de custo, custos de facilitação, ferramentas e materiais, e outros custos associados à supervisão. | PNM | Os principais objetivos incluem: observar a distribuição em escolas de MTI, a logística e a recolha de dados; identificar desafios e apoiar os colegas subnacionais na resolução de problemas e superação de dificuldades; e promover a melhoria contínua da implementação e dos resultados da distribuição em escolas de MTI.
Monitorizar e avaliar a distribuição em escolas de MTI
O planeamento de M&A deve ser cuidadosamente elaborado desde o início, como parte do PdA da distribuição em escolas de MTI e da abordagem de planeamento de M&A da distribuição em escolas de MTI. |  | 6 a 9 meses antes da distribuição | Sim/Não | A elaboração do PdA da distribuição em escolas de MTI faz parte dos TdR do PNM, com o apoio do MdE, mas poderão ser necessários fundos para um workshop ou reuniões (custos de aluguer de espaço, transporte, pausas para café e almoços, entre outros). | PNM (Responsável), MdE | Considerar sistemas de M&A adequados: - Determinar se a recolha e a comunicação de dados serão realizadas através de um sistema já existente ou de um sistema criado especificamente para a distribuição em escolas de MTI. - Determinar se a recolha e a comunicação de dados serão realizadas em formato papel ou digital. As abordagens digitais são preferíveis e fortemente recomendadas. Devem ser desenvolvidas ferramentas adequadas para a recolha e comunicação de dados. - Orçamentar em conformidade: um sistema de recolha e comunicação de dados específico para a distribuição em escolas de MTI pode exigir formação adicional ou aquisição de equipamentos, caso os sistemas adequados ainda não estejam implementados. - De forma semelhante, os recursos para sistemas digitais de recolha e comunicação de dados podem exigir formação adicional ou aquisição de dispositivos eletrónicos.
Deve ser planeada uma avaliação adicional através de inquéritos aos agregados familiares para compreender como os MTI entregues através da distribuição em escolas contribuem para a manutenção dos níveis de acesso aos MTI nos agregados familiares. |  | 6 a 9 meses antes da distribuição | Sim/Não | Se necessário, os inquéritos aos agregados familiares deverão ser incluídos no orçamento.
Idealmente, a monitorização deverá ser realizada através dos sistemas já existentes. No entanto, pode não existir uma estrutura de relato de saúde adequada para a distribuição em escolas; por isso, poderá ser necessário estabelecer sistemas de comunicação paralelos. As atividades que podem ser úteis para monitorização de rotina incluem: - Qualidade das formações - Processos da cadeia de abastecimento - Avaliação das atividades de MSC em relação aos planos estabelecidos - Distribuição, através da compilação e análise dos dados de distribuição de MTI - Processos da cadeia de abastecimento |  | 6 a 9 meses antes da distribuição | Sim/Não | Itens orçamentais a considerar incluem: transporte e ajudas de custo padrão do MdS (quando aplicável) para recolha de dados ou outras tarefas que exijam mais de um dia de ausência do local de residência do pessoal. |  | As orientações podem ser retiradas da monitorização do estilo da campanha . | Adicionar ligação para o toolkit da Aliança para a Prevenção da Malária (AMP, na sigla em inglês), para orientação.
Assegurar que todos os dados primários recolhidos foram armazenados/arquivados de forma segura após a análise final dos dados e a disponibilização dos relatórios. |  | No prazo de um mês após o fim da distribuição em escolas de MTI | Não | Parte dos TdR para a equipa de TIC4D e os gestores de dados. | PNM/equipa de TIC4D | Os dados primários recolhidos no âmbito da campanha de MTI terão de ser armazenados (ou eliminados) de acordo com as leis e regulamentos nacionais. É importante que os planos para o armazenamento de dados após a campanha sejam descritos no plano de ação da campanha.
Utilizar as reuniões de encerramento relativas à pós-distribuição a todos os níveis para recolher informações sobre os sucessos e os desafios e gerar lições aprendidas e recomendações para futuras campanhas. |  | No prazo de três meses após o fim da campanha | Sim | Itens orçamentais a considerar incluem: aluguer dos espaços a todos os níveis; transporte e ajudas de custo para os facilitadores e participantes; custos de facilitação; pausas para café e almoços; artigos de papelaria; etc. | PNM/equipa de TIC4D | As reuniões de encerramento devem ser utilizadas para identificar os sucessos, os desafios, as lições aprendidas e as recomendações para futuras campanhas de saúde. As conclusões devem ser documentadas em pormenor e disponibilizadas para o planeamento futuro.
Pós-distribuição
A abordagem para gerir os MTI remanescentes pode variar conforme o país. Por exemplo: 1) professores ou outras partes interessadas da distribuição em escolas de MTI podem ser encarregados de gerir a distribuição dos MTI remanescentes aos alunos das turmas não elegíveis; ou 2) os responsáveis pelos armazéns médicos subnacionais podem ser responsáveis pela receção, monitorização e entrega dos MTI excedentários às equipas de saúde subnacionais para distribuição através dos serviços de saúde de rotina, como CPN e PAV; ou 3) poderão ser adotadas outras abordagens para a utilização dos MTI remanescentes após as atividades de distribuição em escolas. |  | No prazo de um mês após o fim da distribuição em escolas de MTI | Sim/Não | Se necessário, custos logísticos para o envio dos MTI remanescentes aos responsáveis pelos armazéns médicos subnacionais (por exemplo, distritais) ou a outros pontos de logística inversa, conforme definido no PdA da distribuição em escolas de MTI. | PNM (Responsável) em colaboração com o MdE
Planear a manutenção das ações de MSC através das mensagens do programa escola-saúde, para reforçar a prevenção da malária e o uso dos MTI. Além disso, embora os MTI sejam distribuídos aos alunos, é importante reforçar que os MTI se destinam ao agregado familiar. Programas-piloto demonstraram que os alunos podem sentir que os MTI lhes pertencem individualmente. As ações de MSC devem incluir mensagens e abordagens que reforcem que os MTI se destinam a todo o agregado familiar. |  | Nos meses seguintes à distribuição em escolas de MTI, antes da ronda seguinte de distribuição em escolas de MTI | Sim/Não | O planeamento deve incluir a provisão para o desenvolvimento de materiais de MSC a serem utilizados tanto durante a distribuição em escolas de MTI como ao longo do ano letivo. Pode ser necessário um orçamento reduzido para a produção adicional de materiais no período pós-entrega. | PNM