## Plano de avaliação e mitigação
DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DE MTI
EXEMPLO DE PLANO DE AVALIAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS
Ferramenta adaptável
Área | Risco | Categoria de risco | Probabilidade | Impacto | Mapa térmico | Sinais de alerta precoce | Controlos principais/plano de mitigação | Ferramentas necessárias | Responsável pelo risco | Calendário, em relação à distribuição planeada
Quantificação/aquisição de MTI | Estimativa de necessidades imprecisa, devido a dados de recenseamento ou de matrícula desatualizados ou incorretos. | Operacional | Possível (2) | Significativo (4) |  | Dados de matrícula indisponíveis ou imprecisos para a quantificação | - Realizar um planeamento macro e micro rigoroso com os dados de matrícula escolar mais recentes e ajustar as previsões conforme necessário durante o microplaneamento. - Incluir um stock de reserva (por exemplo, +5-10%) para dar resposta a uma procura inesperada. - Planear um mecanismo de redistribuição, permitindo que mosquiteiros excedentários de áreas com baixa adesão sejam rapidamente transferidos para áreas com maior necessidade. | Ferramenta de quantificação, ferramentas de recolha de dados | PNM | 8-9 meses antes
| Prazos de entrega longos para a aquisição de MTI junto de fornecedores internacionais (9-12 meses), atrasando a distribuição. | Operacional | Possível (2) | Significativo (4) |  | Calendários de aquisição que excedem os calendários planeados | Envolver os fornecedores numa fase inicial. | PdA da distribuição em escolas | PNM | 8-12 meses antes
Planeamento | Encerramentos imprevistos de escolas (greves, questões políticas, catástrofes naturais ou provocadas pelo ser humano) ou conflitos de agenda (exames, férias) que perturbam o calendário de distribuição. | Operacional | Provável (3) | Significativo (4) |  | Instabilidade política, alterações significativas no calendário escolar ou insuficiências no financiamento da educação | Envolver as principais partes interessadas numa fase inicial e integrar o planeamento de contingência. | Quadro de avaliação de riscos | MdS/PNM | Em curso
| Encerramento de escolas devido a surtos de saúde (por exemplo, COVID, cólera), perturbando a distribuição planeada de MTI. | Operacional | Provável (3) | Significativo (4) |  | Relatos de aumento de casos em escolas ou comunidades | Desenvolver métodos alternativos de distribuição, como a distribuição baseada na comunidade. | Plano de contingência | MdS/PNM | Antes e durante o período de distribuição
| Má coordenação entre as partes interessadas, levando a sobreposições ou lacunas na distribuição. | Estratégico | Provável (3) | Moderado (2) |  | Calendários de distribuição escolar contraditórios, confusão de papéis | Estabelecer uma estrutura de governação clara e realizar reuniões de coordenação regulares. | Matriz de partes interessadas | Presidente do Grupo de Trabalho (GT) da distribuição em escolas (ou equivalente) | Reuniões mensais de planeamento, quinzenais imediatamente antes da implementação
Logística e cadeia de abastecimento | Disponibilidade limitada de MTI, restringindo o número de distritos e escolas participantes. | Operacional | Possível (2) | Significativo (4) |  | Compromissos não confirmados por parte dos parceiros financeiros antes da campanha | Acompanhar de perto os doadores e parceiros para confirmar os compromissos. |  | MdS | Confirmar antes de iniciar a aquisição
| Transportadoras de logística de terceiros (3PL) que entregam os MTI ao nível administrativo superior e não às escolas individuais, causando atrasos logísticos | Operacional | Possível (2) | Significativo (4) |  | Pontos de entrega nas escolas não confirmados | - Verificar e confirmar a logística de armazenamento e entrega antes da entrega no último quilómetro. - Os contratos de 3PL devem indicar claramente o ponto final de entrega. | Contratos e termos de 3PL | MdS/GT da distribuição em escolas | Um mês antes da entrega no último quilómetro
| Falta de validação dos dados de matrícula e assiduidade escolar antes da distribuição, causando redistribuições e atrasos. | Operacional | Possível (2) | Significativo (4) |  | Dados de matrícula escolar não validados junto das escolas individuais | Validar os dados de matrícula escolar provenientes do MdE e das escolas antes da afetação dos MTI às escolas. | Ferramenta de validação de dados | PNM/MdE
| Roubo ou apropriação indevida de MTI antes da distribuição, levando a perdas e escassez | Financeiro/reputacional | Provável (3) | Significativo (4) |  | Relatos de MTI em falta no armazenamento ou de manuseamento suspeito | Reforçar as medidas de rastreio e segurança para o armazenamento e a distribuição dos MTI. | Sistema de rastreio de stock | MdS/PNM | Em curso
Formação | O pessoal de distribuição/professores não está suficientemente formado, o que leva a erros (por exemplo, contagem incorreta de mosquiteiros, distribuição desigual) ou a processos lentos | Operacional | Provável (3) | Significativo (4) |  | Pessoal novo ou temporário pode não ter experiência suficiente sem a devida formação | - Realizar sessões de formação abrangentes e cursos de atualização para todo o pessoal envolvido na distribuição. - Fornecer orientações claras de distribuição, listas de controlo e supervisão no local, especialmente nos primeiros dias. | Manuais e vídeos de formação, guias rápidos de apoio às funções e um canal de comunicação (por exemplo, grupo de WhatsApp) | PNM | A formação deve ser concluída duas semanas antes da distribuição
Mudança social e comportamental (MSC) | Financiamento limitado para atividades de MSC, afetando os esforços de sensibilização e de mudança de comportamento | Financeiro | Possível (2) | Significativo (4) |  | Compromissos de financiamento não confirmados | Acompanhar de perto os parceiros para garantir o financiamento das atividades de MSC. | Ferramenta de monitorização do orçamento | Membros da equipa do PNM/MSC | Antes do lançamento da campanha
| Baixa participação e sensibilização da comunidade, levando ao uso indevido ou subutilização dos MTI | Operacional | Possível (2) | Moderado (3) |  | Ausência ou limitação de atividades de envolvimento comunitário | Realizar campanhas alargadas de mobilização comunitária e sensibilização. | Plano de envolvimento comunitário | Membros da equipa do PNM/MSC | Antes e durante o período de distribuição
| Atrasos nas iniciativas de envolvimento comunitário, reduzindo o impacto das mensagens de MSC. | Operacional | Possível (2) | Moderado (3) |  | Início tardio das atividades de MSC antes da distribuição | Planear atempadamente o envolvimento comunitário e utilizar as redes escolares para reforçar a sensibilização. | Estratégia de mobilização comunitária | Membros da equipa do PNM/MSC | 3-6 meses antes do período de distribuição
Implementação | Elevado absentismo dos alunos no dia da distribuição dos MTI, afetando a cobertura. | Operacional | Possível (2) | Significativo (4) |  | Taxas elevadas de absentismo escolar antes da distribuição | Trabalhar com as escolas para agendar a distribuição em dias de maior assiduidade. | Registos de assiduidade escolar | PNM/MdE | Durante a distribuição
| Professores a solicitar MTI para uso pessoal, reduzindo o número de mosquiteiros disponíveis para os alunos. | Operacional | Possível (2) | Moderado (3) |  | Relatos de pedidos de MTI por parte de professores | Comunicar de forma clara os critérios de elegibilidade às autoridades escolares. | PdA da distribuição em escolas | PNM/MdE | Antes da distribuição
Monitorização e avaliação | Funções pouco claras na gestão de dados entre o MdS e o MdE, levando a lacunas nos relatórios e na responsabilização. | Operacional | Possível (2) | Significativo (4) |  | Falta de clareza nas estruturas de relato | Definir claramente os papéis, responsabilidades e ferramentas para a recolha e a comunicação de dados. | Quadro de M&A | Membros da equipa do PNM/M&A | Antes do início da monitorização da campanha
| Discrepâncias nos dados entre os registos escolares e os números do MdE, levando a uma afetação insuficiente ou excessiva. | Financeiro | Possível (2) | Moderado (3) |  | Diferenças nos dados de matrícula entre as várias fontes de informação | Fazer a verificação cruzada dos registos escolares com os dados de matrícula do MdE em várias fases. | Ferramenta de validação de dados | PNM/MdE | Antes da distribuição
| Falha ou indisponibilidade do sistema de dados (perda de registos digitais) | Operacional | Possível (2) | Moderado (3) |  | Lentidão ou falhas do sistema durante a implementação, ausência de cópias de segurança dos dados | Cópias de segurança regulares dos dados e apoio informático disponível durante as distribuições | Servidores/armazenamento de cópias de segurança | Gestor de TI e gestor de dados (MdS/MdE) | Antes e durante a distribuição
Escala de probabilidade e impacto
Probabilidade |  | Impacto
1 Improvável |  | 1 Negligenciável
2 Possível |  | 2 Insignificante
3 Provável |  | 3 Moderado
4 Quase certo |  | 4 Significativo
Mapa térmico
Impacto
Probabilidade | 1 Negligenciável | 2 Insignificante | 3 Moderado | 4 Significativo
1 Improvável
2 Possível
3 Provável
4 Quase certo