## Calendário
Este calendário adaptável foi desenvolvido com base em exemplos de vários países. As atividades estão categorizadas em três tópicos: planeamento da distribuição em escolas, implementação da distribuição em escolas e revisão e alteração das atividades de distribuição em escolas. O modelo inclui linhas para as principais considerações iniciais relativas à coordenação, seleção de canais, macroquantificação e gestão de resíduos. As linhas estão incluídas como lembrete de que estas atividades devem ser concluídas antes de iniciar o planeamento detalhado da implementação da distribuição em escolas. A Toolkit da SBD pode ser consultada para obter mais detalhes, se necessário. Foram incluídas como orientação sugestões para o resultado principal de cada atividade e para a entidade normalmente responsável. Os utilizadores devem alterar o modelo, incluindo a edição das atividades, de acordo com as suas necessidades.
[ANO] [PAÍS] Calendário de Implementação da distribuição em escolas |  |  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11 |  |  |  | Mês 12
Atividade | Recursos | Resultado principal | Responsável | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Estas atividades e documentos devem existir antes do planeamento detalhado da implementação da distribuição em escolas, mas não têm necessariamente de ser acompanhados neste calendário. São aqui incluídos apenas para referência.
Considerações iniciais (coordenação, seleção de canais, quantificação, gestão de resíduos)
Rascunho da estratégia de MTI |  | Rascunho da estratégia de distribuição de MTI
Avaliação no terreno dos canais de MTI |  | Relatório de avaliação no terreno
Finalizar a estratégia de MTI |  | Estratégia final de distribuição de MTI
Obter dados sobre as matrículas escolares nas áreas geográficas-alvo |  | Dados recentes sobre matrículas escolares
Quantificar a necessidade de MTI (macroquantificação) e identificar os anos de escolaridade-alvo | Local de quantificação de MTI | Plano de macroquantificação, incluindo distribuição em escolas
Elaborar/rever orientações específicas de gestão de resíduos para a distribuição em escolas |  | Plano de gestão de resíduos, incluindo a distribuição em escolas
Planeamento da distribuição em escolas
Reuniões de coordenação, revisão e planeamento de rotina |  | Pontos de ação após cada reunião | PNM
Definir e partilhar os TdR para as principais funções da distribuição em escolas | [Ligação para ferramenta adaptável] | TdR | PNM
Elaborar/rever o plano de ação da distribuição em escolas | [Ligação para ferramenta adaptável] | Plano de ação da distribuição em escolas | PNM
Elaborar/rever o plano de avaliação e mitigação de riscos da distribuição em escolas | [Ligação para ferramenta adaptável] | Plano de avaliação e mitigação de riscos da distribuição em escolas | PNM
Elaborar/rever as orientações de implementação da distribuição em escolas |  | Orientações de implementação da distribuição em escolas | PNM
Obter dados sobre as matrículas escolares nas áreas geográficas-alvo |  | Dados recentes sobre matrículas escolares | MdE
Desenvolver um plano anual de microquantificação ao nível das escolas |  | Plano de microquantificação da distribuição em escolas | PNM
Elaborar/rever o orçamento da distribuição em escolas | [Ligação para ferramenta adaptável] | Orçamento da distribuição em escolas | PNM
Elaborar/rever o calendário da distribuição em escolas | [Ligação para ferramenta adaptável] | Calendário da distribuição em escolas | PNM
Adquirir MTI (tendo em conta o fabricante e os prazos de entrega) |  |  | PNM
Elaborar o plano de logística e gestão da cadeia de abastecimento/atualizar o plano existente com considerações específicas da distribuição em escolas |  | Plano de logística e gestão da cadeia de abastecimento | Operadores de logística
Elaborar o plano de responsabilização/atualizar o plano existente com considerações específicas da distribuição em escolas | [Ligação para o recurso] | Plano de responsabilização/Avaliação dos riscos da cadeia de abastecimento | PNM
Identificar os locais de armazenamento e as necessidades de pessoal logístico |  |  | Operadores de logística
Adaptar as ferramentas de rastreio e outras ferramentas logísticas (consoante necessário) |  | Ferramentas logísticas | Operadores de logística
Contratar uma empresa de logística de terceiros (consoante necessário) |  | Contrato(s) de logística de terceiros | PNM
Receba os MTI no porto aquando da entrega |  |  | Operadores de logística
Elaborar/rever o plano de formação sobre a distribuição em escolas, incluindo os materiais de formação | [Ligação para os recursos] | Plano, materiais e guias de formação | PNM
Decidir a abordagem de formação (formação direta para todos os níveis ou formação em cascata) |  |  | PNM
Identificar formadores |  | Formadores principais identificados | PNM
Selecionar e confirmar os locais de formação |  | Locais de formação reservados | PNM
Organizar os materiais e recursos de formação |  | Todos os preparativos para a formação concluídos | PNM
Adquirir crédito de comunicação para as equipas da distribuição em escolas |  |  | PNM
Elaborar o plano de MSC/atualizar o plano existente com considerações específicas da distribuição em escolas |  | Plano de MSC para a distribuição em escolas | PNM
Elaborar o plano de MSC para a distribuição em escolas |  |  | PNM
Imprimir/produzir em massa os materiais de MSC |  | Materiais de MSC para a distribuição em escolas | PNM
Garantir a inclusão de considerações de MSC nas atividades de formação sobre a distribuição em escolas |  |  | Formadores nacionais
Contratar um prestador de MSC, se necessário |  | Contrato(s) de MSC | PNM
Elaborar o plano de M&A/atualizar o plano existente com considerações específicas da distribuição em escolas | [Ligação para ferramenta adaptável] | Plano de M&A | Pessoal de M&A
Elaborar ferramentas de monitorização de rotina |  |  | Pessoal de M&A
Imprimir/produzir em massa as ferramentas de monitorização de rotina (quando em formato papel) |  | Ferramentas de monitorização de rotina de distribuição em escolas (em papel) | Pessoal de M&A
Elaborar e testar ferramentas de monitorização digital, incluindo a integração com os sistemas existentes |  | Ferramentas de monitorização de rotina de distribuição em escolas (digitais) | Pessoal de M&A
Elaborar ferramentas de avaliação (por exemplo, para inquéritos aos agregados familiares), se necessário |  | Protocolo de avaliação, incluindo ferramentas | Pessoal de M&A
Garantir a inclusão de considerações de M&A nas atividades de formação sobre a distribuição em escolas |  |  | Formadores nacionais
Partilhar o plano e as ferramentas de M&A com os quadros nos níveis operacionais apropriados |  |  | Pessoal de M&A
Contratar um prestador externo de monitorização, se necessário |  | Contrato(s) de M&A | PNM
Implementação da distribuição em escolas
Logística: transportar os MTI do nível nacional para os níveis subnacionais |  | MTI armazenados em segurança nos níveis subnacionais | Operadores de logística
Validar os dados de matrícula por turma antes de transportar os MTI para as escolas |  |  | Pessoal das escolas e operadores de logística
Logística: transportar os MTI dos níveis subnacionais para as escolas |  | MTI armazenados em segurança nas escolas | Operadores de logística
Formar os quadros nacionais (formação de formadores) |  | Avaliações antes e depois da formação | Formadores nacionais
Formar os quadros subnacionais (formação de formadores) |  | Avaliações antes e depois da formação | Formadores nacionais
Formar os quadros das escolas (professores/educadores de saúde/diretores) |  | Avaliações antes e depois da formação | Formadores dos quadros subnacionais
Realizar atividades de MSC pré-campanha
Distribuir os MTI aos alunos |  |  | Pessoal das escolas
Supervisionar as atividades de distribuição dos MTI |  | Listas de controlo da supervisão submetidas | Supervisores
Realizar atividades de MSC no período de distribuição
Preencher os dados de monitorização de rotina (em papel ou formato digital) e submeter os dados |  | Dados de monitorização de rotina submetidos | Pessoal das escolas e pessoal de M&A
Logística inversa: registar os MTI em excesso e implementar o plano de transporte |  | MTI em excesso armazenados em segurança no(s) destino(s) | Operadores de logística
Realizar atividades de MSC após o período de distribuição
Realizar atividades de avaliação, se planeadas |  |  | Pessoal de M&A
Analisar os dados de monitorização de rotina e quaisquer dados de avaliação |  | Relatórios de M&A da distribuição | Pessoal de M&A
Rever e alterar as atividades de distribuição em escolas
Conciliar as despesas com o orçamento e finalizar as contas da distribuição em escolas |  | Contas financeiras conciliadas | PNM
Recolher contributos das partes interessadas na distribuição em escolas |  |  | PNM
Realizar reuniões anuais de revisão do processo de distribuição em escolas a nível subnacional |  | Síntese dos sucessos e desafios a nível subnacional | PNM
Realizar reunião anual de revisão do processo de distribuição em escolas a nível nacional |  | Recomendações e ações orçamentadas para a distribuição subsequente em escolas | PNM
Implementar os pontos de ação resultantes da revisão anual |  |  | PNM