## Calendário
Calendário de atividades – Digitalização da campanha de distribuição – FERRAMENTA ADAPTÁVEL
ID | Atividade | Comentários | Responsável/subcomité | 10-12 meses antes da distribuição | Período sugerido (a contar do mês de distribuição)
[5 empty] | 10 meses antes da distribuição |  |  |  | 9 meses antes da distribuição |  |  |  | 8 meses antes da distribuição |  |  |  | 7 meses antes da distribuição |  |  |  | 6 meses antes da distribuição |  |  |  | 5 meses antes da distribuição |  |  |  | 4 meses antes da distribuição |  |  |  | 3 meses antes da distribuição |  |  |  | 2 meses antes da distribuição |  |  |  | 1 mês antes da distribuição |  |  |  | Mês da distribuição de LLIN |  |  |  | 1 mês após distribuição |  |  |  | 2 meses após distribuição |  |  |  | 3 meses após distribuição |  |  |  | +4 meses após distribuição
[5 empty] | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Indigitar técnico da campanha/subcomité de TIC
1 | Tomada de decisão sobre digitalização com base no contexto, necessidades operacionais, risco, etc. (matriz de digitalização da campanha) | Reservar tempo suficiente e pessoas com conhecimentos para responder ao questionário. Identificar e convidar parceiros-chave de departamentos, agências e organizações parceiras relevantes para participarem no subcomité. | MdS/PNM/Parceiros
2 | Avaliação de cenário quanto à prontidão, ferramenta, logística, etc., em termos de digitalização do país. | Recolher informação relacionada com indicadores digitais-chave no país | MdS/PNM/Parceiros
4 | Estabelecer um subcomité de digitalização para gerir a digitalização da campanha | Garantir os TdR e as responsabilidades do subcomité de digitalização | MdS/PNM/Parceiros
5 | Decisões sobre os componentes da campanha que têm de ser digitalizados | Recolher a maior quantidade de informação possível para análise do contexto e necessidades operacionais. Utilizar a matriz de digitalização da AMP: https://allianceformalariaprevention.com/resource-library/resource/itn-campaign-digitalization-matrix/ | MdS/PNM/Parceiros | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 10 meses antes da distribuição S 4
6 | Seleção da plataforma ou ferramenta de digitalização da campanha a utilizar | A informação recolhida a partir da matriz ajudará a selecionar os componentes a digitalizar, bem como a plataforma de software para apoiar a digitalização | MdS/PNM/Parceiros | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 10 meses antes da distribuição S 4
7 | Gerar uma lista de qualquer outro software, hardware e infraestrutura associado a definir [gestão de dispositivos móveis (MDM), acessórios, servidor] | A resposta da matriz ajudará a selecionar software/hardware associado adicional | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 4 to 9 meses antes da distribuição S4
8 | Identificar competências técnicas especializadas para gerir ou suportar a digitalização | A resposta da matriz e da plataforma selecionada ajudarão a identificar as competências em RH necessárias para a digitalização. Tal pode provir do MdS, do PNCM, etc. | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 4 to 9 meses antes da distribuição S4
9 | Avaliar a infraestrutura disponível no país para suportar a digitalização vs. o que será necessário para complementar os recursos locais | Que recursos podem ser encontrados no país e quais terão de ser subcontratados? | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 4 to 8 meses antes da distribuição S1
Recrutar/mobilizar equipa de TIC4D | bar: 10 meses antes da distribuição S 4 to 9 meses antes da distribuição S4
10 | Desenvolver um plano de pessoal e TdR associados (plano dos RH para a digitalização) | Mobilizar/recrutar peritos técnicos (tais como membros da equipa de TIC4D ou consultores externos) de acordo com as políticas/protocolos dos parceiros do programa de financiamento ou do PNM | Subcomité de digitalização | bar: 9 meses antes da distribuição S2 to 8 meses antes da distribuição S4
11 | Aquisição, armazenamento e transporte
12 | Quantificação de dispositivos, incluindo dispositivos e acessórios (tablets, power banks, etc.). Estabelecer uma lista de requisitos em termos de dispositivos por regiões, províncias, etc. | Uma lista abrangente de dispositivos por região, província e distrito que possa ser afinada mais tarde | Subcomité de digitalização/Subcomité de logística | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 8 meses antes da distribuição S4
13 | Aquisição de dispositivos e acessórios, quer dentro do país, quer no estrangeiro (aquisição internacional) | Começar a trabalhar na quantificação para haver tempo suficiente se os dispositivos tiverem de ser adquiridos no estrangeiro | Subcomité de digitalização/Subcomité de logística | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 8 meses antes da distribuição S4
14 | Emitir um concurso validado para aquisição de tablets, power banks e acessórios, incluindo critérios de avaliação e prazos rigorosos |  | Subcomité de digitalização/Subcomité de logística | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 8 meses antes da distribuição S4
15 | Selecionar agente de desalfandegamento e assinar contratos (através de concursos) | Garantir um processo aberto e transparente para evitar incorrer em atrasos no calendário da campanha | Subcomité de digitalização/Subcomité de logística | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 7 meses antes da distribuição S1
16 | Desenvolver um calendário para a chegada de tablets e power banks e monitorizar a cadeia de envio e entrega |  | Subcomité de digitalização/Subcomité de logística | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 4 meses antes da distribuição S4
17 | Estabelecer o armazenamento e o transporte do equipamento de digitalização a diferentes níveis, sede, províncias, distritos, etc. | Garantir um plano de armazenamento e transporte adequado | Subcomité de digitalização/Subcomité de logística | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 4 meses antes da distribuição S4
Desenvolvimento e reuniões do PAD
18 | Esboço do PAD – alinhar com a estratégia da campanha durante a macroplanificação | Esboço 0 (zero) do PAD | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 1
19 | Plano de riscos e mitigação | Esboço 0 (zero) do plano de riscos e mitigação | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 9 meses antes da distribuição S4
20 | Estabelecer um calendário provisório da digitalização com atividades prioritárias | Um calendário com as atividades que necessitam de atenção e consideração. Garantir que o calendário da digitalização está alinhado com o calendário global da campanha, com objetivos essenciais específicos do processo de digitalização | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 9 meses antes da distribuição S4
21 | Documento PAD final | O subcomité (com o suporte da equipa de TIC4D) deve desenvolver um plano de ação (PdA) para a digitalização pormenorizado ou uma secção de digitalização no PdA, explicando claramente os diferentes componentes da estratégia de digitalização, bem como uma quantificação detalhada (com base em decisões sobre quais as atividades que devem ser digitalizadas) e orçamento | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 6 meses antes da distribuição S4
22 | Convocar reuniões regulares do subcomité com as partes interessadas | (1) Rever os componentes da campanha e os possíveis desafios; (2) Rever a «matriz de digitalização da campanha» e fazer os ajustes necessários; (3) Identificar os objetivos da digitalização; (4) Identificar as diferentes plataformas digitais que podem cumprir esses objetivos; (5) Discutir os prós e os contras/limitações de cada uma das ferramentas; (6) Decidir quais as atividades da campanha que devem ser digitalizadas. | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 1 to 1 mês antes da distribuição S4
23 | Atualizar o plano de riscos e mitigação da digitalização e manter como documento dinâmico | Continuar a atualizar o documento ao longo do tempo. Garantir que está alinhado com o plano de riscos e mitigação da campanha | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
Configuração da digitalização, desenvolvimento de ferramentas, pré-teste e projeto-piloto
24 | Reunir os requisitos sobre os componentes da campanha a digitalizar e pormenores sobre os processos |  | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 8 meses antes da distribuição S4
25 | Configuração de servidores (infraestrutura na cloud (nuvem) ou local) | Esta ação deve ser realizada de acordo com a plataforma selecionada | Equipa de suporte digital/HMIS/Parceiro digital | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
26 | Configuração e personalização da plataforma ou ferramenta digital | Em articulação com a Logística e MSC, iniciar a digitalização dos formulários e questionários para a plataforma. Garantir que todos os formulários relacionados com as fases da campanha e previstos para digitalização são integrados na plataforma selecionada | Equipa de suporte digital/HMIS/Parceiro digital | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
27 | Requisitos de digitalização específicos, se existirem | Certificar-se de que os requisitos específicos de um determinado parceiro são levados em conta ao desenvolver as ferramentas. Além disso, têm de ser implementados procedimentos operacionais harmonizados (POH) para permitir que todos os envolvidos cumpram todos os requisitos de digitalização | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
28 | Plano para projeto-piloto da digitalização da campanha |  | Subcomité de digitalização | bar: 5 meses antes da distribuição S1 to 4 meses antes da distribuição S4
29 | Pré-teste e teste de validação em preparação para o projeto-piloto | Testar e validar o questionário por utilizadores (UAT) | Subcomité de digitalização | bar: 5 meses antes da distribuição S1 to 4 meses antes da distribuição S4
30 | Configuração dos dispositivos para o projeto-piloto | Em face do número de tablets a configurar, recrutar pessoal suficiente | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
31 | Projeto-piloto da digitalização da campanha | A alinhar com o projeto-piloto geral da campanha | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
32 | Lições aprendidas a partir do projeto-piloto e medidas de correção necessárias para melhorar a digitalização na fase de expansão | O equipamento e as operações e serviços de digitalização associados devem ser pensados em vários cenários, levando em conta a estratégia da campanha para o registo de agregados familiares, a distribuição e também a cobertura da rede móvel | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
33 | Formações em digitalização
34 | Formação em cascata para o pessoal da digitalização, desde a sede às equipas de registo de agregados familiares e de distribuição no terreno | Desenvolver um plano e um currículo de formação adequados, incluindo materiais, para o público-alvo previsto, desde a sede central (ToT) às unidades de saúde e pessoal no terreno | Subcomité de digitalização
Implementação e configuração da digitalização de acordo com o PAD e suporte | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
35 | Configurar o apoio informático e o plano de suporte para gerir incidentes e problemas | Designar um membro do pessoal para gerir | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
36 | Gestão de dados, indicadores-chave do painel e feedback regular para os decisores | A digitalização será implementada de acordo com a estratégia definida para a campanha (campanha em massa uma única vez vs. campanha por fases) e indicadores-chave que irão ajudar a desenvolver o painel | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
37 | Apoio informático e monitorização de escalada de problemas, bem como resolução de problemas | O apoio informático e o plano de suporte para gerir incidentes e problemas serão implementados pelo pessoal de TIC4D com prestação de apoio técnico a diferentes níveis | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
38 | Monitorização e supervisão, de acordo com PON acordados | Monitorização e supervisão atentas, de acordo com PON desenvolvidos e problemas não previstos | Subcomité de digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
39 | Atividades de pós-digitalização | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 4 meses antes da distribuição S4
| Logística inversa de dispositivos de digitalização | Como recuperar os dispositivos que serviram durante a digitalização | Equipa de suporte digital/HMIS/Parceiro digital | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 2 meses após distribuição S4
40 | Cópia de segurança da base de dados da digitalização | Garantir que as bases de dados e os dados recolhidos estão seguros e com cópias de segurança | Equipa de suporte digital/HMIS/Parceiro digital | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 2 meses após distribuição S4
41 | Lições aprendidas com a digitalização | Registar os sucessos, os fracassos e os desafios da digitalização da campanha, bem como as lições aprendidas | Equipa de suporte digital/HMIS/Parceiro digital | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 2 meses após distribuição S4
42 | Inventário completo do equipamento e dispositivos da digitalização usados durante a implementação | Lista exaustiva do equipamento, estado de conservação e onde o armazenar | Equipa de suporte digital/HMIS/Parceiro digital | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 2 meses após distribuição S4
43
| Relatório final da digitalização |  | Equipa de suporte digital | bar: 10 meses antes da distribuição S 3 to 2 meses após distribuição S4
Atividades associadas com um custo direto (consultar orçamento geral)
Software e configuração
Com base nos resultados da matriz de digitalização da campanha e nos componentes a digitalizar, propor e selecionar plataformas para a digitalização
Uma lista de qualquer outro software, hardware e infraestrutura a definir
Configuração de servidores (infraestrutura na cloud ou local)
Apoio técnico
Com base nas plataformas selecionadas e no software e hardware associados, identificar competências que serão necessárias para o plano e implementação da digitalização
Desenvolver um plano de pessoal e TdR associados (plano dos RH para a digitalização)
Dispositivos e acessórios
Garantir uma quantificação exata para tablets, power banks e acessórios necessários, e começar a redigir um orçamento para a digitalização
Transporte e armazenamento de dispositivos
Contactar a Logística para estabelecer o armazenamento e transporte do equipamento de digitalização a diferentes níveis, sede, províncias, distritos, etc.
Formações e workshops
Formação em digitalização em cascata
Desenvolvimento de questionário e formulários e digitalização para as plataformas selecionadas e dispositivos de acordo com os componentes da campanha a digitalizar
Convocar reuniões regulares do subcomité com as partes interessadas