## Calendrier
Calendrier des activités - Numérisation de la campagne de distribution - OUTIL ADAPTABLE
Id. | Activité | Commentaires | Responsable/sous-comité | Dix à douze mois avant la distribution | Calendrier suggéré (à partir du mois de distribution)
[5 empty] | Dix mois avant la distribution |  |  |  | Neuf mois avant la distribution |  |  |  | Huit mois avant la distribution |  |  |  | Sept mois avant la distribution |  |  |  | Six mois avant la distribution |  |  |  | Cinq mois avant la distribution |  |  |  | Quatre mois avant la distribution |  |  |  | Trois mois avant la distribution |  |  |  | Deux mois avant la distribution |  |  |  | Un mois avant la distribution |  |  |  | Mois de distribution des MILD |  |  |  | Un mois après la distribution |  |  |  | Deux mois après la distribution |  |  |  | Trois mois après la distribution |  |  |  | Quatre mois et plus après la distribution
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Mise en place d'un sous-comité technique/TIC pour la campagne
1 | Prise de décision sur la numérisation en fonction du contexte, des besoins opérationnels, des risques, etc. (matrice de numérisation des campagnes) | Prévoir suffisamment de temps et de personnes compétentes pour répondre au questionnaire. Identifier et inviter les partenaires principaux des départements, agences et organisations partenaires concernés à participer au sous-comité. | Ministère de la Santé/PNLP/Partenaires
2 | Évaluation de l’état de préparation du pays à la numérisation, des outils, de la logistique, etc. | Collecter des informations relatives aux indicateurs numériques principaux du pays | Ministère de la Santé/PNLP/Partenaires
4 | Mise en place d’un sous-comité pour la numérisation afin de gérer la numérisation de la campagne | Assurer les missions et les responsabilités du sous-comité pour la numérisation | Ministère de la Santé/PNLP/Partenaires
5 | Décisions sur les éléments de la campagne qui doivent être numérisés | Recueillir autant d’informations que possible pour l’analyse du contexte et les besoins opérationnels. Utiliser la matrice de numérisation de l’APP : https://allianceformalariaprevention.com/resource-library/resource/itn-campaign-digitalization-matrix/ | Ministère de la Santé/PNLP/Partenaires | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Dix mois avant la distribution S4
6 | Sélection de la plate-forme ou de l’outil de numérisation de la campagne à utiliser | Les informations recueillies à partir de la matrice permettront de sélectionner les éléments à numériser et la plate-forme logicielle qui soutiendra la numérisation | Ministère de la Santé/PNLP/Partenaires | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Dix mois avant la distribution S4
7 | Établissement d’une liste des autres logiciels, matériels et infrastructures à mettre en place (système de gestion des appareils [MDM], accessoires, serveur) | La réponse à la matrice permettra de sélectionner d’autres logiciels/matériels connexes | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S4 to Neuf mois avant la distribution S4
8 | Identification de l’expertise technique pour gérer ou soutenir la numérisation | La réponse de la matrice et de la plate-forme sélectionnée permettra d’identifier l’expertise RH nécessaire à la numérisation. Cette expertise pourrait provenir du ministère de la Santé, du PNCP, etc. | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S4 to Neuf mois avant la distribution S4
9 | Évaluation des infrastructures disponibles dans le pays pour soutenir la numérisation par rapport à ce qui sera nécessaire pour compléter les ressources locales | Quelles sont les ressources disponibles dans le pays et quelles sont celles qui devront être externalisées ? | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S4 to Huit mois avant la distribution S1
Recruter/mobiliser l’équipe ICT4D | bar: Dix mois avant la distribution S4 to Neuf mois avant la distribution S4
10 | Élaboration d’un plan de recrutement et de missions correspondantes (plan de numérisation des ressources humaines) | Mobiliser/recruter des experts techniques (tels que des membres de l’équipe ICT4D ou des consultants externes) conformément aux politiques/protocoles des partenaires de financement ou du PNLP | Sous-comité pour la numérisation | bar: Neuf mois avant la distribution S2 to Huit mois avant la distribution S4
11 | Approvisionnement, stockage et transport
12 | Estimation de la quantité des appareils, y compris les accessoires (tablettes, batterie externe, etc.). Établissement d’une liste des besoins en appareils par région, province, etc. | Une liste complète de appareils par région, province et district qui peut être affinée ultérieurement | Sous-comité pour la numérisation/sous-comité pour la logistique | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Huit mois avant la distribution S4
13 | Achat d’appareils et accessoires dans le pays ou à l’étranger (achat international) | Commencer à travailler sur l’estimation de la quantité, afin de disposer de suffisamment de temps si les appareils doivent être acquis à l’étranger | Sous-comité pour la numérisation/sous-comité pour la logistique | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Huit mois avant la distribution S4
14 | Lancement d’un appel d’offres validé pour l’acquisition de tablettes, de batteries externes et d’accessoires, assorti de critères d’évaluation stricts et de délais |  | Sous-comité pour la numérisation/sous-comité pour la logistique | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Huit mois avant la distribution S4
15 | Sélection de l’agent de compensation et signature des contrats (par le biais d’appels d’offres) | Assurer un processus ouvert et transparent afin d’éviter les retards dans le calendrier de la campagne | Sous-comité pour la numérisation/sous-comité pour la logistique | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Sept mois avant la distribution S1
16 | Établissement d’un calendrier pour l’arrivée des tablettes et des batteries externes et suivi du processus d’expédition et de livraison |  | Sous-comité pour la numérisation/sous-comité pour la logistique | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Quatre mois avant la distribution S4
17 | Mise en place d’un système de stockage et de transport des équipements numériques à différents niveaux : siège, provinces, districts, etc. | Assurer un plan de stockage et de transport adéquat | Sous-comité pour la numérisation/sous-comité pour la logistique | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Quatre mois avant la distribution S4
Élaboration du PAN et réunions
18 | Ébauche de PAN – dans le droit fil de la stratégie de la campagne lors de la macroplanification | Ébauche 0 du PAN | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S1
19 | Plan d’évaluation et d’atténuation des risques | Ébauche 0 du Plan d’évaluation et d’atténuation des risques | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Neuf mois avant la distribution S4
20 | Établissement d’une ébauche de calendrier de la numérisation avec des activités prioritaires | Un calendrier des activités qui nécessitent une attention et une prise en compte. Veiller à ce que le calendrier de la numérisation soit harmonisé avec le calendrier global de la campagne, avec des étapes esssentielles spécifiques au processus de numérisation | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Neuf mois avant la distribution S4
21 | Document final du PAN | Le sous-comité (avec le soutien de l’équipe ICT4D) doit élaborer un plan d’action détaillé pour la numérisation (PAN), ou une section sur la numérisation dans le PAN, expliquant clairement les différents éléments de la stratégie de numérisation, ainsi qu’une estimation détaillée de la quantité (en se basant sur les décisions concernant les activités qui devraient être numérisées) et un budget | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Six mois avant la distribution S4
22 | Convocation de réunions régulières du sous-comité avec les parties concernées | (1) Examiner les composantes de la campagne et les défis possibles, (2) revoir la « matrice de numérisation des campagnes » et faire les adaptations nécessaires, (3) identifier les objectifs de la numérisation, (4) identifier les différentes plates-formes numériques qui peuvent répondre à ces objectifs, (5) discuter des avantages et des inconvénients/limites de chacun des outils, (6) décider quelles activités de la campagne doivent être numérisées. | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S1 to Un mois avant la distribution S4
23 | Mettre à jour du plan d’évaluation et d’atténuation des risques liés à la numérisation et le conserver comme document évolutif | Mettre le document à jour au fil du temps. Veiller à ce qu’il soit harmonisé avec le plan global d’évaluation des risques et d’atténuation pour la campagne | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
Mise en place de la numérisation, conception d’outils, prétest et essai pilote
24 | Collecte des exigences concernant les éléments de la campagne à numériser et les détails des processus |  | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Huit mois avant la distribution S4
25 | Configuration de serveurs (cloud ou infrastructure sur site) | Cela doit être fait en fonction de la plate-forme choisie | Équipe de soutien pour la numérisation/système d'information sur la gestion de la santé/partenaire de la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
26 | Configuration et personnalisation de la plate-forme ou de l’outil numérique | En liaison avec la logistique et le CSC, commencer à numériser les formulaires et les questionnaires sur la plate-forme. Veiller à ce que tous les formulaires liés aux étapes de la campagne qu’il est prévu de numériser soient intégrés sur la plate-forme sélectionnée | Équipe de soutien pour la numérisation/système d'information sur la gestion de la santé/partenaire de la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
27 | Exigences spécifiques en matière de numérisation, le cas échéant | Veiller à ce que les exigences spécifiques d’un partenaire donné soient prises en considération lors de l’élaboration des outils. En outre, des procédures opérationnelles standard (POS) doivent être mises en place pour permettre à toutes les personnes concernées de se conformer à toutes les exigences de la numérisation | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
28 | Plan pour l’essai pilote de la numérisation de la campagne |  | Sous-comité pour la numérisation | bar: Cinq mois avant la distribution S1 to Quatre mois avant la distribution S4
29 | Prétest et test de validation pour préparer l’essai pilote | Tester et valider le questionnaire par les utilisateurs (UAT) | Sous-comité pour la numérisation | bar: Cinq mois avant la distribution S1 to Quatre mois avant la distribution S4
30 | Configuration des appareils pour l’essai pilote | Compte tenu du nombre de tablettes à configurer, recruter suffisamment de personnel | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
31 | Essai pilote de la numérisation de la campagne | S’aligner sur l’essai pilote global de la campagne | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
32 | Leçons tirées de l’essai pilote et mesures correctives nécessaires pour améliorer la numérisation lors de la mise à l’échelle | L’équipement et les opérations et services de numérisation connexes doivent être mis en avant dans différents scénarios, en tenant compte de la stratégie de la campagne pour l’enregistrement des ménages et la distribution, ainsi que de la couverture du réseau mobile | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
33 | Formations à la numérisation
34 | Formation en cascade du personnel chargé de la numérisation, des équipes du siège jusqu’à celles de l’enregistrement des ménages et de la distribution sur le terrain | Élaborer un plan et un programme de formation appropriés, y compris le matériel, pour les publics visés, du siège au niveau central (formation des formateurs) aux établissements de santé et au personnel de terrain | Sous-comité pour la numérisation
Mise en œuvre et mise en place de la numérisation conformément au PAN et soutien | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
35 | Mise en place d’un service d’assistance et d’un plan de soutien pour gérer les incidents et les problèmes | Désigner un membre du personnel pour gérer | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
36 | Gestion des données, indicateurs principaux du tableau de bord et commentaires réguliers aux décideurs | La numérisation sera mise en œuvre en fonction de la stratégie définie pour la campagne (campagne de distribution de masse unique ou campagne par étapes) et des indicateurs principaux qui permettront d’élaborer le tableau de bord | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
37 | Suivi et dépannage du service d’assistance et de la transmission des problèmes à l’échelon supérieur | Un service d’assistance et un plan de soutien pour gérer les incidents et les problèmes sont en place avec le personnel ICT4D et le soutien technique à différents niveaux | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
38 | Suivi et surveillance, conformément aux POS convenues | Suivi et surveillance étroite conformément aux POS élaborées et aux problèmes imprévus | Sous-comité pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
39 | Activités de numérisation postérieures à la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Quatre mois avant la distribution S4
| Logistique inverse des appareils de numérisation | Comment récupérer les appareils qui ont servi pendant la numérisation ? | Équipe de soutien pour la numérisation/système d'information sur la gestion de la santé/partenaire de la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Deux mois après la distribution S4
40 | Sauvegarde de la base de données de numérisation | Veiller à ce que les bases de données et les données collectées soient sécurisées et bien sauvegardées | Équipe de soutien pour la numérisation/système d'information sur la gestion de la santé/partenaire de la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Deux mois après la distribution S4
41 | Leçons tirées de la numérisation | Enregistrer les réussites, les échecs et les défis de la campagne de numérisation et les leçons tirées | Équipe de soutien pour la numérisation/système d'information sur la gestion de la santé/partenaire de la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Deux mois après la distribution S4
42 | Inventaire complet des équipements et appareils de numérisation | Liste exhaustive des équipements, de leur état et de leur lieu de stockage | Équipe de soutien pour la numérisation/système d'information sur la gestion de la santé/partenaire de la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Deux mois après la distribution S4
43
| Rapport final sur la numérisation |  | Équipe de soutien pour la numérisation | bar: Dix mois avant la distribution S3 to Deux mois après la distribution S4
Activités associées à un coût direct (voir budget générique)
Logiciel et configuration
Sur la base des résultats de la matrice de numérisation des campagnes et des éléments à numériser, proposer et sélectionner des plates-formes pour la numérisation
Une liste de tous les autres logiciels, matériels et infrastructures à mettre en place
Configuration de serveurs (cloud ou infrastructure sur site)
Soutien technique
Sur la base des plates-formes sélectionnées et des logiciels et matériels associés, identifier l’expertise qui sera nécessaire pour le plan de numérisation et sa mise en œuvre
Élaboration d’un plan de recrutement et de missions correspondantes (plan de numérisation des ressources humaines)
Appareils et accessoires
Veiller à une estimation précise de la quantité des tablettes, des batteries externes et des accessoires nécessaires, et commencer à élaborer un budget pour la numérisation
Transport et stockage des appareils
Assurer la liaison avec la logistique pour mettre un place un système de stockage et de transport des équipements numériques à différents niveaux : siège, provinces, districts, etc.
Formations et ateliers
Formation à la numérisation en cascade
Élaboration de questionnaires et de formulaires et numérisation sur les plates-formes et appareils sélectionnés, en fonction des éléments de la campagne à numériser
Convocation de réunions régulières du sous-comité avec les parties concernées