## Feuil1
#VALUE!
Ferramenta adaptavel
Anexo: Exemplo de parte de um plano de avaliação e mitigação de riscos
Área de campanha | Risco | Detalhe do risco | Probabilidade | Impacto | Map a termico | Plano de mitigação | Responsável pelo risco | Calendário da abordagem do risco
Quantificação | Disponibilidade insuficiente de MTI no caso da distribuição de fase única | Os MTI são insuficientes para abranger os agregados familiares em questão porque as necessidades atualizadas do registo de agregados familiares não estão disponíveis antes da distribuição dos MTI (p. ex., o pré-posicionamento é baseado em valores de microplaneamento) | 3 Possível | 4 Significativo |  | Pré-posicionar o stock de contingência (se disponível) a nível distrital ou regional para utilização conforme necessário com base nos dados obtidos durante a implementação. Caso não exista qualquer stock de contingência disponível, considerar a possibilidade de limitar o número de MTI por agregado familiar, antes ou durante a implementação do registo/da distribuição, com base nos dados de microplaneamento recebidos. | Ministério da Saúde (PNM) | Após o microplaneamento e durante a implementação do registo/da distribuição
Armazenamento de MTI a nível comunitário | Insuficiência de locais de pré-posicionamento (LPP) seguros para facilitar o reabastecimento das equipas de distribuição porta-a-porta | São necessários muitos LPP para evitar a necessidade de reabastecer as equipas de MTI com outros meios, tais como motociclos ou triciclos, o que resulta num aumento do orçamento operacional. Em determinadas áreas-alvo, poderá não ser possível encontrar o número de LPP necessário para satisfazer os critérios mínimos de segurança. | 2 Provável | 3 Moderado |  | Identificação antecipada de áreas com problemas durante o microplaneamento. Se o armazenamento existir, mas a segurança for um problema, planear segurança local para reforçar quaisquer medidas existentes. Se não existir armazenamento, determinar meios alternativos para o reabastecimento das equipas e assegurar que o orçamento reflete as necessidades. | Ministério da Saúde (PNM) | Verificação das carências de armazenamento a nível comunitário imediatamente após a consolidação e validação do microplaneamento; orçamento operacional final, incluindo alternativas após o microplaneamento, se necessário
Reabastecimento das equipas de distribuição de MTI porta-a-porta | Dificuldades em quantificar e garantir recursos suficientes para o reabastecimento regular das equipas de distribuição de MTI porta-a-porta | As equipas podem deslocar-se de forma mais lenta ou mais rápida do que o planeado, o que dificulta o estabelecimento do calendário e da frequência do reabastecimento. As áreas urbanas acrescentam uma complexidade adicional com o trânsito e outras condições. Risco de atraso na distribuição aos agregados familiares nos casos em que não seja possível planear o reabastecimento atempadamente. Implicações financeiras do prolongamento dos dias de distribuição nos casos em que não seja possível alcançar os objetivos diários devido à lentidão do reabastecimento. | 3 Possível | 4 Significativo |  | Identificar LPP tão próximo quanto possível das equipas porta-a-porta para reduzir a necessidade de reabastecimento de MTI (p. ex., fazer com que as equipas se reabasteçam durante o dia). Acompanhar a implementação do reabastecimento nos primeiros dias de distribuição e efetuar ajustes conforme necessário. | Ministério da Saúde (PNM) | Após a consolidação e validação do microplaneamento e durante a implementação
Gestão de resíduos de embalagens de MTI | Possibilidade de os produtos químicos residuais dos MTI que aderem aos materiais plásticos utilizados para embalar os MTI se propagarem no ambiente. | As embalagens individuais de MTI, os fardos, o material de enfardamento, as cintas e outras embalagens de plástico são potencialmente nocivos para o pessoal da campanha e para o ambiente. | 2 Provável | 3 Moderado |  | Desenvolver um plano de gestão de resíduos para recolher e eliminar todos os resíduos da campanha. Respeitar as orientações do governo nacional em matéria de eliminação e assegurar que o microplaneamento inclui o levantamento das infraestruturas de gestão de resíduos adequadas. Estabelecer contacto com empresas de reciclagem do país para avaliar as opções. | Ministério da Saúde (PNM) | Durante o macroplaneamento e a quantificação da distribuição, bem como durante o microplaneamento
Pagamentos | Atrasos no pagamento do pessoal | Verificação inadequada dos dados de conta A instituição de pagamento não opera a nível local Atrasos na transferência de dinheiro móvel ou não receção de fundos pelos intervenientes da campanha | 2 Provável | 3 Moderado |  | Planear o envio e verificação antecipados das listas de pessoal e dos dados de conta. Planear o envio atempado das justificações de pagamento. Assegurar o acompanhamento regular. Incluir marcos relacionados com os pagamentos no calendário da campanha. Acompanhar o progresso de transferências e questões relacionadas com dinheiro móvel para responder rapidamente a eventuais problemas e evitar a criação de rumores. | Ministério da Saúde (PNM) | Durante o macroplaneamento, o microplaneamento e a implementação de atividades
Legenda
Probabilidade | Impacto |  | Risk | Cor térmica
1 Improvável | 1 Negligenciável |  | Negligenciável
2 Provável | 2 Insignificante |  | Baixo
3 Possível | 3 Moderado |  | Moderado
4 Quase certo | 4 Significativo |  | Elevado
Probabilidade | Negligenciável | Insignificante | Moderado | Significante
1 Improvável
2 Provável
3 Possível
4 Quase certo