## Riscos BYOD
Ferramenta adaptável - Principais áreas de risco do modelo BYOD, prioridades e medidas de mitigação
Categoria | Área de risco | Exemplo de risco | Medidas de mitigação
Técnica | Compatibilidade dos dispositivos | Os dispositivos pessoais não cumprem os requisitos mínimos das aplicações | Definir as especificações mínimas dos dispositivos; realizar um recenseamento e uma verificação dos dispositivos antes da implementação; manter um conjunto de dispositivos destinados a empréstimo
Técnica | Desempenho dos dispositivos | Baixa autonomia da bateria, capacidade de armazenamento limitada, falhas nas aplicações ou baixa precisão do GPS | Testar a aplicação em tipos de dispositivos comuns; exigir requisitos mínimos de RAM e armazenamento; disponibilizar orientações sobre o carregamento ou a utilização de power banks, sempre que possível
Técnica | Apoio técnico | A coexistência de diferentes tipos de dispositivos resulta num aumento das necessidades de apoio em relação ao esperado | Estabelecer um sistema de apoio por níveis; elaborar orientações para a resolução de problemas; formar os supervisores para a resolução de problemas básicos
Técnica | Estabilidade da plataforma | Uma falha na aplicação ou na plataforma perturba a implementação da campanha | Testar a plataforma antes da implementação; definir procedimentos de expansão; assegurar o apoio do fornecedor e estabelecer medidas alternativas
Operacional | Conectividade e sincronização | A fraca cobertura de rede atrasa a sincronização e afeta a monitorização em tempo real | Utilizar aplicações que privilegiem o modo offline; definir pontos e horários de sincronização; assegurar a monitorização dos dispositivos não sincronizados por parte de um supervisor; elaborar um plano alternativo com recurso a papel ou POD, sempre que necessário
Operacional | Qualidade dos dados | As taxas de literacia digital inconsistentes ou a falta de familiaridade com os fluxos de trabalho podem resultar em registos incompletos ou imprecisos | Ministrar formação prática e orientada para as funções; simplificar os formulários; utilizar a validação na aplicação e a lógica de exclusão; reforçar a revisão por parte dos supervisores
Operacional | Duplicação e fraude | Vários registos relativos ao mesmo agregado familiar ou registos não autorizados | Utilizar identificadores únicos, verificações de duplicados, registos de auditoria e revisão por parte de um supervisor; aplicar validação do lado do servidor sempre que possível
Operacional | Comunicação de incidentes | A perda de dispositivos, a utilização indevida ou os problemas técnicos não são comunicados com a rapidez necessária | Estabelecer um processo claro de comunicação de incidentes; ministrar formação aos utilizadores e supervisores sobre os passos a seguir em caso de escalada; divulgar amplamente os contactos de apoio
Segurança | Proteção de dados e privacidade | Os dados pessoais e os dados de campanha coexistem no mesmo dispositivo, o que aumenta o risco de acesso ou partilha não autorizados | Utilizar um sistema de início de sessão seguro, acesso baseado em funções e encriptação; restringir a exportação de dados; exigir o bloqueio do ecrã; disponibilizar orientações claras sobre a utilização aceitável
Segurança | Perda ou roubo de dispositivos | Um dispositivo que contém dados da campanha é perdido, roubado ou substituído durante a implementação | Exigir a comunicação imediata de incidentes; permitir a desativação remota ou a eliminação de dados, sempre que possível; limitar o armazenamento local dos dados; verificar os dispositivos de substituição antes da utilização dos mesmos
Segurança | Utilização partilhada de dispositivos | Os membros do agregado familiar ou outros utilizadores acedem à aplicação da campanha ou aos dados num telemóvel partilhado | Exigir contas de utilizador individuais; proibir a partilha de contas; avaliar se o modelo BYOD é adequado nos casos em que não seja possível assegurar a utilização de dispositivos privados
Segurança | Configuração insegura do dispositivo | Os dispositivos com root ou jailbreak contornam os controlos de segurança | Excluir dispositivos com root ou jailbreak da participação no modelo BYOD; verificar o estado do dispositivo durante o registo
Segurança | Dados que permanecem pós-campanha | Os dados da campanha permanecem nos dispositivos pessoais após o término da campanha | Aplicar um procedimento de encerramento; desativar contas; apagar os dados locais sempre que necessário; realizar verificações aleatórias sempre que possível
Segurança | Dados de localização sensíveis | Os dados de GPS revelam a localização de agregados familiares em zonas afetadas por conflitos ou politicamente sensíveis | Reduzir a precisão do GPS sempre que necessário; restringir a exportação de dados de localização; avaliar o risco por zona antes da implementação
Jurídica/governação | Governação e responsabilização | Responsabilidade pouco clara por incidentes relacionados com dispositivos, violações de políticas ou incumprimento | Definir as responsabilidades dos utilizadores, os procedimentos de comunicação de incidentes e as consequências do incumprimento numa política simples relativa ao modelo BYOD
Jurídica/governação | Conformidade regulamentar | O tratamento de dados do agregado familiar em dispositivos pessoais está sujeito a restrições impostas pela legislação nacional ou pelas autoridades nacionais | Analisar atempadamente os requisitos legais; realizar uma Avaliação do impacto na proteção de dados (DPIA), sempre que adequado; colaborar com as autoridades competentes; limitar a recolha de dados pessoais ao mínimo operacional
Jurídica/governação | Funções de alto risco | As atividades sensíveis, tais como pagamentos em massa ou administração do sistema, são realizadas em dispositivos pessoais | Restringir as funções de alto risco aos dispositivos pertencentes ao programa e controlados pelo mesmo
Equidade/RH | Equidade e inclusão | Alguns colaboradores não têm smartphones adequados ou preferem não utilizar os respetivos dispositivos pessoais | Tornar o modelo BYOD voluntário; disponibilizar dispositivos pertencentes ao programa ou destinados a empréstimo; recorrer a uma implementação híbrida sempre que necessário
Equidade/RH | Coação ou pressão injusta para participar | Os colaboradores sentem-se obrigados a utilizar dispositivos pessoais para continuarem a ter direito ao emprego ou ao pagamento | Distinguir a participação no modelo BYOD da elegibilidade para pagamento; disponibilizar opções de exclusão; comunicar a política de forma clara durante a formação
Equidade/RH | Compreensão da política | Os colaboradores não compreendem totalmente as condições e responsabilidades relacionadas decorrentes do modelo BYOD | Utilizar uma linguagem simples e expressões típicas do idioma local; disponibilizar explicações orais e verificar a compreensão durante a formação
Financeira/sustentabilidade | Incentivos e reembolso | Os colaboradores têm de suportar custos relacionados com dados ou com carregamentos e sentem-se tratados de forma injusta | Definir condições de compensação claras antes da implementação; disponibilizar pacotes de dados, subsídios ou outro tipo de apoio
Financeira/sustentabilidade | Expectativas relativas à substituição de dispositivos | Os colaboradores esperam que o programa substitua os dispositivos pessoais danificados ou perdidos | Definir e comunicar uma política clara sobre substituição, reparação e indemnização antes da implementação
Financeira/sustentabilidade | Acessibilidade financeira a longo prazo | Os subsídios destinados ao modelo BYOD utilizados numa campanha não são sustentáveis em campanhas futuras | Definir níveis de apoio realistas; documentar as estimativas de custos; alinhar com a orçamentação do programa a longo prazo
Reputação | Confiança da comunidade | As comunidades manifestam preocupação quanto à utilização indevida de dados quando os colaboradores das campanhas utilizam os seus telemóveis pessoais | Realizar ações de sensibilização da comunidade; utilizar modelos de consentimento claros e mensagens sobre privacidade; monitorizar e responder rapidamente aos rumores